深圳市现代有轨电车有限公司

运营安全保护区工程管理办法

目  录

第一章  总则	1

第二章  用语定义	2

第三章  部门职责	3

第四章  运营安全保护区工程管理程序	3

第六章  评估管理	6

第七章  第三方监测管理	7

第八章  施工安全保障管理	9

第九章  应急管理	10

第十章  资料管理	11

第十一章  技术要求	11

第十二章  其它	13

附表1  有轨电车运营安全保护区内工程勘察作业审批表	14

附表2  有轨电车运营安全保护区内工程设计审批表	15

附表3  有轨电车运营安全保护区内工程施工作业审批表（样表1）	16

有轨电车运营安全保护区内工程施工作业审批表（样表2）	17

附表4  有轨电车运营安全保护区内工程通用审批表	18

附表5  有轨电车运营安全保护区施工安全保障承诺书	19

附件1  有轨电车运营安全保护区施工安全施工与文明施工协议书（样板）	20

第一章  总则

第一条 为保障有轨电车运营安全，加强有轨电车运营安全保护区新建、改建、扩建工程勘察设计和施工管理，制定本管理办法。

第二条 本管理办法依据《城市轨道交通运营管理办法》（中华人民共和国建设部令第140号）、《深圳市龙华现代有轨电车运营管理暂行办法》（深圳市人民政府令第299号）、《城市轨道交通结构安全保护技术规范》（CJJT202-2013）制定。

第三条 本办法适用于深圳市现代有轨电车有限公司（简称“我司”）所辖有轨电车的运营安全保护区内所有工程项目的管理。

第四条 在有轨电车运营安全保护区内进行下列施工的，应当制订对有轨电车的专项安全防护方案，其设计、施工和监测方案应当征得我司同意，施工期间应当服从我司的监督与管理。包括但不限于下列工程内容：

（一）新建、扩建、改建或者拆除建筑物、构筑物；

（二）爆破、挖掘、地基加固、钻探、打桩、顶进、打井、抽水施工；

（三）大面积增加或减少载荷活动；

（四）架设、埋设管线，地下坑道穿越有轨电车设施；

（五）移动、拆除和搬迁有轨电车设施；

（六）对有轨电车变电站等设施设备进行围圈施工；

（七）其它可能危害有轨电车设施安全与运营安全的行为。

第五条 我司对申请人提交的设计方案、施工方案的技术审核，不减免申请人及其委托的勘察、设计、施工、第三方监测单位的任何法律责任。

第二章  用语定义

第六条 有轨电车运营安全保护区

运营安全保护区：以有轨电车交通线路中线为基线，两侧各30米内；桥梁、隧道、停车场、车辆段、变电所、通信基站、电缆通道、给、排水管道外侧20米内。在特殊地质条件下或工程属于特殊作业，虽然工程所在地超过上述范围但事实上会对有轨电车设施产生影响的，保护区范围应扩大至该工程处。

第七条 有轨电车设施

有轨电车的车站、地面轨道、高架桥梁、车辆段建（构）筑物、变电站建（构）筑物等。

第八条 申请人

在有轨电车运营安全保护区内进行工程建设的建设单位。

第九条 评估单位

具有相应资质、经我司考评合格、受申请人出资委托对受影响的有轨电车设施和运营安全进行评估的单位。

第十条 第三方监测单位

具有相应资质、与申请人及工程参建单位均无隶属关系、经我司考评合格、受申请人出资委托承担受影响的有轨电车设施的现场监测的单位。

第十一条控制指标

绝对控制指标：运营有轨电车结构和设施在正常使用极限状态下可承受的变形（或抗力）允许绝对值。

设计控制指标：在绝对控制指标基础上考虑安全冗余的、用做工程设计控制值的指标。

第三章  部门职责

第十二条 安全技术部

（一）有轨电车运营安全保护区内工程管理主办部门。

（二）受理运营安全保护区工程设计和施工方案的审批申请。

（三）根据建设地点场地条件、建设工程与有轨电车的相对空间关系、受影响有轨电车的结构特征等对工程划分审查级别。

（四）组织对运营安全保护区内工程的设计、第三方监测方案、施工与安全防护方案进行初审或技术审核，重要技术方案报公司技术委员会审核；对设计变更进行审核；跟踪设计、施工申请审批的全过程；跟踪技术方案的现场落实以及安全监管。

（五）与申请人签订《安全施工与文明施工协议书》。

第十三条 综合计划部

向申请人收取施工安全保证金和施工配合费。

第十四条 客运部、维保部、工程部

（一）参与工程技术方案审核，提出审核意见。

（二）配合第三方监测工作。

（三）负责现场施工、应急预案实施的配合工作。

（四）负责紧急情况下运营应急预案的实施。

（五）必要时参与巡查、监督对有轨电车运营有影响的工程。

第四章  运营安全保护区工程管理程序

第十五条　外单位建设管理的运营安全保护区内工程方案审批

（一）主办部门：安全技术部。

（二）建设单位应在设计完成后向我司提供设计方案及第三方审查意见，在工程施工前向我司提出施工（含勘察）作业审查审批申请。

审批后进行过重大变更的方案应重新报审。

（三）勘察作业申请审批流程

申请人递交资料→主办部门初审→业务部门详审→主办部门提出处理意见→公司审批→主办部门答复申请人。

进行勘察审批申请，需提交下列资料（附电子文件一套）：

1．申请表：《有轨电车运营安全保护区内工程勘察作业审批表》（附表1）；

2．项目勘察申请书；

3．勘察计划与方案；

4．勘察孔与有轨电车平、立面位置关系图；

5．勘察对有轨电车安全影响预评估报告；

6.《安全保障承诺书》；

7．《勘察钻孔施工及监管专项承诺书》；

8．建设单位证明文件、法定代表人证明文件及身份证复印件；

9．作业单位的资质证明文件。

（四）设计方案提交流程：申请人递交设计资料和第三方审查意见→主办部门初审→业务部门详审→主办部门提出处理意见→公司审批→主办部门答复申请人（如有则回复，如无则存档）。

可根据工程与有轨电车的空间关系、建设地点水文地质与工程地质条件、拟建工程设计方案、受影响有轨电车的结构特征和使用状况判断工程建设对有轨电车的影响程度，划分三个级别分别进行审批：

1.一级工程：工程建设对有轨电车影响重大的工程。

2.二级工程：工程建设对有轨电车影响较大的工程。

3.三级工程：工程建设对有轨电车影响较小或基本无影响的项目。

降水、爆破、下穿、上跨、地基处理等工程的级别划分由主办部门判定。

提供设计方案时应部分或全部提交下列资料（附电子文件一套）：

1．申请表：《有轨电车运营安全保护区内工程设计审批表》（附表2）；

2．建设项目选址意见书（复印件）；

3．总平面图（1：500地形图上标出与有轨电车的位置关系）；

4．与有轨电车设施有关的建筑平、剖面图，结构底板平面图、基础图各一套；

5．基坑支护设计图纸一套（标出与有轨电车的空间关系）；

6．与有轨电车设施相关的岩土工程勘察报告；

7．与有轨电车保护有关的工程设计计算书；

8．工程对有轨电车设施及运营安全影响预评估报告；

9．对有轨电车设施的第三方监测设计方案及监理审查表；

10．深圳市规定的专项工程专家审查意见。

（五）施工作业申请审批流程

申请人递交资料→主办部门初审→业务部门详审→主办部门提出处理意见→公司审批→主办部门答复申请人。

进行施工审批申请，需提交下列资料（附电子文件一套）：

1．申请表：《有轨电车运营安全保护区内工程施工作业审批表》（附表3）；

2．经我司审核批准的设计方案审批表(或者安全保护区内工程设计方案审批要求的相关资料)；

3．对有轨电车有影响部位的施工组织设计及监理审查表；

4．保证有轨电车安全的专项防护方案和应急预案；

5．对有轨电车设施的监测实施方案；

6. 施工对有轨电车安全影响预评估报告；

7．深圳市规定的专项工程专家审查意见；

8．安全保障承诺书；

9．有轨电车运营安全保护区施工安全施工与文明施工协议书（附件1）；

10．建设单位证明文件、法定代表人证明文件及身份证复印件；

11．施工、监测单位的资质证明文件。

第十六条 审批绿色通道

对于城市重点工程、对工期要求紧的政府工程或公益工程，方案审查审批，可由主办部门部直接组织各方会审，会审通过后报公司审批。

第十七条　工程施工过程的监管

安全技术部根据有轨电车运营安全保护区内工程对有轨电车的潜在风险，提出需重点监管的工程，确定关键监管工序，审阅工程施工对有轨电车影响的监测报告，牵头处理有轨电车设施变形超标或损伤修补工作。

工程施工对有轨电车结构、设备设施等造成损坏后，申请人应向我司提报有轨电车修复计划与施工方案，涉及轨行区作业的还应向客运部提报施工计划。我司审定方案后，申请人组织施工单位按照计划进行修复。当满足以下所有条件时，方可停止对工程施工的监管：

1.工程已完工或剩余工程不影响有轨电车运营安全；

2.有轨电车设施变形进入稳定阶段，即达到《建筑变形测量规范》规定的最后100天的沉降速率小于0.01～0.04mm/d；

3.工程施工对有轨电车造成的损伤由建设单位全部修复完毕，并经我司验收合格；

4.相关资料移交我司备案。

第六章  评估管理

第十八条　属于第十五条所列一、二级的有轨电车运营安全保护区建设工程，申请人应委托我司认可的评估单位对设计、施工方案进行分析和预评估。

第十九条 评估单位的资质需至少符合以下条件之一：

（一）具有国家发改委颁发的工程咨询（城市轨道交通专业）甲级资质；

（二）具有工程设计综合资质甲级或市政公用（含轨道交通）行业甲级资质；

（三）具有工程勘察综合类甲级或专业类岩土工程甲级资质；

（四）具轨道交通及地下工程专业的科研和教学资格。

第二十条 评估单位编制的《工程建设对有轨电车设施及运营安全影响预评估报告》（以下简称《预评估报告》）应满足下面要求：

（一）评估前应辨识工程建设对有轨电车结构和运营的安全风险。

（二）应采用现行规范中规定的方法、类比分析法和可靠的商业软件，分析判断工程建设对有轨电车结构和运营的安全风险。

（三）《预评估报告》应判断工程施工引起的有轨电车设施变形值以及受力变化值能否满足结构和运营安全的要求。

（四）《预评估报告》应对施工组织设计提出指导意见。

第二十一条　进行了重大设计变更的工程，应重新进行评估。

第二十二条　工程对有轨电车设施影响趋于稳定后，评估单位应将施工监测和第三方监测数据与《预评估报告》中的计算值比较，对差异较大处进行分析，总结经验教训，提出意见和建议，编制《工程建设对有轨电车设施及运营安全影响后评估报告》并提交我司。

第七章  第三方监测管理

第二十三条  属于第十五条所列一、二级审批的有轨电车运营安全保护区建设工程，申请人应委托我司认可的第三方监测单位对有轨电车设施和与有轨电车设施密切相关的工程部位进行监测。

第二十四条  监测方案应通过监理单位的审查，审查表随监测方案一并提交。申请人在项目开工前，应安排第三方监测单位按照我司批准的监测方案布置监测设施，应对可能受影响的有轨电车设施进行现状调查，对结构缺陷摄影并附加文字描述，编制有轨电车设施缺陷初始档案，完成第三方监测初始读数。我司、申请人、第三方监测单位三方对有轨电车设施缺陷初始档案、第三方监测初始读数共同确认。

第二十五条  监测方案应反映施工对有轨电车的影响，明确监测的对象、范围、测项、频率、监测设备、预警报警值、信息提交方式；具体监测项目及控制值满足本办法对技术指标的要求。

（一）第三方监测宜与有轨电车运营线路的长期监测相结合。

（二）根据有轨电车运营安全保护区施工的危险程度和难易程度采用不同的监测方法和监测手段。对监测频率需求大、持续时间长的工程，应采用自动化监测手段。

（三）施工完成且监测数据稳定后，第三方监测单位应向我司安全技术部提交第三方监测总报告。

（四）第三方监测单位应根据监测警戒值标准及时向申请人、施工单位、我司的安全技术部发出预警和报警。

第二十六条 第三方监测报告

（一）监测报告分为周报、月报，必要时应提交日报或24小时实时监测报告，监测工作结束后提交监测总报告；

（二）第三方监测周报、月报及总报告应评价施工对有轨电车设施及运营的影响。

（三）第三方监测单位应定期将监测报告递交到我司的安全技术部。当第三方监测结果出现异常时，应立即通报我司的安全技术部。

第八章  施工安全保障管理

第二十七条 有轨电车运营安全保护区从事工程勘察、设计、施工、评估、第三方监测等工作的单位，必须具有相应的资质。

第二十八条 从事工程施工对有轨电车安全影响评估的单位、第三方监测单位由工程建设单位委托，送我司备案。对评估单位或监测单位曾经评估或监测严重失准的、弄虚作假的或有其它不良业绩的，不得参与我司运营安全保护区工程的评估和监测。

第二十九条 有轨电车运营安全保护区建设工程的申请人在提交施工作业申请表后，应与我司签订《安全施工与文明施工协议书》，并向我司综合计划部缴纳施工安全保证金和施工配合费。申请人需持缴费凭证领取批复后的施工作业审批。

第三十条 施工安全保证金的用途和收费标准

（一）施工安全保证金的用途

1．用于我司对有轨电车设施需紧急维修但双方意见不一致的情况。

2．用于制约建设单位规范保护有轨电车设施的工程施工，通过施工过程中的安全措施减小对有轨电车的影响。

3．保证保护有轨电车的措施在合适的时间结束，并向我司提交对有轨电车影响的总结报告。

4. 申请人缴纳施工安全保证金，不免除施工单位任何责任。

（二）施工安全保证金的收费标准

根据第十五条建设项目对有轨电车影响程度的划分原则，一般按以下标准收取施工安全保证金，特殊工程实际收取的金额以双方合同约定的金额为准。

1．一级项目按每项50万元收取。

2．二级项目按每项30万元收取。

3．三级项目不收取。

第三十一条 施工安全保证金的退还

（一）工程对有轨电车设施影响结束后，经我司确认未对有轨电车设施与运营安全造成影响，我司在20个工作日内将施工安全保证金无息返还申请人。

（二）施工造成有轨电车设施损坏的，由申请人负责维修和赔偿，验收合格后，我司在20个工作日内将施工安全保证金无息返还申请人；如由我司维修，将按多退少补的原则处理。

第三十二条 施工配合费的用途和收费标准

（一）施工配合费的用途

用于我司人员配合申请人完成工程所付出的劳务费用。

（二）施工配合费的收费标准

根据施工和第三方监测引起的现场配合工作量大小及第十五条对建设项目影响程度的划分原则，施工配合费一般按以下标准收取，特殊工程实际收取的金额以双方合同约定的金额为准。

1．一级项目按每项5万元收取。

2．二级项目按每项3万元收取。

3．三级项目不收取。

4. 致使有轨电车运营启动应急预案的工程施工，需另行收取启动应急预案发生的实际费用。

第九章  应急管理

第三十三条 申请人在提交施工作业申请时，应提交施工应急预案。施工应急预案应通过我司审查。

第三十四条 巡查人员应根据工程对有轨电车的影响程度，到现场监督检查应急预案落实情况。

第三十五条 对一般工程，客运部采用相应的客运组织应急预案；对危险性较大工程，安全技术部负责组织编制专项应急预案。

第三十六条 应急预案启动条件生效后，工程施工应急预案由安全技术部监督执行，运营应急预案由客运部启动并执行。

第十章  资料管理

第三十七条 申请人在进行设计施工时需要的有轨电车结构相关资料，我司已经向深圳市档案局归档的，应由申请人到市档案局查阅；我司未归档的或市档案局资料无法满足设计施工要求的，可到我司按档案管理程序办理查阅手续。

第三十八条 有轨电车运营安全保护区工程管理审查审批、过程监管资料和监测总结报告按我司归档资料管理办法归档。

第十一章  技术要求

第三十九条 有轨电车运营安全保护区工程的规划要求：

（一）除非我司批准，有轨电车结构外边线四周的3m范围内不能进行任何工程建设。

（二）管线、构筑物、其他设施需跨越、横穿或涉及有轨电车设施的，与有轨电车设施的垂直净距离原则上不应小于3米。

（三）基坑或边坡支护的锚杆、锚索、土钉至有轨电车工程设施的各方向净距离不应小于3米。

（四）工程基础与基坑支护应采用对有轨电车设施影响小的形式，施工时应严格控制基坑外地下水位降幅。

（五）施工时不得影响有轨电车车站的正常运营和变电站等设施的正常运行。

第四十条 安全保护监测控制指标

（一）轨道安全保护监测绝对控制指标

运营线路轨道静态尺寸容许变形值：轨道高低、轨向变形<4mm／10m，两轨道横向高差<4mm，三角坑高低差<4mm／18m；扭曲变形<4mm／6.25m；轨距+3mm，-2mm；

（二）由于现场施工的复杂性、监测误差以及其它因素，有轨电车运营安全保护区工程的设计控制指标按以下方法确定：

1．有轨电车运营安全保护区工程设计时，若维保部可测得以上（一）中已发生的变形量，则取绝对控制指标与已发生变形量之差再除以安全系数作为设计控制指标，安全系数根据工程地质条件、工程周边环境和有轨电车服役情况确定。

2．有轨电车运营安全保护区工程设计时，若以上（一）中已发生的变形量无法测得，则取（一）中绝对控制指标的50％作为设计控制指标。

（三）地面建筑安全保护第三方监测控制指标，可参照国家和深圳市有关规定执行。

（四）监测警戒值

我司可根据工程施工的特点及有轨电车设施的服役状况，对以上所列指标进行调整。

第三方监测的实际变形值达到设计控制指标的60%时，应向申请人、施工单位、我司的安全技术部发出预警；当达到设计控制指标的80%时，须发出报警。

第四十一条  测点布置与监测频率

（一）测点布置

1.有轨电车建（构）筑物监测点，原则上应布设在能反映有轨电车建（构）筑物变形的位置；

2.地下水位测点，原则上应布设在能反映施工期间地下水位变化情况的位置；

3.地表沉降测点，应布设在能反映地表沉降位置；

4.有需要时，可在适当位置布置测斜、地层分层沉降监测点。

（二）监测频率

1.监测周期应从施工开始至影响有轨电车设施的分部工程结束后三个月，且监测曲线趋于平缓时止；

2.正常施工情况下的频率，参照《建筑基坑工程监测技术规范GB50497》进行，一般不少于每天2次；当出现工程事故或其它因素造成监测项目变化速率增大，应加大监测频率；当影响有轨电车的工程部分停工，频率可减小。

3.当监测项目的累计变化值接近或超过报警值时，第三方监测承包商应自行加密监测次数；

4.当变形曲线趋于平缓时，在有充足的证据证明即可判断变化趋于稳定，经我司同意后可以停止项目的监测工作。

第十二章  其它

第四十二条 有轨电车运营安全保护区建设工程需要对有轨电车工程附属设施如变电站位置进行改造的，须先经我司审查，再报市规划国土部门批准。凡在有轨电车安全保护区从事工程建设、为保护有轨电车运营安全对有轨电车原有设备设施进行加固、改造的，产生的一切费用由申请人承担。

第四十三条 本办法解释权属于深圳市现代有轨电车有限公司，自发布之日起实施。

附表1  有轨电车运营安全保护区内工程勘察作业审批表

编号：    　　　　　　　　　　　级别：            　　　　日期：　　　年　　月　　日

| 申 请 人 填 写 | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 建设单位名称 | （盖章） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 法定代表人 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目负责人 |  | 电话 |  |  | 联系人 |  | 电话 |  |
|  | 项目位置 | 区 路 （方位） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 与有轨电车的关系 | 有轨电车 车站（ － 区间） （方位） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 提交的资料清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | □ 1.项目勘察申请书 |  |  |  | □ 2.勘察计划与方案 |  |  |  |  |
|  | □ 3.勘察孔与有轨电车平、立面位置关系图（附电子版） |  |  |  | □ 4.勘察对有轨电车安全影响预评估报告 |  |  |  |  |
|  | □ 5.《安全保障承诺书》 |  |  |  | □ 6.《勘察钻孔施工及监管专项承诺书》 |  |  |  |  |
|  | □ 7.建设单位证明文件、法定代表人证明文件及身份证复印件 |  |  |  | □ 8.作业单位的资质证明文件 |  |  |  |  |
|  | □ 9.其它 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 有 轨 电 车 审 批 | 客运部意见： 部门负责人： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 维保部意见： 部门负责人： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工程部意见： 部门负责人： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 综合计划部意见： 部门负责人： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 安全技术部意见： 部门负责人： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 公司审定： （盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表一式三份

附表2  有轨电车运营安全保护区内工程设计审批表

编号：    　　　　　　　　　　　级别：            　　　　日期：　　　年　　月　　日

| 申 请 人 填 写 | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 建设单位名称 | （盖章） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 法定代表人 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目负责人 |  | 电话 |  |  | 联系人 |  | 电话 |  |
|  | 项目位置 | 区 路 （方位） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 与有轨电车的关系 | 有轨电车 车站（ － 区间） （方位） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 提交的资料清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | □ 1.建设项目选址意见书（复印件） |  |  |  | □ 2.总平面图（1：500地形图上标出与有轨电车的位置关系） |  |  |  |  |
|  | □ 3.与有轨电车设施有关的建筑平、剖面图，结构底板平面图，基础图各一套 |  |  |  | □ 4.基坑支护设计图纸一套（标出与有轨电车的空间关系） |  |  |  |  |
|  | □ 5.与有轨电车设施相关的岩土工程勘察报告 |  |  |  | □ 6.与有轨电车保护有关的工程设计计算书 |  |  |  |  |
|  | □ 7.工程对有轨电车设施及运营安全影响预评估报告 |  |  |  | □ 8.对有轨电车设施的第三方监测设计方案及监理审查表 |  |  |  |  |
|  | □ 9.深圳市规定的专项工程专家审查意见 |  |  |  | □ 10.其它 |  |  |  |  |
| 有 轨 电 车 审 批 | 客运部意见： 部门负责人： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 维保部意见： 部门负责人： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工程部意见： 部门负责人： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 综合计划部意见： 部门负责人： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 安全技术部意见： 部门负责人： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 公司审定： （盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表一式三份

附表3  有轨电车运营安全保护区内工程施工作业审批表（样表1）

编号：    　　　　　　　　　　　级别：            　　　　日期：　　　年　　月　　日

| 申 请 人 填 写 | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 建设单位名称 | （盖章） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 法定代表人 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目负责人 |  | 电话 |  |  | 联系人 |  | 电话 |  |
|  | 项目位置 | 区 路 （方位） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 与有轨电车的关系 | 有轨电车 车站（ － 区间） （方位） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 提交的资料清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | □ 1. 经我司审核批准的设计方案审批表； |  |  |  | □ 2.对有轨电车有影响部位的施工组织设计及监理审查意见； |  |  |  |  |
|  | □ 3.保证有轨电车安全的专项防护方案和应急预案； |  |  |  | □ 4.对有轨电车设施的监测实施方案； |  |  |  |  |
|  | □ 5.施工对有轨电车安全影响预评估报告； |  |  |  | □ 6.深圳市规定的专项工程专家审查意见； |  |  |  |  |
|  | □ 7.《安全保障承若书》； |  |  |  | □ 8.《安全施工与文明施工协议书》（填写盖章） |  |  |  |  |
|  | □ 9. 建设或代建单位证明文件、法定代表人证明文件及身份证复印件； |  |  |  | □ 10. 施工、监测单位的资质证明文件； |  |  |  |  |
|  | □ 11.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 有 轨 电 车 审 批 | 客运部意见： 部门负责人： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 维保部意见： 部门负责人： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工程部意见： 部门负责人： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 综合计划部意见： 部门负责人： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 安全技术部意见： 部门负责人： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 公司审定： （盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表一式三份，设计方案已审批填此表。

有轨电车运营安全保护区内工程施工作业审批表（样表2）

编号：    　　　　　　　　　　　级别：            　　　　日期：　　　年　　月　　日

| 申 请 人 填 写 | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 建设单位名称 | （盖章） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 法定代表人 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目负责人 |  | 电话 |  |  | 联系人 |  | 电话 |  |
|  | 项目位置 | 区 路 （方位） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 与有轨电车的关系 | 有轨电车 车站（ － 区间） （方位） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 提交的资料清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | □ 1.与有轨电车设施有关的建筑平、剖面图，结构底板平面图、基础图各一套； |  |  |  | □ 2.基坑支护设计图纸一套（标出与有轨电车的空间关系）； |  |  |  |  |
|  | □ 3.与有轨电车设施相关的岩土工程勘察报告； |  |  |  | □ 4.与有轨电车保护有关的工程设计计算书； |  |  |  |  |
|  | □ 5.工程对有轨电车设施及运营安全影响预评估报告； |  |  |  | □ 6.对有轨电车设施的第三方监测设计方案及监理审查意见； |  |  |  |  |
|  | □ 7.对有轨电车有影响部位的施工组织设计及监理审查意见； |  |  |  | □ 8.保证有轨电车安全的专项防护方案和应急预案； |  |  |  |  |
|  | □ 9.对有轨电车设施的监测实施方案； |  |  |  | □ 10.深圳市规定的专项工程专家审查意见； |  |  |  |  |
|  | □ 11.《安全施工与文明施工协议书》（填写盖章） |  |  |  | □ 12.《安全保障承若书》； |  |  |  |  |
|  | □ 13. 建设或代建单位证明文件、法定代表人证明文件及身份证复印件； |  |  |  | □ 14. 施工、监测单位的资质证明文件； |  |  |  |  |
|  | □ 15.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 有 轨 电 车 审 批 | 客运部意见： 部门负责人： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 维保部意见： 部门负责人： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工程部意见： 部门负责人： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 综合计划部意见： 部门负责人： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 安全技术部意见： 部门负责人： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 公司审定： （盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表一式三份，设计方案未审批填此表。

附表4  有轨电车运营安全保护区内工程通用审批表

编号：    　　　　　　　　　　　级别：            　　　　日期：　　　年　　月　　日

| 申 请 人 填 写 | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 建设单位名称 | （盖章） |  |  |  |  |  |  |
|  | 法定代表人 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目负责人 |  | 电话 |  | 联系人 |  | 电话 |  |
|  | 项目位置 | 区 路 （方位） |  |  |  |  |  |  |
|  | 与有轨电车的关系 | 有轨电车 车站（ － 区间） （方位） |  |  |  |  |  |  |
|  | 提交的资料清单 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 申请事项： |  |  |  |  |  |  |  |
| 有 轨 电 车 审 批 | 客运部意见： 部门负责人： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 维保部意见： 部门负责人： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工程部意见： 部门负责人： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 综合计划部意见： 部门负责人： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 安全技术部意见： 部门负责人： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 公司审定： （盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表一式三份

- 附表5  有轨电车运营安全保护区施工安全保障承诺书

编号：

| 申请人填写 | 建设单位名称 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 法定代表人 |  |
|  | 项目名称 |  |
|  | 项目位置 |  |
|  | 施工内容 |  |
|  | 施工计划时间 |  |
|  | 受影响城市轨道交通范围 |  |
| 安全保障承诺书 我司上述项目 全部/部分 位于深圳市现代有轨电车运营安全保护区，按上述内容申请施工作业。根据《城市轨道交通运营管理办法》（中华人民共和国建设部令第140号）、《深圳市龙华现代有轨电车运营管理暂行办法》（深圳市人民政府令第299号），我司接受深圳市现代有轨电车有限公司的管理、监督和检查，并承诺如下： 一、委托有资质单位承担该项目施工，并采取有效措施确保施工不会对城市轨道交通设施与运营安全构成不利影响。 二、委托有资质的第三方监测单位对受影响区域的城市轨道交通设施进行监测，各项监测指标控制在《城市轨道交通安全保护第三方监测控制指标》规定的范围内。 三、当监测值接近《城市轨道交通安全保护第三方监测控制指标》规定的控制指标时，我司将启动应急预案，采取有效措施确保城市轨道交通设施与运营安全。 四、我司组织对施工项目竣工验收或影响有轨电车的分部工程验收时，将增加施工对城市轨道交通设施与运营安全影响的验收内容，并接受深圳市现代有轨电车有限公司的监督。 五、我司清楚和理解，深圳市现代有轨电车有限公司对我司提交的设计方案、施工方案的技术审核，不减免我司、设计、施工、监理建设各方的任何责任。 建设单位： （盖章） 年 月 日 |  |  |

注：本表一式二份

附件1  有轨电车运营安全保护区施工安全施工与文明施工协议书（样板）

甲方：深圳市现代有轨电车有限公司

乙方： （建设单位）

为加强对有轨电车运营安全保护区安全文明施工管理，确保有轨电车设施安全与运营安全，维护有轨电车车站正常通行与周边的整洁卫生，根据《建设工程安全生产管理条例》、《深圳经济特区建设工程施工安全条例》、《深圳市建设工程现场文明施工管理办法》、《深圳市有轨电车运营管理暂行办法》，双方本着友好协商的原则，签订本协议，共同遵守。

1 施工项目简介

1.1  项目名称：

1.2  项目位置：

1.3  施工内容与范围：

1.4  施工期限：

1.5  监测项目：

1.6  施工现场存在的危险因素：

2 安全施工条款

2.1通用条款

2.1.1 乙方应建立安全施工保障体系，实行安全施工岗位责任制。

2.1.2 乙方应委托有资质单位承担该项目施工，并采取有效措施确保施工不会对有轨电车设施与运营安全构成不利影响。

2.1.3 乙方应对施工影响的地下管线，尤其是邻近有轨电车设施、出入口附近的燃气管线进行妥善的安全防护和监测，确保安全。

2.1.4乙方应根据有轨电车结构、设备、设施和不同自然条件，针对性地制订有轨电车设施保护及安全运营的各种应急预案（如暴雨、透水、变形等），得到甲方审核同意。

2.1.5乙方应委托符合资质要求的第三方监测单位对受影响区域的有轨电车设施进行监测，并将第三方监测单位资质材料报甲方备案。

2.1.6当监测值接近《城市轨道交通安全保护第三方监测控制指标》规定的控制指标时，乙方应启动应急预案，采取有效措施确保有轨电车设施与运营安全。

2.1.7第三方监测需要在有轨电车设施或有轨电车内部布点监测的，必须得到甲方同意，并由甲方人员陪同方可施工。

2.1.8进入有轨电车内部施工的乙方人员，应遵守甲方《深圳市现代有轨电车有限公司行车组织规则》、《深圳市现代有轨电车有限公司施工管理办法》有关规定，服从甲方工作人员的指挥；如乙方未执行甲方的安全生产规定而产生的安全管理问题，由乙方负责。

2.1.9乙方应指派专人负责施工过程中的安全管理工作，甲方指派专人负责联系、管理、监督工作。

2.1.10对甲方指出的不符合安全管理的行为，乙方应立即改正，并接受处理；乙方施工人员不服从甲方管理的，甲方有权要求乙方更换。

2.1.11乙方在现场发生意外事故，应立即向甲方报告，并保护好现场，接受调查处理。

2.2特别条款

（具体内容根据施工内容和现场环境拟定）。

3 文明施工条款

3.1通用条款

3.1.1乙方应建立文明施工保障体系，实行文明施工岗位责任制。

3.1.2乙方的施工单位在编制施工组织设计时，应按照《深圳市建设工程现场文明施工管理办法》的有关规定，对文明施工必须进行设计，得到甲方的同意。设计时要求：

3.1.2.1施工的临时设施、场地布置、临时道路、围墙围栏等不得影响有轨电车车站通行和有轨电车乘客安全；

3.1.2.2施工现场的污水处理排放不得排向有轨电车车站；

3.1.2.3应设置必要的导向标志和温馨提示，方便有轨电车乘客通行。

3.1.3乙方应在临近有轨电车车站的现场周边应设置连续、密闭的围栏，保证围栏安全、稳固、整齐、美观。

3.1.4乙方应控制施工引起的粉尘不影响有轨电车车站的正常通行与运行，否则乙方应采取洒水、场地硬化、通风措施，甚至停工处理。

3.1.5乙方应采用低噪音的工艺和施工方法，以控制施工引起的噪音不影响有轨电车乘客出行。

3.1.6乙方应采用措施搞好现场卫生，清理垃圾，施药除“四害”， 定期检查环境卫生，维持有轨电车车站周边良好的环境。

3.1.7 因乙方施工围档导致有轨电车乘客需要经过偏僻、狭长、视线不佳的路段，乙方有责任和义务在夜间增加现场安全保卫，确保有轨电车乘客安全。

3.2特别条款

（具体内容根据施工内容和现场环境拟定）。

4 施工安全保证金和施工配合费

4.1 施工安全保证金

4.1.1乙方施工需向甲方交纳施工安全保证金人民币 30万 元。

4.1.2乙方施工对有轨电车造成损坏的，由乙方负责维修和赔偿。维修工作需经甲方验收合格。如由甲方维修，产生的费用从施工安全保证金中按多退少补的原则处理。

4.1.3工程对有轨电车设施影响结束且造成的有轨电车结构损伤修补完成验收后，甲方在20个工作日将施工安全保证金无息返还乙方。

4.2施工配合费

4.2.1乙方施工引起甲方现场管理配合工作量的增加，乙方需补偿支付甲方施工配合费人民币 3万 元。

4.2.2致使有轨电车运营启动应急预案的工程施工，按实收取额外配合费。

5 双方责任

5.1乙方责任

5.1.1乙方对施工中对有轨电车既有结构损坏和由此造成的后果全面负责。要严格按审定的技术方案和范围组织施工，施工中要认真落实各项安全措施和监测方案，并根据监测结果优化施工方案。

5.1.2乙方向甲方提交的设计方案、施工方案，虽经甲方技术审核，不减免乙方及项目设计、施工、监理、建设各方的任何责任。

5.1.3乙方须在施工期间制定可能影响车站运营安全及施工区域土建结构安全的应急预案，在发生可能危及有轨电车安全的突发事件时，需在第一时间通知甲方，并组织抢险工作。

5.1.4进入有轨电车保护区范围的施工，乙方须以书面形式通知甲方进行施工监督、配合，由于乙方通知不及时而造成的一切后果由乙方负全责。

5.1.5对有轨电车运营有较大影响的施工，必须在“有轨电车非营运”时间内进行。

5.1.6因乙方责任造成有轨电车设备设施损坏、影响使用性能的，乙方须在甲方规定的时间内出资按原规格标准恢复，并承担相应经济损失。

5.1.7乙方施工前须对有轨电车既有管线调查清楚，如有损坏由乙方按价赔偿。

5.1.8乙方在施工过程中，要尽量减少施工噪音，采取有效措施，防止和减轻粉尘、震动对乘客的影响。

5.1.9在协议期内，乙方应切实维护有轨电车运营环境，对甲方指出的不符合运营管理的行为，比如：施工人员到车站闲逛，大声喧哗；通道打通时，未及时清理垃圾，乙方应立即改正，并接受处理。

5.1.10施工期间乙方须保证施工围挡造成站外有轨电车客流通道最小宽度不小于4米；确保施工围挡结构安全；有轨电车客流通道地面必须硬化，确保通行安全。

5.1.11乙方组织对施工项目竣工验收时，将增加施工对有轨电车设施与运营安全影响的验收内容，并接受甲方的监督。

5.1.12乙方应遵守甲方的各项规章制度和有关有轨电车运营管理的规定。

5.2甲方责任、权利

5.2.1在施工期间，甲方发现乙方有影响有轨电车运营安全的隐患，有权通知乙方整改，危及有轨电车既有设备安全时，有权责令乙方停止施工。

5.2.2施工前，甲方应对乙方施工负责人介绍有关有轨电车运营管理的规定。

5.2.3甲方尽可能提供施工范围内有轨电车所属设备、管线清单及布置情况，如有疑问现场确认。

6 意外事件处理及赔偿

6.1乘客投诉。因施工造成的乘客投诉，由乙方以书面形式（经甲方审核后）给予乘客答复。

6.2乘客人身安全及其它损失。由乙方原因造成的有轨电车责任范围内的乘客伤亡事件，由乙方负责赔偿。

6.3乙方施工造成甲方设施损坏、设备丢失的，由乙方负责在规定时间内修复和赔偿。

6.4如果由甲方代乙方维修的，将按多退少补的原则从乙方施工安全保证金中直接扣除维修费用和损失费。

7 联络制度

7.1甲乙双方对施工期间出现或可能出现的情况须互相及时通报，必要时召开双方联席会。

7.2双方责任部门及联系电话

甲方：

乙方：

8 其它

8.1乙方施工全过程必须接受深圳市现代有轨电车有限公司的检查与监督。

8.3其它未尽事宜，双方友好协商解决。

8.3本协议一式四份，甲乙双方各执二份。

甲方（盖章）：                         乙方（盖章）：

代表：                                代表：

年   月   日                      年   月