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合同编号：







甲方：深圳市地铁集团有限公司
乙方： 







二〇二〇年  月


第一部分 采购协议书

甲方(全称)：深圳市地铁集团有限公司
乙方(全称)： 

1. 材料/设备清单
(详见附件一《深湾汇云中心G、H栋弱电智能化设备采购报价清单》)

2. 工程范围及交货地点
工程范围：
深湾汇云中心G、H栋智能化施工图内所含内容，包括但不限于以下系统：
1、无线对讲系统；2、设备网络系统；3、视频监控系统；4、门禁一卡通系统；5、可视对讲系统；6、电子巡更系统等。具体以深湾汇云中心G、H栋弱电智能化设备采购工程施工图纸和招标清单为准。
具体以深湾汇云中心G、H栋弱电智能化设备采购工程施工图纸和工程量清单为准。
交货地点：深湾汇云中心项目现场。
3. 交货方式及时间
3.1 交货方式：乙方负责送货。交货时，甲方只对货物包装上所标注的合同货物数量和规格型号进行进场验收核对，核对后货物仍由乙方保管，当乙方交付的货物安装完毕并经甲方及项目所在地政府主管部门验收合格并出具验收合格证后（安装合同另行签订），双方交货手续才正式完成。
3.2 乙方应采用安全合理的运输方式，保证货物安全准时到达，并负责将货物卸货至甲方指定地点。
3.3 交货时间：分批次供货，具体工期要求（进场到验收完成时间）最终以甲方项目部通知为准，乙方必须按照甲方要求时间分批供货完毕，并通过进场验收。本合同开工日期暂定为    /    ，以甲方正式通知为准。甲方正式通知中的日期提前或推后，则本合同中的工期相应提前或顺延。
3.4 乙方不能按时开始供货的，应当于不迟于协议书约定的开始供货日期前15天，以书面形式向甲方提出延期开始供货的理由和要求。甲方同意后供货工期相应顺延。甲方不同意延期要求或乙方未在规定时间内提出延期开始供货要求的，供货工期不予顺延。乙方未经甲方同意而未按时供货的，逾期在7个日历天之内（含7个日历天）的，每逾期1个日历天，乙方应向甲方支付迟交货物金额0.5%的违约金；逾期在14个日历天（含14个日历天）以上的，自逾期之日起，每逾期1个日历天，乙方应向甲方支付迟交货物金额1%的违约金。因乙方未按期完成交货工作，给甲方造成的损失超过违约金数额的，乙方应赔偿甲方因此遭受的损失；逾期超过14个日历天的（含14个日历天），甲方有权解除双方合同，并要求乙方承担合同总价20%的违约金，违约金不足以赔偿损失的，有权追偿，甲方亦可不解除合同，而要求乙方根据约定支付违约金。甲方未按合同规定期限支付货款的，应就拖欠金额按中国人民银行同期贷款利率向乙方支付利息。
3.5 有分批进场时间要求的请另作说明：          /             。
3.6 双方约定的其它事项：                 /                  。

4. 质量标准
4.1 必须符合协议附件2《深湾汇云中心G、H栋弱电智能化设备采购技术规格书》相关要求。协议履行期间有新的规范、标准需要遵守的，则以新规范、标准为准。
4.2 材料/设备质量要求：
1  乙方按合同规定提供全部完整无损、全新、优等的产品。
2  产品除符合国家有关技术标准外，应符合协议附件2《深湾汇云中心G、H栋弱电智能化设备采购技术文件》所列之标准和具备相应之功能，满足国家与地方的产品规范以及行业质量/技术标准。
3  在工作电源：三相四线380伏，50赫兹，照明电源：单相交流220伏，50赫兹条件下满足各地供电局对电网设备的质量、技术要求。
4.3 其它约定：   /   。

5. 合同价款
本合同为总价包干合同，合同总价   元，其中不含税价   元，增值税税额   元，税率 ，合同增值税率根据国家税收法规政策变动而调整，不含税价不随增值税率的变化进行调整。
1. 合同价款已包含主材/设备制作生产、检验、随机备品备件和专用工具（如有）、包装、运输（包含人工从楼上搬运的垂直、水平运输、多次转运、运距等）、卸货、损耗、税金等收货前的所有费用及保修费用，还包括因质量问题引起的维修和更换、技术指导和培训等一切费用。
2. 该价款中已综合考虑了在合同有效期内的材料设备、机械、人工等所有市场价格波动的风险，在合同有效期内不做任何调整。（合同另有规定的情况除外）。

6. 付款方式
支付方式：
1 
2 
3 
4 
5 
6 
6.1  预付款：本合同无预付款。
6.2  进度款：按发货批次支付，每批次设备到货并通过甲方验收合格后30个工作日内，甲方向乙方支付该批次设备合同价款的80%。
6.3 [bookmark: _GoBack] 结算款：设备经过甲方验收合格并经甲方结算完成后30个工作日内，甲方向乙方支付该批次设备合同价款的20%；同时乙方必须提供合同价3%的质保金保函，期限为自设备安装完毕且经甲方验收合格之日起贰年。
6.4   甲方集中付款时间集中在每月的25号（遇节假日顺延）。上述付款日期的节点在集中付款日后的，则顺延至下一个集中付款日。乙方收款账号见附件六《收款账号资料证明》。
6.5   乙方达到付款节点时，须于当月20日前向甲方提交《付款申请报告》以及经监理单位审核签字的《工程付款报告》、预算书、《分项工程验收报告》（完工时），以保证甲方于当月25日前审核确认应付款项，并向集团申报下月集中付款计划；乙方还需提供相应等额增值税专用发票。如乙方未及时申报或未及时提供有效的付款证明文件及发票，造成工程款延期支付，由乙方承担全部责任，并不得影响任何工程进展。

7. 甲乙双方代表
甲方代表：  ；
乙方代表：  ；
监理单位：深圳市华西建设监理有限公司；
总监：  ；
总承包单位：中国建筑一局（集团）有限公司；
安装施工单位：          /               。

8. 本合同约定的自然灾害类的不可抗力是指：
1 地震烈度为7级以上的地震。
2 7级以上持续24小时的大风。
3 持续24小时且降雨量为200mm以上。
4 40度及以上持续24小时的高温。

9. 本协议书中有关词语的含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

10. 本合同及其附件是甲乙双方经过平等协商拟定，甲乙双方对有疑义之条款已进行了充分的沟通和说明，乙方已充分约定和理解其全部条款的内容，并对其无异议。

11. 合同生效
本合同订立时间：2020年   月    日；
本合同订立地点：深圳市；
本合同自甲乙双方法代表人或其授权代表签署并加盖公章或合同专用章后生效。

12. 合同份数
本合同一式 拾 份，甲方壹正柒副，乙方壹正壹副，具有同等效力。

13. 工期要求
分批次供货，具体工期要求（进场到验收完成时间）最终以甲方项目部通知为准，乙方必须按照甲方要求时间分批供货完毕，并通过进场验收。本合同开工日期暂定为   /     ，以甲方正式通知为准。甲方正式通知中的日期提前或推后，则本合同中的工期相应提前或顺延。

十四.合同附件
附件一  深湾汇云中心G、H栋弱电智能化设备采购报价清单；
附件二  深湾汇云中心G、H栋弱电智能化设备采购技术规格书；
附件三  工程质量保修协议书；
附件四  阳光合作协议；
附件五  关于设计变更、工程指令及签证的协议；
附件六  收款账号资料证明；
附件七 《主要材料、设备合同要求验收确认单》；
附件八 《材料质量共管协议》；
附件九 《货不对版等违约行为处罚细则》。

	甲方(公章)：
	深圳市地铁集团有限公司
	法定代表人或授权代表：
	

	住    所：
	深圳市福田区福中一路1016号地铁大厦
	
	

	电    话：
	 
	传    真：
	 

	开户银行：
	 
	开户全名：
	 

	账         号：
	 
	邮政编码：
	518026

	项目主管部门经办人及电话：
	 
	项目主管部门审核人：
	

	合约部门经办人及电话:
	 
	合约部门审核人：
	

	乙方(公章)：
	 
	法定代表人或授权代表：
	

	住    所：
	 
	
	

	电    话：
	
	传    真：
	

	开户银行：
	 
	开户全名：
	 

	账    号：
	 
	邮政编码：
	518000

	乙方经办人：
	 
	乙方经办人电话：
	 



签订日期：      年   月  日
签订地点：深圳市

第二部分  通用条款
1. 词语定义及合同文件
1. 词语定义
1.1 费用：指不包含在合同价款之内的应当由甲方或乙方承担的经济支出。
1.2 交货时间：指甲方乙方在协议书中约定，按照日历天数（包括法定节假日）计算的承包/供货天数，已充分考虑可能出现的各种规模的下雨、台风、高温天气、停水、停电、节假日、交通瘫痪、工地及周边环境等所有影响因素，本通用条款第20条定义的“不可抗力”除外。
1.3 书面形式：指合同、信件和数据文件（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。
1.4 违约责任：指合同一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定所应承担的责任。
1.5 索赔：指在合同履行过程中，对于并非己方过错，而是应由对方承担责任的情况造成的实际损失或工期延误，向对方提出经济补偿或工期顺延的要求。
1.6 小时或天：本合同规定按小时计算时间的，从事件有效开始时计算（不扣除休息时间）；规定按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。时限的最后一天的截止时间为当日24时。
1.7 合同文件：指组成合同的全部文件(详见本通用条款第2条)。
1.8 工程指令/设计变更：是甲方安排乙方完成指定工作所下达的书面文件，工程指令/设计变更内容完成后，需办理工程签证。工程指令/设计变更单是工程签证结算的依据。
1.9 签证：是指监理单位、建设单位对承建商申报的设计变更和工程指令工作完成情况或隐蔽工程量进行确认的书面资料，是工程结算的依据之一；按来源分为设计变更类签证、工程指令类签证。
1.10 工程联系单：是指甲方、监理指出乙方在进度、质量、安全文明施工等方面缺陷的文件，不作为结算依据。
1.11 图纸：由甲方提供或乙方提供并经甲方书面确认，满足乙方供货或安装所需要的所有纸质资料（包括配套说明、相关资料设计及甲方设计部门的变更）。
2. 合同文件及解释顺序
构成本合同的文件应能相互解释，互为说明。除本合同条款另有约定外，本合同文件组成及优先解释次序如下：
1) 本合同签订后双方约定并共同签署的有关工程的约谈记录、变更等书面协议； 
2) 本合同的协议书（专用条款）； 
3) 本合同的附件；
4) 本合同的通用条款；
5) 现行标准、规范、技术要求和有关技术资料；
6) 图纸或材料样板；
7) 本合同的《深湾汇云中心G、H栋弱电智能化设备采购报价清单》；

2. 双方工作
3. 甲方工作
3.1. 提供土建图纸予乙方。
3.2. 根据合同约定的方式向乙方发出设备供应批次通知、增加供货、供货期调整等指令。
3.3. 提供工地现场设备堆放场地。
3.4. 组织或委托监理、总承包商组织交货验收，但并不能免除乙方责任。
3.5. 根据工程协调实际需要，提前24小时向乙方发出参加工程例会之通知。
3.6. 支付合同款项、办理合同结算。
4. 乙方工作
4.1. 按照协议约定的深湾汇云中心G、H栋弱电智能化设备采购清单、合同价款、交货地点、交货方式和时间等向甲方供应满足协议技术标准及质量要求的产品。乙方承担从原材料采购、产品生产到运输至现场交付甲方使用前过程中的全部风险和法律法规责任。
4.2. 货到工地后，负责设备的保管工作，依甲方指定场地卸货。
4.3. 根据甲方要求，乙方代表按时参与项目工程会议。因故不能参加的应提前12小时向甲方提出申请并在获得甲方批准后方可缺席，但对会议纪要确定的指令应无条件执行。
4.4. 乙方工作人员及设备进场时，应遵守交货现场环境卫生管理、安全管理的有关规定，配备相应的环境保护及安全措施。承担因自身原因违反有关规定而导致的所有责任。
4.5. 必须配合甲方销售需要，优先进行样板房需要设备的交货，此费用已包含在本合同价款中不得另行计费。
4.6. 甲方有要求时，乙方应积极配合甲方在生产过程中对原材料、半成品、成品及加工过程进行抽查，此费用已包含在本合同价款中。
4.7. 考虑对环境的保护，乙方负责货品包装物的回收，如乙方委托甲方作回货品包装物收处理，费用双方另行协商。

3. 合同价款的调整及支付
5. 合同价款的调整
5.1. 合同中已有适用于变更材料/设备的单价，按合同已有的单价变更合同价款；
5.2. 合同中有类似于变更材料/设备的单价，可参照类似单价变更合同价款；
5.3. 合同中没有适用或类似于变更材料/设备的价格，双方依据市场合理价协商执行。
6. 合同价款支付
6.1. 进度款：乙方的付款申请单、收款账号资料证明、相应金额的合法增值税发票。
6.2. 验收款：乙方的付款申请单、收款账号资料证明、相应金额的合法增值税发票、材料/设备验收单（四方联，有乙方、安装单位、监理公司总监和甲方代表的签字盖章）
6.3. 结算款：乙方的付款申请单、收款账号资料证明、合法增值税发票、竣工结算造价协议、合同经济条款复印件。
6.4. 因乙方无法及时提供正确有效的付款证明文件而导致的付款延误，由乙方负责，甲方无需承担违约责任。质量、交货期达不到合同要求的，在处理完成之前，乙方无权要求支付任何款项。
6.5. 监理根据乙方申请，在以上文件齐备后，审核当期进度款并将审核结果报甲方审定，甲方自审定之日起20个工作日内向乙方支付当期工程进度款，因付款文件(指6.1～6.4条款所指资料)不全不正确不及时引起的付款延误，由乙方承担责任，并不得影响任何工程进展及货品质量。
6.6. 乙方提供的增值税发票必须符合国家税务规定，不得使用假发票、套开发票，否则乙方无条件更换发票，并承担票面金额10%的违约金，及由此引起的甲方损失的双倍金额。同时，甲方将乙方列为不合格供方，保留对其法律责任的追究。

4. 技术标准和质量要求
7. 双方在协议书中约定本合同材料设备所执行的技术标准名称及质量要求，合同附件技术规格表、会审后的井道图纸等共同成为生产及交货、安装验收货品的依据。
8. 乙方在供货中提出的合理化建议涉及到对材料/设备要求的更改及对材料/设备的换用，须经甲方同意。甲方同意采用乙方的合理化建议，所发生的费用和获得的收益，甲方乙方另行约定分担或分享。
9. 合同履行中甲方要求变更材料/设备质量标准及发生其他实质性变更，由双方协商解决。

5. 供货与验收
10. 供货
10.1. 设备如甲方需分批次发货，每批次发货时间前90个日历天，甲方以书面的形式发送《设备供货通知单》给乙方，通知计划“发货批次设备（包括设备型号、规格、数量等）”和“设备到货时间”，乙方按《设备供货通知单》申请支付进度款及供货。
10.2. 本合同约定的供货方式为乙方送货，除不可抗力因素外，乙方必须按双方规定的地点、时间安排供货、卸货及搬运。
10.3. 甲方提供设备堆放的场地，保证货到工地7日内能够进场安装；货到工地7日仍不具备进场条件时，甲方协助乙方做好货品保管工作，直至现场具备进场条件；
10.4. 乙方不能按时开始供货的，应当于不迟于协议书约定的开始供货日期前15天，以书面形式向甲方提出延期开始供货的理由和要求。甲方同意后供货工期相应顺延。甲方不同意延期要求或乙方未在规定时间内提出延期开始供货要求的，供货工期不予顺延。乙方未经甲方同意而未按时供货的，逾期在7个日历天之内（含7个日历天）的，每逾期1个日历天，乙方应向甲方支付迟交货物金额0.5%的违约金；逾期在14个日历天（含14个日历天）以上的，自逾期之日起，每逾期1个日历天，乙方应向甲方支付迟交货物金额1%的违约金。因乙方未按期完成交货工作，给甲方造成的损失超过违约金数额的，乙方应赔偿甲方因此遭受的损失；逾期超过14个日历天的（含14个日历天），甲方有权解除双方合同，并要求乙方承担合同总价20%的违约金，违约金不足以赔偿损失的，有权追偿，甲方亦可不解除合同，而要求乙方根据约定支付违约金。
10.5. 交货前72小时，乙方应书面知会甲方到货的准确时间并得到甲方确认，到货时间延迟的，乙方按10.5条款约定向甲方赔偿逾期违约金。
10.6. 送货前24小时通知材料/设备接受单位（如总包单位、装修单位、监理单位等）及甲方项目部。
10.7. 乙方应无条件接受甲方对供货期调整、暂停供货、恢复供货的要求，具体方式为：①设备未投产，甲方提前90天发出有甲方代表签发的书面通知；②设备已投产或产出的，处理方式双方另行协商处理。
10.8. 甲方在书面确认发货日期前通知乙方延期交货，乙方不得收取因此增加的仓储等费用。
11. 验收
11.1. 到货后，甲方负责组织或委托监理公司、总承包单位，会同乙方及安装单位到现场进行验收，清点货物箱数及箱内货物情况，若货物与装箱数目不相符，箱内货物有丢失或损坏，或者货物的包装、品种、型号、规格、质量等不符合合同规定，甲方有权拒收全部或部分货物，乙方须按照甲方要求收回或补齐，乙方实际交货时间以乙方最终补齐货物时间为准，参与交货验收的单位在货物清单上共同签字，并填写交货验收合格证明，此合格证明为乙方交货的凭证，也是乙方申请付款的必要依据；但并不免除任何乙方对交货产品存在质量、制造、设计、性能方面的缺陷和不合格的责任、违约责任和对甲方造成损失的赔偿。
11.2. 甲方委托乙方安装的，如甲方提出要求，乙方应在完成双方约定的工序后，向甲方申请进行中间验收。乙方在完成全部供货、安装工作后，向甲方申请进行竣工验收和移交。

6. 结算
12. 设备供货、验收合格后30天内，乙方向甲方递交结算报告及完整的结算资料，双方按照本合同约定的合同价款进行结算。乙方未能向甲方递交竣工结算报告及完整的结算资料，造成结算不能正常进行或结算价款不能及时支付的责任由乙方承担。
13. 甲方收到乙方递交的结算报告及结算资料30天内进行核实（不含与双方核对时间）。甲方审定结算报告后方能支付结算价款。

7. 争议、违约和索赔
14. 争议
14.1. 双方在履行合同过程中发生争议的，应友好协商解决。协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地人民法院提出诉讼。
14.2. 发生争议后，除非出现下列情况的，双方应继续履行合同，保持供货连续：
14.2.1. 单方违约导致合同确已无法履行，双方协议停止供货；
14.2.2. 调解要求停止供货，且为双方接受；
14.2.3. 法院要求停止供货。
15. 甲方违约责任
15.1. 甲方违反本合同约定未支付预付款、进度款的情况下，甲方除应支付本合同约定的上述款项外，还应按中国人民银行同期贷款利率向乙方支付应付款项的利息。
15.2. 若监理单位、甲方未能及时提供设计图纸、及时给出必要指令、确认、批准导致工期延误的，工期相应调整，不给予经济补偿。
16. 乙方违约责任
16.1. 乙方未能在本合同约定的期限或任何由甲方允许的延长期限内完成空调设备交货，按合同第10.5条规定处理。
16.2. 若乙方的设备质量不合格、或低于招标文件要求的，甲方有权采取下列方式之一进行处理，乙方同时向甲方支付该设备供应价款的20%的违约金：
（1） 乙方无条件同意退货并将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为看管和保护退回货物所需的其它必要费用。
（2） 用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和/或设备来更换有缺陷的部分和/或修补缺陷部分。工期不予顺延，但质量保证期相应延长。
16.3. 乙方未及时与总承包单位进行技术交底、沟通，未及时熟悉现场环境，导致设备不符合安装要求，由乙方承担由此产生的一切整改费用，工期不予顺延。
16.4. 乙方擅自分包或转包工程、或乙方擅自委托他人制造安装的，甲方有权单方部分解除合同或解除合同，由此造成的经济损失由乙方负责赔偿。
16.5. 本工程虽通过甲方的验收，但此后发现乙方交付的设备仍存在重大质量缺陷的（该重大质量缺陷指对本工程的安全使用带来隐患的缺陷，属正常质量保修的问题除外），乙方必须在甲方规定的期限内采取一切必要的措施加以返修整改，使其满足合同约定的质量要求，所发生的费用对甲方、其他乙方造成的全部损失均由乙方承担，乙方还应向甲方支付该台设备结算价款20%的违约金，该台设备质量保证期相应延长。
16.6. 乙方拒不服从甲方总承包单位管理的，乙方向甲方支付人民币2万元/次的违约金。
16.7. 因乙方原因导致甲方被其它单位索赔或甲方向其它单位承担违约责任的，甲方因此而支付的索赔款及违约金、赔偿金由乙方全额赔偿，甲方可以直接从应付乙方的款项中扣除。
16.8. 乙方拒绝或不能按合同约定要求完成由乙方完成或提供服务的工作，甲方有权安排其它单位完成，所发生的费用从乙方当期工程款中抵扣，乙方另向甲方支付该项发生费用的20%的管理费，影响工期的责任由乙方承担。
16.9. 乙方采购的材料设备与设计、标准、规范以及本合同约定的要求不符时，乙方应按监理单位要求的时间运出施工场地，重新采购符合要求的材料设备，承担因此产生的费用，由此延误的工期不予顺延。如乙方使用了不符合设计、标准规范以及本合同约定要求的材料设备，则应按监理单位的指令负责修复、拆除或重新采购，并承担因此产生的费用，由此延误的工期不予顺延。
17. 索赔
17.1. 甲方索赔程序：乙方未能按合同约定履行义务、发生错误以及应由乙方承担责任的其他情况，给甲方造成损失的，甲方通过监理单位按下列程序向乙方提出索赔；
（1） 索赔的事件发生后28天内，向乙方提出索赔意向通知；
（2） 在提出索赔意向通知后28天内，向乙方提出赔偿损失的赔偿报告及有关资料；
（3） 乙方在收到监理单位提交的甲方索赔报告和有关资料后，于28天内给予答复，或要求甲方进一步补充索赔理由和证据；
（4） 乙方在收到监理单位提交的甲方索赔报告和有关资料后28天内未予答复或未对甲方进一步要求，视为该项索赔已被认可。
17.2. 甲方索赔的支付：乙方对甲方提交的索赔报告和有关资料进行核实，与甲方协商达成一致意见后，甲方直接将确定的赔偿费用在签发给乙方的当期支付证书中予以扣除。
17.3. 乙方的索赔程序：出现甲方未能按合同约定履行义务、或发生错误或按本合同约定由甲方承担责任的情况，给乙方造成损失和（或）导致工期延误的，乙方应按下列程序向甲方提出索赔：
（1） 索赔的事件发生后28天内，向监理单位提出索赔意向通知，逾期不提出的，视为放弃索赔；
（2） 再提出索赔意向通知后28天内，向监理单位提交赔偿损失和（或）延长交货期的索赔报告及相关证据资料。逾期不提出的，视为放弃索赔；
（3） 监理单位在收到乙方提交的索赔报告和相关证据资料后，于28天内给予审核或要求乙方进一步补充索赔理由和证据；监理单位审核后应将审核意见书面提交甲方批准，甲方应在28天内作出是否批准的明确意见或要求乙方进一步提供相关索赔证据。
17.4. 乙方索赔的支付：监理单位负责对乙方提交的索赔报告和有关资料进行核实，索赔金额、顺延的工期经监理单位和甲方审核、乙方确认后，在结算时支付。
17.5. 甲方和乙方双方中，当一方提出索赔时，要有合理的索赔理由，且有其要求索赔的事件发生时的有效证据和索赔费用的计算依据。提出索赔的一方在其要求索赔的事件发生时，应保存好当时记录，以便证明其所提出的索赔，并应允许另一方或监理单位查阅全部记录。
8. 其他
18. 质量保修
18.1. 乙方应按法律、行政法规或国家关于设备材料质量保修的有关规定，对交付甲方使用的设备材料在质量保修期内承担质量保修责任。设备保修期：自设备安装完毕且经甲方验收合格之日起，乙方负责免费保修贰年。如因甲方原因不能于货到工地后六个月内完成安装或不能按时报检的，则保修期从货到工地之日起叁拾个月届满到期。
18.2. 质量保修工作的实施：由甲乙双方签署设备材料质量保修协议，作为本合同附件。
19. 现场安全
19.1. 乙方进场后应遵守施工现场安全有关管理规定。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。
19.2. 发生安全事故的，由事故责任方承担发生的费用。
20. 不可抗力
20.1. 不可抗力包括因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其他非甲、乙方责任造成的爆炸、火灾，以及专用条款约定的风雨、雪、洪、震等自然灾害。
20.2. 上述不可抗力因素出现，乙方应立即采取措施并向甲方通报影响供货的情况，双方协商处理已供货和未供货的部分货品。若不可抗力致使协议一方无法继续履行本合同或继续履行已无意义的，则双方应协商终止合同。货物已交付给甲方并经甲方验收合格的，风险由甲方承担，未交付或虽交付但未经甲方验收合格的货品风险由乙方承担。
21. 专利技术
21.1. 乙方为执行图纸及/或技术规范规定而供应的任何专利物品、程序或发明，其费用视为已包括在合同价格内。甲方要求在上述范围外使用其他专利技术，应负责办理相应的申报手续，承担申报、试验、使用等费用；乙方提出使用图纸及技术规范约定范围外的专利技术，应取得甲方和监理单位认可，乙方负责办理申报手续并承担有关费用。
21.2. 擅自使用专利技术侵犯他人专利权的，责任者依法承担相应责任。乙方应保证合同货物和技术资料、软件等不会侵犯任何第三方的权利或被任何第三方提起侵权之诉，否则，引起的一切责任及造成甲方的一切损失，均由乙方承担。
22. 合同解除
22.1. 甲方乙方协商一致，可以解除合同。
22.2. 有下列情形之一的，甲方乙方应协商解除合同：
22.2.1因不可抗力致使合同无法履行；
22.2.2因其他原因造成工程停建或缓建，致使合同无法履行。
22.3. 甲方根据21.2要求解除合同的，以书面形式向乙方发解除合同的通知，并在发出通知前告知对方，通知到达对方时合同解除。对解除合同有争议的，按本通用条款第14条关于争议的约定处理。
22.4. 合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。
23. 合同生效与终止
23.1.双方在协议书中约定合同生效方式。
23.2．除履行正常质量保修外，甲方乙方履行合同全部义务后，本合同即告终止。
23.3．合同的权利义务终止后，甲方乙方应当遵循诚实信用原则，履行通知、协助、保密等义务。
24. 通知
本合同双方发出的任何与本协议有关的通知或其他通讯往来均应以本合同专用条款签署页中所载的地址为准。任何通知均应以书面形式作出。直接送交的，以对方签收视为送达，任何一方无正当理由不得拒绝签收；采取特快专递方式送达的，同城以特快专递回执上所载投递日的第二日视为送达，异地以特快专递回执上所载投递日的第三日视为送达。如果送达日为非工作日，任何通知应视为在下一个工作日生效。
一方联系地址或联系人在本合同中应有明确。发生变化的，应在变更之日起五日内书面通知对方，否则另一方依照原联系地址和联系人发出的通知视为有效送达。


第三部分  合同附件
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附件三  《质量保修协议书》
质量保修协议书
甲方（全称）：深圳市地铁集团有限公司
乙方（全称）： 
甲、乙双方于  年  月  日签订了《深湾汇云中心G、H栋弱电智能化设备采购合同》（下称“本合同”），根据该合同约定，乙方应承担质量保修责任，现甲方、乙方根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》以及其他有关法律法规、规范等规定特约定如下：

1. 工程保修概况
1.1. 工程名称：_ 
1.2. 工程地点：_深圳湾超级总部基地内__
1.3. 保修内容：  
1.4. 本工程保修阶段甲方的代表部门为项目部，乙方应接受项目部的管理。

2. 工程质量保修金、保修范围和期限
2.1 保修期限：自设备安装完毕并通过甲方验收合格之日起计贰年。
2.2 保修金：设备经甲方验收合格，乙方申请结算款的同时必须提供合同价3%的质保金保函。
2.3 乙方在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，对乙方所供货物承担质量保修责任。
2.4 在免费维修期间，发生质量问题等可归结于乙方的原因（双方无法协调一致的，以当质量技术监督部门的鉴定为准）导致产品出现故障，乙方应在接到甲方或甲方委托人（物业管理公司）的通知后，应及时赶到现场，具体时间如下：
1) 出现故障，影响居民正常生活，除人力不可抗拒原因外，乙方须在接到通知后4小时内赶到现场并于6小时内完成维修；
2) 其他情况下，乙方须在需方通知后24小时内赶到现场，并于赶到现场之日起2日内完成通知所涉及之保修、维修项目。否则，视为认可需方处理；
3) 当乙方未按1）、2）条规定时间到场的情况下，甲方有权委派他方处理，因此发生费用甲方从乙方质量保函中索赔，不足部分由乙方补足；
4) 乙方应保证设备在因质量原因进行了保修处理后180天内，不再出现类似问题，否则即使保修期满，也应继续对出现质量问题的零部件免费保修； 
2.5 在免费维修期间，设备及零部件自然损坏由乙方负责免费更换，但由于下列原因致使损坏，乙方可酌情收费；
1) 因碰撞、磨擦或腐蚀造成的外部损伤；
2) 因进水造成短路引起的各类电气故障和电路板烧损；
3) 因供电质量超标造成的电气部件损坏；
4) 因自然灾害或人为损坏造成的故障或部件损坏；
5) 其他因甲方使用、管理不当所造成的故障或部件损坏。

3. 质量保修责任
3.1 乙方应在甲方通知24小时内赶到现场进行维修，履行保修义务，保证维修的质量及效果。
3.2 发生紧急抢修事故的，乙方在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
3.3 乙方未能及时进场维修或不能维修或未能在甲方指定的合理期限内维修完好或经过两次维修都未能修好的，甲方有权自行另请他人代为维修并确定价格，所有修复费用及赔偿费用及甲方加收管理费(修复及赔偿费的15％)可以从甲方支付乙方的任何款项中扣除，但不等于解除乙方的任何应负的责任。
3.4 乙方的施工质量原因，导致业主退房、补偿等全部责任、费用及甲方的损失均由乙方承担。乙方授权甲方全权代表乙方与相关业主进行谈判，乙方应在甲方通知有关费用的3天内向甲方支付，否则甲方加15％的违约金从质保金中索赔。
3.5 乙方每次维修完毕，应负责将施工现场清理干净并在完成后取得业主和甲方的验收签字，所维修项目如在六个月内再次出现同样缺陷的，仍然由乙方保修。
3.6 对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，乙方实施保修。
3.7 质量保修完成后，由甲方组织验收。
3.8 在维护时间上，应遵照业主和甲方的安排。
3.9 在产品保修期结束前为甲方免费进行一次综合性的检查和试验，并免费矫正发现的问题。

4. 违约责任
4.1. 在合同有效期内，双方必须遵守合同的约定和国家及本市的有关规定，否则由违约方承担法律责任。
4.2. 乙方未按合同规定向甲方支付赔偿款时，应承担逾期付款期间的利息（按同期银行逾期贷款利率计算）。
4.3. 甲方非因正常原因未按规定返还保修款的，乙方有权要求甲方支付逾期付款期间的存款利息。

5. 其他
5.1. 本协议如有未尽事宜，可由双方协商签订补充协议，补充协议与本协议不一致的，以补充协议为准，其余内容按本协议约定执行。
5.2. 对工程质量责任发生纠纷的，当事人可以协商解决，也可向甲方所在地的人民法院起诉。
5.3. 本协议自双方签字盖章之日起生效。


甲方单位名称(加盖章)：                   乙方单位名称(加盖章)：

法定代表人(签字)：                       法定代表人(签字)：
或授权代表(签字)：                       或授权代表(签字)：


签订日期：                               签订日期：


附件四 《阳光合作协议》

阳光合作协议
(2017年1月1日起签署版本)
甲方（采购方全称）：深圳市地铁集团有限公司
乙方（供应方全称）： 
    甲乙双方于2020年  月     日签署了深湾汇云中心G、H栋弱电智能化设备采购合同（以下简称原合同），为营造健康的商业环境和建立正常商业合作关系，甲乙双方经友好协商签订本协议，并作为双方共同遵守的阳光合作行为准则执行。
1. 甲方责任
1.  甲方有责任向乙方介绍甲方（即地铁集团及万科集团）阳光合作相关规定。
1.  甲方严禁甲方人员在业务合作过程出现下列行为（包括不限于）：
（1）商业贿赂：甲方人员收受或向乙方及乙方人员主动索要各种形式的回扣、实物、现金、有价证券、礼券等有价物品，或接受并参与乙方及乙方人员提供的旅游、高档宴请或其他可能影响职务行为公正履行的活动（以下统称“财物”）；
（2）行贿及其他：甲方人员要求乙方或乙方人员配合或协助进行包含行贿、谋求不正当商业利益在内的各类违法活动；
（3）利益冲突：甲方人员未经甲方批准，以本人或其亲属名义直接或变相参股乙方或其关联单位，甲方人员本人或其亲属任职及兼职于乙方或其关联单位；
（4）串标围标：在甲方业务范围内，甲方员工授意乙方配合进行串标或围标等违规违法采购行为。
1. 对于乙方举报甲方人员违反阳光合作禁止项的情况，甲方负有保密义务，并应及时组织调查，将最终调查结果反馈乙方，并可依据地铁集团或万科集团举报奖励政策给予乙方适当奖励。
1. 乙方责任
1. 乙方应保证乙方人员了解本协议中阳光合作禁止项的相关规定，并遵照执行。
1. 乙方及乙方应确保乙方人员严格遵守以下阳光合作约定（包括不限于）：
（1）严禁商业贿赂：乙方及乙方人员不得向甲方人员提供任何形式的回扣、实物、现金、有价证券、礼券等有价物品，或旅游、高档宴请或其他可能影响职务行为公正履行的活动；
（2）严禁行贿及其他违法：乙方及乙方人员不得接受甲方人员要求配合或协助进行包含行贿谋求不正当商业利益在内违法行为的请求；
（3）利益冲突及其他披露：乙方在与甲方开展合作前，如出现以下任何之一情形，须在投标前，主动以书面方式向甲方完整、如实披露相关信息；若在与甲方合作过程中，出现以下任何之一情形的，须在相关情形发生后10天内，以书面方式向甲方完整、如实披露相关信息：
1. 地铁集团或万科集团在职员工或其直系亲属直接或变相持股乙方公司或其关联单位（注：公开市场股票投资不属于乙方协议披露义务）或控制乙方公司或其关联单位，或受雇于乙方公司或其关联单位参与地铁集团或万科集团业务的情况；
1. 两年内地铁集团或万科集团离职员工或其直系亲属直接或变相持股乙方公司或其关联单位（注：公开市场股票投资不属于乙方协议披露义务）或控制乙方公司或其关联单位，或受雇于乙方公司或其关联单位并参与地铁集团或万科集团业务的情况； 
1. 乙方法定代表人、股东、实际业务控制人、对接人两年内以其他公司名义参与地铁集团或万科集团业务合作的情况。
（4）严禁串标围标：在甲方业务范围内，乙方及乙方人员应拒绝甲方员工授意配合进行串标或围标违规违法操作的请求；乙方及乙方员工不得串谋其他单位，在地铁集团或万科集团业务中进行串标或围标违规违法操作。
1. 乙方在与甲方开展合作前，有责任向甲方披露乙方实际控制人信息，包括不限于姓名、身份证号码等信息。
1. 乙方有责任接受甲方对乙方在合作期间阳光合作协议执行情况的监督，并对甲方相关调查工作主动配合。
1. 乙方有责任就甲方人员或甲方业务合作单位人员任何形式的索取收受财物行为及时向甲方举报。甲方受理举报的常设部门及联系方式为：
举报受理部门：深圳市地铁集团有限公司监察审计部；万科企业股份有限公司审计监察部
地铁举报座机：0755-23992905（周一至周五：9：00～18:00）
万科阳光网：http://5198.vanke.com
万科举报邮箱：5198@vanke.com
万科举报座机：0755-2219-5198（周一至周五：9：00～17:30）
万科举报短信：186-8892-5198
1. 违约责任
1. 如乙方或其人员违反本协议第二条乙方责任中第2款约定的，一经查实（包括但不限于被甲方核实属实，或者被司法机关或第三人核实属实的）乙方除应向甲方赔偿由此给甲方造成的损失外，乙方还承诺向甲方支付最高相当于合同总价10%的违约金，并对乙方相关责任人员进行处罚；甲方将公开通报处理，并有权解除原合同且无需承担任何违约责任。如因乙方原因导致甲方解除原合同的，乙方应按原合同与本合同约定承担违约责任，且地铁集团及万科集团有权拒绝其后与乙方或其关联单位开展合作。
1. 如乙方拒不配合甲方对乙方在合作期间内的阳光合作监督及调查工作的，或者被证实存在隐瞒信息、提供虚假信息和伪证行为的，甲方有权视情节严重程度，对原合同的履行采取暂停支付业务进度款、终止合作、追究经济损失、解除合同等措施，且无需承担任何违约责任。
1. 如乙方在合作期间内出现违反本协议约定的行为，甲方有权视情节严重程度，将乙方列入不诚信合作方名单，并在地铁集团及万科集团内外进行公示。
1. 其他
1.  本协议是原合同的补充协议，与原合同有同等法律效力。本合同未作约定的事项，仍以原合同约定为准。本协议约定与原合同不一致的，以本协议为准。
2． 本协议经双方盖章后生效。双方同意本协议的效力溯及于原合同生效之日。
甲方（公章）：					         乙方（公章）：
代表：							         代表：
[bookmark: 设计变更通知单][bookmark: 现场签证通知单]签约日期：     年   月    日	

附件五 《关于设计变更、工程指令及签证的协议》
关于设计变更、工程指令及签证的协议
甲方：深圳市地铁集团有限公司
乙方： 
甲、乙双方经协商于 2020  年   月  日签订了深湾汇云中心G、H栋弱电智能化设备采购合同，为规范与该合同有关的设计变更、工程指令（以下分别简称“变更”、“指令”）的签证结算管理工作，分清责任，提高结算效率，保护甲乙双方的利益，特签订以下协议：
第一条 关于设计变更、工程指令的执行及签证结算费用的支付 
乙方应及时、完整地的执行甲方发出的变更、指令，并保证工程的质量和进度；甲方应按照签证结算审定的金额，根据合同相关条款支付乙方签证价款。
第二条 关于设计变更、工程指令办理的约定 
（一）甲方发出的设计变更单、工程指令单，应加盖合同规定的甲方印章；乙方完工后申报的签证单及结算书，应加盖合同规定的乙方印章，否则甲方将不予结算费用。
（二）甲、乙双方指定的有效印章式样如下（甲方项目经理部印章仅用于设计变更单、工程指令单的办理）：
	 （甲方项目经理部印章式样）
	（乙方或乙方项目部印章式样）

	



	


（三）合同履约中，甲、乙双方填制的变更、指令通知单都应使用本协议后附的标准表格，否则甲方可以不予审核费用。
（四）一份设计变更、工程指令只能办理一份签证单及结算书，甲方不接受乙方以汇总形式编制的多项设计变更、工程指令的结算书。
（五）设计变更、工程指令办理前乙方准备申报资料包括以下内容：
①  签证（一式四份）；
②  设计变更及工程指令单（原件一份及复印件三份）；
③  现场测量记录（原件一份及复印件三份）；
④  工程量计算书（一式四份）；
⑤  结算书（一式两份）；
⑥  约谈纪要、图片（原件一份及复印件三份）。
（六）甲方对变更通知单分类连续编号；甲、乙双方都应做好变更指令的交付记录，资料交付时接受方不得拒签。
第三条 关于签证结算的约定 
（一）签证结算的计价严格执行与其相关的主合同的经济条款，相同或相近的工作，套用相同或相近综合单价或定额子目、取费标准、材料调差方式等。当没有合适的单价套用时，双方可以按当时当地市场的合理价格协商确定。
（二） 签证结算申报的内容必须完整、准确，不得虚报瞒报，若结算报价超过最终审定价10%，乙方将支付超出部分的10%作为违约金。
（三）对于隐蔽工程和事后无法计算工程量的变更、指令，乙方必须在覆盖或拆除前，会同监理、现场工程师共同完成工程量的确认，否则甲方对此费用不予计取。
（四）因变更或指令涉及到可重复利用的材料时，乙方应在拆除前与甲方谈定材料的可重复利用情况，否则视为乙方100%的回收利用。
（五）无特殊情况下，甲方应于签证单确认完成后22工作日内完成签证结算。在审核过程中，乙方应在时间和人员安排等各方面积极配合审核工作。因乙方原因造成的审核延误及后续延误，甲方不承担责任。
第四条 其他
本协议与合同正文具有同等法律效力。
本协议自甲乙双方加盖公章后生效。


甲方单位名称(加盖章)：                   乙方单位名称(加盖章)：

法定代表人(签字)：                       法定代表人(签字)：
或授权代表(签字)：                       或授权代表(签字)：
签订日期：                               签订日期：


附件六 《收款账号资料证明》

收款账号资料证明

致：深圳市地铁集团有限公司
我司账号资料如下：
开户名称：                                     
开户银行：                                     
银行账号：                                     
银行地址：                                     

贵公司请按上述资料付款，我单位承诺若上述收款银行账户资料发生变化及时书面通知贵公司。
如因我单位提供收款银行账户资料错误，导致相关款项支付不到位，则由此产生的一切经济纠纷和责任由我单位承担。如因账号资料有误而产生银行退票情况，我司愿意承担本次付款金额的10％但不高于￥5,000.00元的管理费作为对贵司的劳务补偿，并且同意被退票款项在贵司收到我司的《账号信息更正声明》一个月后再次办理付款。乙方对此承担责任，并在下次申请付款之前，不得因资金理由导致工期延误、质量下降等情况发生，否则甲方有权在此基础上进一步索赔。

联系资料：
我单位经办人：                        
联系电话：                            
电子邮箱：                            

单位名称（单位财务专用章）

日期：   年   月   日

附件七 《主要材料、设备合同要求验收确认单》
主要材料、设备合同要求验收确认单
项目名称：                                                                                         
	材料设备名称
	合同约定品牌
	实际供货品牌
	合同约定型号
	合同约定技术参数
	现场检查/送检结果（型号及技术参数）
	进场材料设备是否合格
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	验收人员签名
	主管工程师： 
	项目经理：

	验收时间：


说明：1、除监理、实测实量等服务类合同、战略零星工程合同外，其他合同均应填写《主要工程材料、设备合同要求验收确认单》；
2、预付款、结算款、保修款支付时，不需要提供《主要工程材料、设备合同要求验收确认单》。

附件八 《材料质量共管协议》

材料质量共管协议

甲方（采购方全称）：深圳市地铁集团有限公司
乙方（供应方全称）： 

为严格履行合同约定，加强材料进场管理，杜绝“假冒伪劣”、“货不对板”、“以次充好”、“质量不达标”的材料部品进入甲方项目，甲乙双方经协商签定本协议并作为双方共管行为准则。
1、 甲方责任
1. 甲方有责任向乙方介绍甲方材料质量管理规定及要求。
2. 甲方将遵守国家/地区/行业标准（规范、规程）的要求，对乙方进场材料监督管理，但甲方的监督管理并不免除或减轻乙方任何质量责任。
2、 乙方责任
1. 乙方有责任保证乙方人员了解甲方材料质量管理规定及要求，并遵照执行。
2. 乙方须严格执行合同约定的甲供、甲指乙供、甲限乙供、乙供材料部品和供应商清单，严格执行合同约定的质量标准。
3. 乙方须按照国家/地区/行业标准（规范、规程）对进场材料部品（包括甲指乙供、甲限乙供、乙供）进行第三方送检，并做好相应的登记、存档。
4. 乙方须严格材料进场管理，杜绝 “假冒伪劣”、“货不对板”、“以次充好”、“质量不达标”等现象，如果发生此类质量问题，甲方有权选择下列一种或几种措施：
1） 要求乙方免费更换所有不合格产品同一批次产品；
2） 要求乙方在原保修期基础上延长12个月或24个月；
3） 按照不合格批次产品金额的30％或50％进行违约索赔，具体赔偿比例由甲方确定；
4） 视情节，终止乙方与甲方及甲方所在城市关联公司的合同或/和合作；
5） 对于性质恶劣的情况增加如下处理：
1 列入甲方集团合作伙伴黑名单，禁止1年及以上与甲方集团全部城市公司合作。
2 对外发布黑名单。
5. 本协议关于乙方责任的约定与主合同及其他附件不一致的，以本协议为准；本协议未约定的内容，仍以主合同及相关附件为准。
3、 禁用、限制材料
国家/地区/行业标准（规范、规程）明确禁止、限制使用的材料，乙方必须严格遵守。



甲方（公章）：深圳市地铁集团有限公司   乙方（公章）： 

代表：							         代表：

签约日期：     年   月    日


附件九 《货不对版等违约行为处罚细则》

货不对版等违约行为处罚细则
（2014年11月发布）
各位合作伙伴及招标单位项目经理部：
为确保合同约定的品牌、质量要求、技术要求得到严格执行，杜绝偷工减料、货不对版等违约行为的发生，现对此类违约行为的处罚原则及标准明确如下：
	质量管理分类
	对施工单位
	对监理单位
	对项目部

	违约行为
	影响/后果
	状态
	
	
	

	货不对版
	品牌档次下降
	已到场，未安装
	材料退场，处罚金额=分项目工程货不对版工程合同总价×0.2
	视具体情况，处罚每次2000-5000元
	项目负责人、主管工程师不作为的情况下，季度考核不高于合格。

	
	
	已安装，无法拆除
	处罚金额=分项目工程货不对版工程合同总价×0.5
	视具体情况，处罚每次2000-5000元
	项目负责人、主管工程师不作为的情况下，季度考核不高于合格。

	
	品牌档次提升
	已到场，未安装
	材料退场，处罚金额=分项目工程货不对版工程合同总价×0.1
	视具体情况，处罚每次2000-5000元
	项目负责人、主管工程师不作为的情况下，季度考核不高于合格。

	
	
	已安装，无法拆除
	处罚金额=分项目工程货不对版工程合同总价×0.1
	视具体情况，处罚每次2000-5000元
	项目负责人、主管工程师不作为的情况下，季度考核不高于合格。

	偷工减料
	材料、设备相关技术参数（如厚度、等级等）低于合同约定
	已到场，未安装
	材料退场，处罚金额=分项工程偷工减料工程合同总价×0.2。
	视具体情况，处罚每次2000-5000元
	项目负责人、主管工程师不作为的情况下，季度考核不高于合格。

	
	
	已安装，无法拆除
	处罚金额=分项工程偷工减料工程合同总价×0.5。
	视具体情况，处罚每次2000-5000元
	项目负责人、主管工程师不作为的情况下，季度考核不高于合格。

	弄虚作假
	设置虚假标识等欺诈行为
	已到场，未安装
	处罚金额=分项工程弄虚作假的工程价×1.5；停标1年，并上报招标单位集团采购部
	视具体情况，处罚每次2000-5000元
	项目负责人、主管工程师不作为的情况下，季度考核不高于合格。

	
	
	已安装，无法拆除
	处罚金额=分项工程弄虚作假的工程合同总价×2.0；停标1年，并上报招标单位集团采购部
	视具体情况，处罚每次2000-5000元
	项目负责人、主管工程师不作为的情况下，季度考核不高于合格。

	
	虚报工程量
	/
	处罚金额=分项工程弄虚作假的工程合同总价×2.0；停标1年，并上报招标单位集团采购部
	视具体情况，处罚每次2000-5000元
	项目负责人、主管工程师不作为的情况下，季度考核不高于合格。

	系统性质量问题
	指乙供材料使用或施工不当造成
	已到场，未安装
	不合格材料全部退场，停标6个月、并处罚10至100万元
	处罚1至5万元
	项目负责人、主管工程师季度考核不高于合格。

	
	
	已安装，无法拆除
	停标6个月、处罚10至100万元，并承担因此给招标单位带来的任何损失和风险。
	
	


备注：对于不适用上述违约条款的特殊情况，由采购决策小组开会讨论后给出处罚意见。
1. 定义：
1.1货不对版：指所提供的材料或设备的品牌与合同约定不符。
1.2偷工减料：指材料的规格、型号等技术参数与合同约定不符
1.3弄虚作假：通过人为操作，刻意掩盖事实真相等欺诈行为，如虚报工程量、虚假标识等。
2.所有材料品牌、规格、型号，如有调整建议，必经须经招标单位采购管理部书面确认，不得擅自更改。
3.上述标准为现行标准，如有调整，按招标单位发布的最新标准执行。
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