## 预估 (hidden)
大运枢纽开发项目管线改迁及场地平整工程估算
序号 | 项目名称 | 估算（万元） | 计算式 | 备注
1 | 高压电缆改迁、变压器、高压柜迁移 | 200 | 见附表1
2 | 给排水、燃气等各专业管线改迁 | 200 | 50+150
3 | 苗木迁移 | 15 | 150*1000 | 根据现场情况 | [5 empty] | 15
4 | 新建围挡 | 230 | (250+90+220+80)*2*1800
5 | 旧围挡拆除 | 12.8 | (250+90+220+80)*2*100 | 拆除现有围挡 | [6 empty] | 1280
6 | 土石方外运 | 600 | 3*200 | 红线内场地拆除残留、红线内厂房基础清理
7 | 市政道路临时开口2个 | 80
8 | 场内道路及硬化 | 260 | 250*90*100+250*4*350 |  | 260 | [5 empty] | 23500
9 | 保险 | 10 |  | 预估 | [6 empty] | 110.6383
10 | 其他（暂列金） | 160.78 | （1+9）*10% |  | 22500
| 不含暂列金合计 | 1607.8
| 合计（含暂列金） | 1768.58 |  |  | 40100
大运枢纽开发项目管线改迁及场地平整工程监理估算 | [8 empty] | 1607.8
序号 | 项目名称 | 估算（万元） | 计算式 | 备注2 | [7 empty] | 7 | 16 |  | 1607.8 | 45 | 0.027989
1 | 监理费用 | 44.6872 | 30.1+(1607.8-1000)/(3000-1000)*(78.1-30.1) | 参考深价规[2009]1号文件 |  |  |  | 44.6872 |  |  |  | 8 | 31 |  | 100 |  |  | 工程施工阶段：大运枢纽物业开发项目管线改迁及场地平整工程施工预估金额（不含暂列金）为1607.8万元，参考深价规[2009]1号文件，专业调整系数、工程复杂调整系数、高程调整系数均取1，工程监理费用采用插值法计算：30.1+(1607.8-1000)/(3000-1000)*(78.1-30.1)=45万元。
2 | 监理前期配合 | 9.92 | 2*800*62 | 7月15日-9月15日（两人） |  |  |  | 16 |  |  | 15 | 9 | 30 | 169 |  |  |  | 前期配合阶段预估：2（人）*800（元/天）*62天（7月16-9月15日）=10万元
| 合计 | 54.6072 |  |  | 30.1 | 2000 | 48 | 31 |  |  | 30 | 10 | 31
[5 empty] | 18.456 | 769 | 18.456 | 15 |  |  | 15

## 预估 (2) (hidden)
大运枢纽开发项目管线改迁及场地平整工程估算
序号 | 项目名称 | 估算（万元） | 计算式 | 备注
1 | 高压电缆改迁、变压器、高压柜迁移 | 200 | 见附表1
2 | 给排水、燃气等各专业管线改迁 | 200 | 50+150
3 | 苗木迁移 | 15 | 150*1000 | 根据现场情况 | [5 empty] | 15
4 | 新建围挡 | 230 | (250+90+220+80)*2*1800
5 | 旧围挡拆除 | 12.8 | (250+90+220+80)*2*100 | 拆除现有围挡 | [6 empty] | 1280
6 | 土石方外运 | 600 | 3*200 | 红线内场地拆除残留、红线内厂房基础清理
7 | 市政道路临时开口2个 | 80
8 | 场内道路及硬化 | 260 | 250*90*100+250*4*350 |  | 260 | [5 empty] | 23500
9 | 保险 | 10 |  | 预估 | [6 empty] | 110.6383
10 | 其他（暂列金） | 160.78 | （1+9）*10% |  | 22500
| 不含暂列金合计 | 1607.8
| 合计（含暂列金） | 1768.58 |  |  | 40100
大运枢纽开发项目管线改迁及场地平整工程监理估算 | [8 empty] | 1607.8
序号 | 项目名称 | 估算（万元） | 计算式 | 备注2 | [7 empty] | 7 | 16 |  | 1607.8 | 45 | 0.027989
1 | 监理费用 | 44.6872 | 30.1+(1607.8-1000)/(3000-1000)*(78.1-30.1) | 参考深价规[2009]1号文件 |  |  |  | 44.6872 |  |  |  | 8 | 31 |  | 100 |  |  | 工程施工阶段：大运枢纽物业开发项目管线改迁及场地平整工程施工预估金额（不含暂列金）为1607.8万元，参考深价规[2009]1号文件，专业调整系数、工程复杂调整系数、高程调整系数均取1，工程监理费用采用插值法计算：30.1+(1607.8-1000)/(3000-1000)*(78.1-30.1)=45万元。
2 | 监理前期配合 | 9.92 | 2*800*62 | 7月15日-9月15日（两人） |  |  |  | 16 |  |  | 15 | 9 | 30 | 169 |  |  |  | 前期配合阶段预估：2（人）*800（元/天）*62天（7月16-9月15日）=10万元
| 合计 | 54.6072 |  |  | 30.1 | 2000 | 48 | 31 |  |  | 30 | 10 | 31
[5 empty] | 18.456 | 769 | 18.456 | 15 |  |  | 15

## 附表1 (hidden)
高压电缆改迁、变压器、高压柜迁移预估
工程名称:高压电缆改迁、变压器、高压柜迁移
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
10KV高压电缆部分
1 | 电缆 | (1)高压电力电缆 (2)规格:ZRC-YJV22-8.7/15kV-3x300mm | m | 1450 | 1000 | 1450000 |  | 1 | 总监理工程师 | 1 | 27000 | 3.5667 | 96300
2 | 电缆终端头 | (1)冷缩式电缆终端头 (2)规格:3x300mm | 个 | 4 | 3000 | 12000 |  | 2 | 专业监理工程师 | 1 | 16300 | 3.5667 | 58136.6667
3 | 电缆中间头 | (1)冷缩式电缆中间头 (2)规格:3*300mm | 个 | 2 | 3500 | 7000 |  | 3 | 安全工程师 | 1 | 18300 | 3.5667 | 65270
4 | 电缆保护管 | (1)材质:涂塑钢管 (2)规格:150 壁厚4.5mm | m | 100 | 200 | 20000 |  | 4 | 项目助理 | 1 | 9130 | 3.5667 | 32563.6667
5 | 电缆保护管 | (1)材质:PE管 (2)规格:150 壁厚4.5mm | m | 90 | 350 | 31500 |  | 5 | 资料员 | 1 | 9130 | 3.5667 | 32563.6667
6 | 管枕 | (1)管枕 | 个 | 126 | 50 | 6300 |  |  | 管理费 |  |  |  | 99692
7 | 标志桩 | (1)标志桩 | 块 | 12 | 150 | 1800 |  |  | 利润 |  |  |  | 38453
8 | 户外开关箱 | (1)10kV共箱式带开关电缆分接箱，KKKK+PT (2)规格:半周长1.5m | 台 | 1 | 250000 | 250000 |  |  | 税金 |  |  |  | 25379
9 | 环网柜基础 | (1)七单元环网柜 (2)环网柜基础 (3)内侧墙面抹水泥砂桨 (4)铁件预埋，含基础槽钢制安 (5)详设计图纸 | 座 | 1 | 15000 | 15000 |  |  | 合计 |  |  |  | 448358
10 | 隔离护栏 | (1)七单元环网柜围栏 (2)详设计图纸 | t | 0.76 | 15000 | 11400
11 | 接地装置调试 | (1)设备接地装置 | 系统 | 3 | 500 | 1500
12 | 电缆中间头 | (1)名称:电缆中间头 (2)规格:10kV，3×300mm2 (3)配置:含防爆保护壳，震荡波试验 (4)其他:满足招标文件及图纸要求 | 个 | 2 | 4500 | 9000
13 | 卫星全球定位系统天线(GPS) | (1)名称:卫星全球定位GPS测点 (2)其他:满足招标文件及图纸要求 | 点 | 8 | 350 | 2800 |  | 前期
14 | 供电系统调试 | (1)交流供电系统调试电压(10KV) | 系统 | 1 | 10000 | 10000 |  | 2 | 专业监理工程师 | 1 | 16300 | 2 | 32600
15 | 措施费 |  | 项 | 1 |  | 54849 |  | 3 | 安全工程师 | 1 | 16300 | 2 | 32600
16 | 规费 |  | 项 | 1 |  | 36566
17 | 税金 |  | 项 | 1 |  | 63990.5
本页小计 | [5 empty] | 1983705.5
[9 empty] | 管理费 |  |  |  | 22820
[9 empty] | 利润 |  |  |  | 8802
[9 empty] | 税金 |  |  |  | 5809
[9 empty] | 合计 |  |  |  | 102631

## Sheet1
施工阶段工程总监理酬金估算表
序号 | 人员 | 数量 | 单价（元/人*月） | 合价 | 备注
1 | 总监理工程师 | 1 |  |  | 人员按照项目需求计划
2 | 专业监理工程师 | 1
3 | 安全工程师 | 1
4 | 监理员 | 1
5 | 资料员 | 1
6 | 管理费
7 | 利润
8 | 税率
9 | 施工监理总酬金（小计） |  |  |  | 1-8项之和
前期阶段监理总酬金估算表
序号 | 人员 | 数量 | 单价（元/人*月） | 合价 | 备注
1 | 专业监理工程师 | 1 |  |  | 人员按照项目需求计划
2 | 资料员 | 1
3 | 监理员 | 1
4 | 管理费
5 | 利润
6 | 税率
7 | 前期监理总酬金（小计） |  |  |  | 1-6项之和
监理总酬金合计（前期阶段+施工阶段）
序号 | 报价名称 | 单位 | 报价金额（元） |  | 备注
1 | 前期阶段总监理酬金 | 元
2 | 施工阶段工程总监理酬金 | 元
| 合计 | 元 |  |  | 前期阶段+施工阶段