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本比选文件是依据有关招标投标的法律、法规、规章和规范性文件的规定，根据本比选项目的特点和需要编制的。
比选文件的编制遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则，比选文件的内容已清楚地反映了项目的规模、性质以及商务和技术要求等。我们要求参选人必须完全响应本比选文件的实质性内容。

比选人（盖章）：深圳市地铁集团有限公司
比选人地址：深圳市福田区福中一路1016号地铁大厦一楼评定标室
邮政编码：518026
传真：
联系方式：详见比选公告
日期：
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	序号
	内容
	规定

	1 
	项目名称
	深铁瑞城（盖上）楼体及户内外标识工程

	2 
	项目地点
	深圳市光明新区高新技术产业园西片区

	3 
	比选范围
	（一）范围包括但不限：
深铁瑞城（盖上）项目商品房、人才房、幼儿园、社康养老中心、天街商业区域等公共配套设施的楼栋、房号等指示及标识、地下室标识、室内室外标识系统（含信报箱、垃圾桶）、地下室墙面（含坡道桥）喷涂、柱面喷涂等的采购及安装。
具体部位包括不限于①商品房、人才房地块的停车场、提升大堂、入户大堂、电梯厅及各标准层电梯厅、后勤区域；②社康养老中心、社区服务用房等公共配套户外区域；③围墙、主入口楼梯、住宅红线内人及车行道等户外空间、楼栋外墙、架空绿化休闲区域、儿童游戏区、健身活动区、景观休憩亭廊等。
（二）范围不包括: /
具体范围以比选文件、图纸和工程量清单为准。



	4 
	资金来源
	自筹100%

	5 
	采用的币种
	人民币

	6 
	工程质量
	合格

	7 
	工期要求
	暂定自2022年7月30日至2023年7月30日，共365日历天。（具体开工日期以监理工程师的开工令为准）

	8 
	参选人资格要求
	资质等级：
1、投标人必须是中华人民共和国境内或境外注册的法人或合伙制企业或其他组织；
2、投标人必须具有有效的ISO9001系列质量认证证书。
其他要求： 
不接受联合体投标,母、子公司只允许一家公司参与报价,同一法人代表，只接受一家投标。

	9 /
	参选人项目经理
（建造师）要求
	项目经理：/
其他：/

	10 
	资格审查方式
	资格后审

	11 
	工程量的确定方法
	《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）

	12 
	工程计价方法
	综合单价法

	13 
	参选报价要求
	投标报价上限为：
□  万元  公示招标控制价净下浮 0  %

	14 
	投标担保
	投标保证金额: 本项目无需投标担保 万元
担保形式：银行保函（银行出具的投标保函）或保证保险
保函有效期：投标有效期或 延长的投标有效期后28日（即：有效期至少是截标日+投标有效期90天+28天）

	15 
	参选文件要求
	参照比选文件的格式要求、顺序编制。

	16 
	踏勘现场
	详细地点：深圳市光明新区深铁瑞城盖上

	17 
	比选文件下载地址
	网上获取电子文件，
深圳地铁官网（https://www.szmc.net/）
深圳地铁智能招采管理平台https://cg.shenzhenmc.com/

	18 
	参选文件递交
	电子版上传到深圳地铁智能招采管理平台
https://cg.shenzhenmc.com/szmccg/ananymous/jyzt/zc/gyszc
截止时间： 详见比选公告

	19 
	参选文件有效期
	120个日历天，从参选文件递交截止之日算起。

	20 
	开标时间及地点
	时间：详见比选公告（北京时间）。
开标地点：深圳市福田区福中一路1016号地铁大厦一楼评定标室

	21 
	合格参选人数量要求
	提交合格参选文件的参选人原则上不少于3家。少于3家时，比选失败，比选人有权重新组织比选或采取其他方式确定服务单位。

	22 
	评审方法
	☑综合评估法
□最低价法
□抽签法
□其他：                 

	23 
	履约担保
	金额：中标价的10%

	24 
	
	担保形式：
由☑银行 □专业担保公司出具的保函

	25 
	发出中标通知书及签订合同
	中标结果公示期满后30日内（因投诉暂停的除外）。

	26 
	比选文件的质疑
	参选单位如对比选文件有质疑，需在截标前10天提出。过期比选人有权不再处理。

	27 
	比选文件的修改
	比选人如认为比选文件需要修改，应在截标时间前5天内告知所有参选单位。
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一、项目信息
招标方式：公开比选
建设单位：深圳市地铁集团有限公司
招标工程名称: 深铁瑞城（盖上）楼体及户内外标识工程
二、项目概况及工程范围
1、项目概况：
深铁瑞城项目位于长圳车辆基地项目建设用地位于光明高新技术产业园西片区长圳街道，东临科裕路（规划中），南接光侨路，西临东长路，北临同观路。本项目为地铁 6 号线长圳车辆段上盖物业开发项目，紧邻6 号线和18 号线交汇的长圳站。
本次招标工程位于项目一、二期车辆段盖上，用地面积 151916 平方米，总建面约26万平方米，规定建筑面积 169741 平方米。盖上包含 21 栋结构高度 50 米 10-11 层住宅，1 栋幼儿园，1 栋社康养老综合楼，1 层架空车库面积 96350平方米。
2、比选范围：
具体内容包括但不限于：
（一）范围包括：深铁瑞城（盖上）项目商品房、人才房、幼儿园、社康养老中心、天街商业区域等公共配套设施的楼栋、房号等指示及标识、地下室标识、室内室外标识系统（含信报箱、垃圾桶）、地下室墙面（含坡道桥）喷涂、柱面喷涂等的采购及安装。
具体部位包括不限于①商品房、人才房地块的停车场、提升大堂、入户大堂、电梯厅及各标准层电梯厅、后勤区域；②社康养老中心、社区服务用房等公共配套户外区域；③围墙、主入口楼梯、住宅红线内人及车行道等户外空间、楼栋外墙、架空绿化休闲区域、儿童游戏区、健身活动区、景观休憩亭廊等。
（二）范围不包括: /
具体范围以比选文件、图纸和工程量清单为准。
三、现场踏勘
本工程不设现场踏勘，请参选人自行现场踏勘。
四、预计开工、完工时间
服务期：暂定自2022年7月30日至2023年7月30日，共365日历天。（具体开工日期以监理工程师的开工令为准）
五、参选人资质要求
1.参选单位： （1）投标人必须是中华人民共和国境内或境外注册的法人或合伙制企业或其他组织。（2）投标人必须具有有效的ISO9001系列质量认证证书。    
2.拟派项目经理(或建造师)：     /      
3.其他要求：不接受联合体投标,母、子公司只允许一家公司参与报价,同一法人代表，只接受一家投标。
六、评定标方法
拟采用的评标方法：综合评估法。
七、截标时间及地点
截标时间：详见比选公告
参选文件（电子版）递交平台：深圳地铁智能招采管理平台https://cg.shenzhenmc.com/
联系人：彭工13510241221 、 王工15920040289
招采系统信息管理人员:胡工18574840142 、蒙工：15322046623
八、招标文件
深圳地铁官网（https://www.szmc.net/）
深圳地铁智能招采管理平台https://cg.shenzhenmc.com/
九、其他投标条件要求：
1.在招投标活动中有串通投标、弄虚作假不良行为记录被暂停投标资格期间或涉嫌串通投标、弄虚作假并正在接受主管部门调查的投标申请人不被接受；
2.因违反工程建设法律法规和安全生产管理规定而受到建设行政主管部门红色警示的企业，在红色警示期间，不接受其参与本次招标工程的投标；
3.根据法院的《司法建议函》，列入名单的施工企业不得承接政府投资工程。
温馨提示：
投标人在递交报名数据时，须在报名截止时间前，按下列要求到招标公告指定的地点办理投标报名手续，并提交以下文件：
1 投标人为法定代表人的须提交法定代表人证明资料；
2 投标人为非法定代表人的还须提交法定代表人授权投标员的证明资料。
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本章节是本项目比选文件(含比标文件的澄清、答疑、补充文件等)中涉及的所有否决性条款的摘要，否决性条款包括：参选文件不予受理、无效标、废标条款。除出现以下情形外，比选文件的其他任何情形均不得作否决处理。比选文件中有关否决性条款的阐述与本章节不一致的，以本章节内容为准。
一、参选文件不予受理的情形（由比选人的工作人员判定）
1.逾期提交参选文件的；
二、无效标情形（由评标委员会判定）
1.资格审查不合格的；
2.《承诺函》未按比选文件要求填写
3.参选人提交的电子标书格式不符合比选文件要求或开标后无法在平台读取导入的；
4.相互间有直接控股关系或法定代表人为同一人的两个或两个以上的法人提交参选文件的，在资格审查阶段，当部分相关单位自愿退出后仍有两家或两家以上要求继续进入后续招投标环节的；
5.参选文件承诺的工期超过比选文件中工期要求的；
6.依法应当拒绝投标的其他情形；
三、废标的情形（由评标委员会判定）
1、参选人拒不按照要求对参选文件进行澄清、说明、补正，或不接受对参选文件的计算错误进行修正后的投标报价；
2、参选单位的投标承诺函不符合必选文件要求的；
3、 参选文件未按规定的格式填写或前后内容不一致或关键词迹模糊、无法辨认的；
4、违反国家有关法律、法规和有关要求的
四、其他不予受理、无效标、废标情形
 /
[bookmark: _Toc106698656]
第四节分段限时投诉的规定
为保证比选参选活动廉洁高效，打击比选参选活动中违反法规行为，维护比选参选活动中各当事人的合法权益，特提醒各参选人注意 “分段限时投诉的规定”，本项目比选参选各阶段的投诉超过该规定要求投诉时效的，比选人或主管部门将不受理。下面是“比选参选分段限时投诉的规定”。
一、对比选文件内容的投诉时限：比选文件发布后五日内；补遗或答疑文件发出后的下一个工作日内。
二、对资格后审结果和开标结果的投诉时限：开标结束前当场向现场监管人员提出，可以口头投诉方式。
三、对评审结果投诉时限：确认中选人前。
四、对合同签订过程的投诉时限：合同签订前。
对违反招标投标法律、法规规定，对串通参选，或者参选人以他人名义参选或者以其他方式弄虚作假，骗取中选，或者参选人以向比选人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中选，或者比选人在评标委员会依法推荐的合格参选人以外确定中选人，或者重大项目以及其他严重损害国家利益、社会公共利益或者当事人合法权益的投诉，不受上述时限的限制；当事人应当在知道或者应当知道其权益受到侵害之日起10内提出书面投诉。

[bookmark: _Toc106698657]第五节资格后审
1、 资格审查由比选人组成的资格后审委员会负责，在开标后比选人对各参选人资格进行审查。
2、 资格后审委员会由3名以上单数的比选人代表组成。
3、 资格后审委员严格对照比选公告中要求的参选人资格条件，逐个审查参选人递交的资格审查文件，审核判断参选人是否满足该资格条件。
4、 审查过程中如出现疑问，资格后审委员可要求参选人进行澄清说明，并根据比选公告设置的条件要求进行判断；如出现参选人资格不符合比选公告设置条件的，应当向参选人说明情况，并允许参选人答辩，记录有关情况。
5、 参选人应准备相关原件以备查验。
6、 拟进行资格后审澄清、答辩的代表由比选人核对身份。
7、 资格后审委员会要求参选人进行澄清、答辩，但参选人在比选人规定时间内未派出人员及时作出澄清、答辩的，资格后审委员会将可能作出不利于参选人的判定。
8、 全部参选人的资格审查材料审查完毕后，资格后审委员会出具资格审查报告。资格审查合格参选人少于3家的，不再进行后续招标投标程序。
[bookmark: _Toc106698658]第六节符合性审查
资格审查由比选人组成的资格后审委员会负责对各家参选人的文件进行符合性审查，具体审查内容如下：
1、 参选文件是否按要求加盖参选人公章的；
2、 参选文件是否经法定代表人或其委托代理人签字或盖章的，或由委托代理人签字但是否随参选文件一起提供“法定代表人授权书”原件的；
3、 参选人的报价是否不高于控制价上限的；
4、 《承诺函》承诺的工期是否不超过比选文件中工期要求的；
5、 《承诺函》格式是否符合比选文件要求的；
参选人提供的比选文件中有上述任意一项情形为“否”的，视为符合性审查不合格，参选人的参选文件不被比选人受理。

[bookmark: _Toc106698659]第七节评标
（一）总则
1、为保证项目评审工作的公开、公平和公正，使评审工作规范化、标准化、科学化，选择有经验、有实力、信誉好的单位承办本工作，特制定本评审细则。
2、提交合格参选文件的参选人原则上不少于3家。少于3家时，比选失败，比选人有权重新组织比选或采取其他方式确定单位。
（二）综合评估法
1、在开标前由比选人根据本比选文件组建评标委员会。评标委员会由  7  名评审专家组成。
2、评审原则：对参选人的技术标、商务标等进行综合评审，以“综合评估法”推荐1家中选候选人。
3、评标委员会职责
（1）按本评审细则对参选人的参选文件进行客观、公正的评审。
（2）向深圳市地铁集团公司呈报评选结果。
4、评审细则
评标委员会对通过符合性审查的各参选人的技术、商务进行综合评比，最后评审委员会以综合评分方式确定中选候选人。
本项目开标后，经资格审查合格的参选文件分两阶段评审：
第一阶段技术标评审：评标委员会对合格参选文件的技术标进行评审，经评审后，技术标得分前5名的有效参选人方可进入下一阶段商务标的评审（若出现得分并列导致大于5家的情况，则并列的有效参选人共同进入下一阶段商务标的评审）；
第二阶段商务标评审：技术标评审结束后，将技术标前5名参选人的商务标移交至评标委员会，评标委员会对参选报价进行评审，同时汇总各参选人技术标及商务标分值。
汇总完成后，评委按照参选人的最终得分值由高到低排列名次。若最终得分相同的，以技术标得分高者排在先；若技术标得分相同的（以保留小数点后两位且四舍五入为准），以商务标报价低者排在先；若报价相同的，以抽签的形式确定中选候选人。最终，评委推荐一名中选候选人。
评委从技术标和商务标进行综合评分，满分为100分。
（1）技术标，结合工程实际进行技术方案评分，总分50分。

技术评分表
	序号
	评审项目
	评审内容
	分数
	备注

	1
	公司业绩
	参选人自2018年1月1日至本项目比选公告发布之日内所做合同金额在100万元（含）以上的同类工程（住宅、商业、城市综合体）户内外标识工程业绩。（每一个得4分）
	20
	

	2
	认证体系
	参选人具有有效的质量管理、环境管理或职业健康安全管理认证证书。（每具备一个得3分）
	9
	

	3
	技术方案
	针对标识工程相关产品生产及安装中的质量控制、安全管理、进度要求、安装方案等提出具体详细的施工技术方案及售后服务方案，满足了工期及质量要求。（优15-21分；良8-14分；一般0-7分）。
	21
	

	
	总分
	
	50
	


说明：1、公司业绩需提供合同复印件并加盖公章，个人业绩需提供合同复印件或竣工验收报告复印件并加盖公章，若无法提供有效证明，视为无业绩。
各评委评出各有效参选文件的得分后，算术平均后计算出各参选人技术标书评审得分。技术标得分前5名的合格参选人方可进入下一阶段商务标的评审（若出现得分并列导致大于5家的情况，则并列的合格参选人共同进入下一阶段商务标的评审，若出现合格参选人为3-5家的，则全部合格参选人进入下一阶段商务标的评审）
（2）商务标，总分为50分，以进入商务标环节的参选人所报的“次低价”为满分且为基准价，按下列公式计算：
Fn=50-50×│Sn-Sj│/Sj
其中：Fn— 第n参选人的商务得分
Sn— 第n 参选人的报价
Sj—进入商务标环节所有参选人投标报价的次低价
当报价的数字与中文大写不一致时，以价低者为准。若各参选人的报价，如出现税率不一致的情况，则以不含税总价作为参选人的报价进行商务标分数计算；若税率一致，则以含税总价作为参选人的报价进行商务标分数计算。
（3）按参选人的最终得分值由高到低排列名次，排名第一的推荐为中选候选人。若最终得分相同的，以技术标得分高者排在先；技术标得分相同的，则以报价低者为先；若报价仍一致，再抽签确定中选候选人。
（4）评分分数出现小数点，保留小数点后二位，第三位小数四舍五入。
（5）参选文件有比选文件第三章“否决性条款”第三条规定情形之一的，按废标处理。
（三）最低价法
       /                    
（四）抽签法
       /                    
（五）其他
       /                    
四、评选报告
评审委员会负责编制评标报告，评标报告应包括以下内容：
（1）评审工作情况；
（2）评审结果；
（3）评审委员会签字；
（4）监督人员签字。
五、中选结果
经评审确定的中选候选人将按比选人内部程序上报审批通过后，将与中选候选人签订合同，未中选单位不另行通知。
[bookmark: _Toc402782177]六、合同签订
比选人确定中选人后，将按照本比选文件的合同条件，与中选人签订合同，如中选人不按规定与比选人签订合同，则比选人将有充分的理由废除中选，保留要求中选人赔偿损失、承担相应法律责任的权力。
七、其它


表1.资格审查表
资格审查表
项目名称：

	序号
	参选人
	投标人必须是中华人民共和国境内或境外注册的法人或合伙制企业或其他组织
	投标人必须具有有效的ISO9001系列质量认证证书
	不接受联合体投标,母、子公司只允许一家公司参与报价,同一法人代表，只接受一家投标
	
是否合格

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


说明：1、满足比选文件要求的资格条件时，则审查通过用“○”表示；不满足比选文件要求的资格条件时，则未通过用“×”表示。结论用“合格”或“不合格”表示。
      2、只有全部项目通过审查时，结论为“合格”，否则为“不合格”。
评委签名：


监督签名：
日期：年月日
表2：                            符合性审查表
项目名称：
	序号
	项目名称参选人
	参选人名称

	
	
	
	
	
	
	

	1
	参选文件按要求加盖参选人公章
	
	
	
	
	

	2
	参选文件经法定代表人或其委托代理人签字，或由委托代理人签字并随参选文件一起提供“法定代表人授权书” 
	
	
	
	
	

	3
	参选人的报价不高于报价上限
	
	
	
	
	

	4
	参选文件承诺的工期不超过比选文件中工期要求
	
	
	
	
	

	5
	《承诺函》格式按照比选文件要求
	
	
	
	
	

	评审结论：
	
	
	
	
	


说明：1、评审通过的用“√”表示，未通过的用“×”表示。结论用“合格”或“不合格”表示。
2、只有以上项目全部通过，评审结论为“合格”，否则结论为“不合格”。
评委（签名）：  



监督（签名）：                                                        日期：     年    月    日



表3.综合评分汇总表
                   项目综合评分汇总表

	序号
	参选人
	技术评分
	商务评分
	综合评分
	排序
	备注

	1
	
	
	
	
	
	综合评分=技术评分×技术权重+商务评分×经济权重

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	




评委签名：日期：




监督人员签名：日期：


表4.技术标评分表
技术标评分表
	序号
	评分内容
	权重
	评审标准
	得分

	1
	公司业绩
	20
	参选人自2018年1月1日至本项目比选公告发布之日内所做合同金额在100万元（含）以上的同类工程（住宅、商业、城市综合体）户内外标识工程业绩。（每一个得4分）
	

	2
	认证体系
	9
	参选人具有有效的质量管理、环境管理或职业健康安全管理认证证书。（每具备一个得3分）
	

	3
	技术方案
	21
	针对标识工程相关产品生产及安装中的质量控制、安全管理、进度要求、安装方案等提出具体详细的施工技术方案，满足了工期及质量要求。（优15-21分；良8-14分；一般0-7分）。
	

	合计
	
	50
	
	




评委签名：


监督签名：日期：年 月 日

[bookmark: _Toc27468][bookmark: _Toc382294280][bookmark: _Toc106698660]
第八节参选文件格式







深铁瑞城（盖上）楼体及户内外标识工程
参选文件










参选人：(公章)


法定代表人或其授权代表（（签字或盖章））：


日期：  年  月  日

参选单位郑重承诺：对本参选文件所提供资料的真实性、准确性、有效性负全部责任
[bookmark: _Toc402782195]
目录
[bookmark: _Toc513044584]一、资格审查文件
1、 参选人营业执照复印件（加盖公章）
2、 参选人有效的ISO9001系列质量认证证书复印件（加盖公章）

二、承诺函等原件
1、 承诺函原件（按比选文件格式）
2、 法定代表人资格证明书原件
3、 法定代表人授权委托书原件（若有）

三、技术标书
1、 企业法人营业执照复印件（加盖公章）
2、 企业资质证书复印件（加盖公章）（若有）
3、 项目团队架构及人员配置（加盖公章）
4、 项目负责人资格证书复印件（加盖公章）（若有）
5、 项目负责人工作年限及业绩证明（加盖公章）（若有）
6、 项目团队主要人员简历（加盖公章）
7、 公司业绩（加盖公章）
8、 技术方案（加盖公章）

[bookmark: _Toc513044585]四、商务标书
价格清单（加盖公章）


[bookmark: _Toc65054229][bookmark: _Toc106698661]一、资格审查文件格式

深铁瑞城（盖上）楼体及户内外标识工程
参选文件

资格审查文件









参选人：(公章)


法定代表人或其授权代表（（签字或盖章））：


日期： 年  月  日

参选单位郑重承诺：对本参选文件所提供资料的真实性、准确性、有效性负全部责任


目录
1、 参选人营业执照复印件（加盖公章）
2、 参选人有效的ISO9001系列质量认证证书复印件（加盖公章）



1、参选人营业执照复印件（加盖公章）


2、参选人有效的ISO9001系列质量认证证书复印件（加盖公章）


[bookmark: _Toc65054230]























[bookmark: _Toc106698662]二、承诺函格式
承诺函

致：深圳市地铁集团有限公司
　　1、经分析研究了贵司提供的“深铁瑞城（盖上）楼体及户内外标识工程”比选文件，我方愿以投标总报价元(小写￥)为贵司提供服务，并按比选文件以及国家和地方有关规定的要求，承担并完成本项目的任务。
　　2、如果贵司接受我方的参选文件，我方保证按贵司要求完成深铁瑞城（盖上）楼体及户内外标识工程比选文件要求的各项工作。
　　3、我方同意在规定的递交参选文件截止之日起180天内遵守本次比选。在该期限期满之前，本报价对我方始终有约束力，并可随时被接受。
4、如果我方中选，我方保证在年月日即可开始为本项目提供服务，并在贵司规定的期限内提供相应的成果文件。
5、我方保证在365 日内（或2023年7月30日前）完成并移交本工程（非我方造成的工期延误除外）。
6、我方保证：在参选过程中，我方严守国家法律、法规，本着诚实守信的原则，无互相串通参选报价、无排挤其它参选人的合法权益、无向参选人或评委成员行贿谋取中、无以他人名义参与参选或以其它方式弄虚作假骗取比选中选的不良行为,无因此正在接受主管部门调查的情形；
7、我方保证：在参选过程中，无因违反工程建设法律法规和安全生产管理规定而受到建设行政主管部门红色警示的情形；
8、我方沒有被法院的《司法建议函》列入不得承接政府投资工程名单的情形。
9、我方理解，贵司不一定接受最低价的报价或可能接受其他任何报价；同时也理解，贵司不负担我方参加本次比选活动所发生的任何成本或费用。
10、我方承诺无条件服从条款：“比选人在签订合同之前任何时候均有权宣布终止比选程序，对受影响的参选单位不承担任何责任，也无义务向受影响的参选单位作出解释。”
与本参选文件有关的正式通讯地址为：
地址： 邮政编码：
电话：                                      　　　　　　　　　
传真：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
开户名称：
开户银行：
帐    号：
法定代表人或其授权代表签名(或盖章)：
参选单位盖公章：
参选日期：

【注：请注意承诺函价格与价格清单一致，不一致时参选人的参选文件将不被比选人受理。】

2、法定代表人资格证明书原件



法定代表人资格证明书


单位名称：
地址：
姓名：性别：年龄：职务：
系的法定代表人。

特此证明。


参选单位(盖章)：        [参选单位名称]                

日期：  年  月  日




3、法人代表授权委托书原件（若有）


法人代表授权委托书

本授权委托书声明：我(姓名)系
(参选单位名称)的法定代表人，现授权委托(姓名)为本公司参加  深铁瑞城（盖上）楼体及户内外标识工程项目比选的代理人，我承认代理人全权代表我所签署的比选文件内容，并以本公司名义处理一切与之有关的事宜。
代理人无转委托权，特此委托。
本授权书自签发之日起180日内有效。



代理人：  性别：  年龄：
身份证号码：  职务：
参选单位(盖章)：
法定代表人(签字或盖章)：
授权委托日期：  年  月  日

备注：（报价文件若非法定代表人签字的，必须提供）
[bookmark: _Toc65054231][bookmark: _Toc106698663]三、技术标书格式

深铁瑞城（盖上）楼体及户内外标识工程
参选文件

技术标书









参选人：(公章)


法定代表人或其授权代表签字：


日期： 年  月  日

参选单位郑重承诺：对本参选文件所提供资料的真实性、准确性、有效性负全部责任


目录
1、 企业法人营业执照复印件（加盖公章）
2、 企业资质证书复印件（加盖公章）（若有）
3、 项目团队架构及人员配置（加盖公章）（若有）
4、 项目负责人资格证书复印件（加盖公章）（若有）
5、 项目负责人工作年限及业绩证明（加盖公章）（若有）
6、 项目团队主要人员简历（加盖公章）（若有）
7、 公司业绩（加盖公章）
8、 技术方案（加盖公章）

9、 其他
1、企业法人营业执照复印件（加盖公章）

2、企业资质证书复印件（加盖公章）（若有）

[bookmark: _Toc276575950][bookmark: _Toc402782191]3、项目团队架构及人员配置情况表（加盖公章）（若有）

项目管理人员配备情况表
	编号
	职务
	姓名
	性别
	年龄
	学历
	专业特长
	本项目分工
	备注

	1
	项目负责人
	
	
	
	
	
	
	

	2
	安全员
	
	
	
	
	
	
	

	3
	施工员
	
	
	
	
	
	
	

	4
	资料员
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


安全员要求：建设主管部门或者其它部门安全生产考核合格取得安全生产考核证书，并在建筑施工企业及其项目从事安全生产管理工作的专职人员。

4、项目负责人资格证书复印件（加盖公章）（若有）
5、项目负责人工作年限及业绩证明(加盖公章) （若有）
	姓名
	
	性  别
	
	年  龄
	

	职务
	
	职  称
	
	学  历
	

	参加工作时间
	
	从事项目负责人年限
	

	序号
	建设单位
	项目名称
	建设规模(造价)
	在建或已完工
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	




6、项目团队主要人员简历（加盖公章）（若有）
[bookmark: _Toc402782192][bookmark: _Toc276575951]主要工作人员简历表
编号：
	姓名
	
	性别
	

	文化程度
	
	从事相关
工作年限
	
	出生年月
	

	本项目
职位
	
	毕业院校
专业及时间
	

	现任职务
	
	技术职称
	
	政治面貌
	

	工作单位
	
	聘任时间
	

	联系电话
	
	
	

	代表性业绩
	项目名称
	业主名称
	承担工作
	工作时间

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	

	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	






7、公司业绩（加盖公章）
提供相关证明材料扫描复印件，如合同或验收报告的关键页、签订日期、盖章页等证明文件，并加盖公章
参选人自2018年1月1日至本项目比选公告发布之日内所做合同金额在100万元（含）以上的同类工程（住宅、商业、城市综合体）户内外标识工程业绩
	序号
	建设单位
	项目名称
	合同金额
	在建或已完成
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	






8、技术方案（加盖公章）
（包括但不限于：含安装方案、安全措施、工期排布、与总包、幕墙等单位的界面协调等内容）


9、其他
（投标人认为应补充提供的其他文件资料或说明）







[bookmark: _Toc65054232][bookmark: _Toc106698664]四、商务标书格式

深铁瑞城（盖上）楼体及户内外标识工程
参选文件

商务标书








参选人(公章)：


法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：


日期： 年 月  日

参选单位郑重承诺：对本参选文件所提供资料的真实性、准确性、有效性负全部责任

商务标书目录
1、价格清单格式




备注：按附件工程量清单格式填报。	其中:暂列金额按发包人提供的金额填写不得改动。






参选人：（盖章）         [参选人名称]                   
   法定代表人或授权代理人：

日  期：     年    月     日




[bookmark: _Toc106698665]第三章  合同部分

合同编号：





深铁瑞城（盖上）楼体及户内外标识工程合同

合同编号：






	发包人：
	

	承包人：
	





二〇二二年    月




本合同发包人委托承包人完成深铁瑞城（盖上）楼体及户内外标识工程的工作(以下简称“本项目”)，并支付费用。双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国民法典》及相关法律、法规的规定，签订本合同，并由双方共同恪守。
[bookmark: _Toc106698666]一、项目概况
深铁瑞城项目位于长圳车辆基地项目建设用地位于光明高新技术产业园西片区长圳街道，东临科裕路（规划中），南接光侨路，西临东长路，北临同观路。本项目为地铁 6 号线长圳车辆段上盖物业开发项目，紧邻6 号线和18 号线交汇的长圳站。
本次招标工程位于项目一、二期车辆段盖上，用地面积 151916 平方米，总建面约26万平方米，规定建筑面积 169741 平方米。盖上包含 21 栋结构高度 50 米 10-11 层住宅，1 栋幼儿园，1 栋社康养老综合楼，1 层架空车库面积 96350平方米。
[bookmark: _Toc106698667]二、工程范围
深铁瑞城（盖上）楼体及户内外标识工程范围及要求如下：
（一）范围包括：深铁瑞城（盖上）项目商品房、人才房、幼儿园、社康养老中心、天街商业区域等公共配套设施的楼栋、房号等指示及标识、地下室标识、室内室外标识系统（含信报箱、垃圾桶）、地下室墙面（含坡道桥）喷涂、柱面喷涂等的采购及安装。
具体部位包括不限于为①商品房、人才房地块的停车场、提升大堂、入户大堂、电梯厅及各标准层电梯厅、后勤区域；②社康养老中心、社区服务用房等公共配套户外区域；③围墙、主入口楼梯、住宅红线内人及车行道等户外空间、楼栋外墙、架空绿化休闲区域、儿童游戏区、健身活动区、景观休憩亭廊等。
（二）范围不包括: /。
具体范围以比选文件、图纸和工程量清单为准。
[bookmark: _Toc106698668]三、合同价款
1、合同类型：固定综合单价、措施费总价包干。
（1）综合单价包干内容：包括但不限于完成本工程所有的人工费、材料费、机械费、检验试验费、施工水电费、材料设备场内多次转运、装卸费、成品保护费、工程建设标准和技术规范要求的费用、施工方案论证、施工图深化设计、技术处理费、缺陷修复费、验收移交、联合调试、对本工程相关的各专业工程提供协调及配合服务、合同工期内的赶工费、与知识产权相关的费用，治安、消防、安全、环保等主管部门因进行工程所规定应由施工单位所交纳的任何收费，民扰及扰民费，管理费、利润、各种施工风险、变更风险、市场风险、其他为按时按质完成本合同所规定工作的除措施费外所有直接和间接费用（不论图纸、规范、工程技术要求、工程量清单报价书中有没有说明），及本合同虽未提及但承包人在完成本工程过程中必须支付的与本工程相关的其他费用。除本合同另有约定，该固定单价不作调整。
（2）措施费总价包干，且不因工程变更等任何原因而作调整。该项工作发生费用由承包人在投标报价中根据施工图及现场情况自行考虑，如无报价的项目，发包人视为该项费用已包含在其他投标报价中，承包人可根据工程的实际需要，自行添加措施项目，一旦中标后，措施费不因任何原因进行调整。
（3）总承包服务费为本工程建安工程造价×总承包服务费费率0.5 %,包含在合同总价中，由承包人自行支付给总包单位。总承包服务费费率为固定费率，不可变动。
本工程总承包服务费的支付：以承包人的每月验工计价金额为基数，按约定包干费率计价的80%进行支付给承包人，竣工验收合格后全部支付完。
2、合同总价款为人民币          元整(小写：RMB        元)，不含税价    元，增值税税额（增值税税率   %）    元。
3、合同的增值税率根据国家税收法规政策变动而调整，不含税价不随增值税率的变化进行调整。
[bookmark: _Toc106698669]四、工期与质量
1、质量：合格。
2、工期：暂定自2022年7月30日至2023年7月30日，共365日历天（以发包人实际通知入场为准）。
3、质保期：竣工验收并移交后2年。
[bookmark: _Toc106698670][bookmark: _Toc405299905][bookmark: _Toc342310526]五、技术要求

技术要求
第一节 基本要求
1.1作用
导向标识系统是建筑重要组成部分，对建筑形象的美观起着重要作用。
1.2安全性
安全性主要包括：标识安全、结构安全、电气安全、施工安全、应急安全、环保安全。
1.3标识安全
1) 标识牌所用的材料应有足够的强度，能承受一定程度的碰撞和冲击；
2) 标识牌、固定件等外部不能有尖、锋边、毛刺等，避免对游客及操作员的伤害；
3) 标识牌力学性能参考值如下表：
	名称
	要求

	室内标识牌
	暗挂钩、暗螺丝按实际图纸要求

	室外标识牌
	抗瞬间10级风力

	固定件
	固定件不允许有变形


标识牌安装后应满足在瞬间10级大风的情况下不发生变形、倾斜、坠落等异常现象。
中标方须负责在深化设计阶段对标识牌挂接结构、地面安装结构进行专业结构力学计算，并提供计算报告由业主单位及设计单位最终确认（中标单位对安全性结果承担责任）。
1.4 	电气安全
1) 标识牌的照明控制是通过标识系统单独配电来操作的。
2) 标识系统应具有独立的电气开关和漏电保护开关。
3) 电线质量要求：选用低烟无卤的阻燃电线，需符合国家规范，并符合相应的技术说明。
4) 为满足建筑的防火要求，应使用低烟、低毒及防火花等特性的绝缘材料和外包材料。
5) 标识牌应有良好的接地措施以保证外壳不带电。标识牌内部应走线合理，采用封闭式连接，没有裸露线头在外，箱体中的电线敷设在金属套管或走线槽内，出口处均有保护套。
6) 标识牌与外接电源的接线长度预留1-3米，加装金属蛇皮管护套，该电源线从标识牌的预留孔穿出，孔边加胶塞等保护套，以防电源线被割破。
7) 根据项目所在地的气候环境特点以及项目区域内的特殊环境特点对标识牌采取必要的防护措施。例如防盗、防风、防雨、防雪、防雹、防雷、防尘、防水、防酸碱、防潮、防毒、防锈、防虫，高低温保护、防冲击等，确保正常工作。中标人应提出具体的解决方案。
1.5 	可靠性
1) 标识系统应具有可靠性，保证标识牌能适应项目的使用条件。
2) 中标人应对导向标识系统可靠性设计做出详细说明和建议。
1.6 	环境适应性
1) 标识牌所使用的各种材料应能适应深圳地区的气候条件。
2) 标识牌所使用的各种材料应能适应尘土、高温、潮湿、震动、静电等恶劣环境。
3) 标识牌所使用的各种材料应满足防水、防潮、防酸碱和防水的要求。
标识牌满足温/湿度环境条件表
	项目
	温度
	湿度
	极限低温

	标识牌
	-30—50℃
	5%~95%RH
	-40℃


1.7	可维修性
标识牌应进行可维修性设计。应做到降低维护保养需求、减少维修作业次数、减少维修时间、简化维修操作、减少零部件、减少出错可能性等。可维修性设计应密切结合可靠性、安全性、可使用性、可测试性、零配件总量等进行设计。
1) 方便性
· 当维修人员维修某部件时无需拆除其他部件；
· 在维修或更换某部件时无需拆换箱体。
2) 互换性
· 紧固件及标准件采用公制；
· 相同功能的部件可以互换。
3) 可修复性
· 所有的机构组件都设计成可具修复性；
· 所有的设备都可以在现有维修条件下进行维修。
4) 安装和拆卸
· 相同尺寸设备的安装用同一个规格的紧固件；
· 所有接触到的标识牌外壳不得有外露紧固件；
· 易磨损的材料组件在现场拆换时间尽可能短。
5) 标识牌出现故障、损坏时，维护人员应能在最短时间内对单个标识牌进行测试和维修。
1.8	环保性
中标方提供的所有设备材料均应符合中国国家环保标准。
[bookmark: _Toc150320433]1.9 	现场条件
1.9.1	本技术规范中的标识设施必须能够在以下说明的现场条件中正常运行。如果受到影响，业主有权要求承包人改进或更换。承包人不能把以下招标文件中说明的现场条件作为标识设施的功能不能实现或性能降低（如寿命缩短、易生锈等）的理由。
1.9.2	地理位置、气候条件：根据项目所在地气候为准。
第二节 标准与规范
[bookmark: _Toc150320443]2.1	标准与规范
2.1.1	除非在规格书中另有说明，本规格书中的导向标识系统的应用系统及设备的特征参数、性能和技术指标，均必须符合国家通用规范及ISO等国际组织或专业组织的现行最新标准和规范。
2.1.2	除非在规格书中另有说明，本规格书中导向标识系统的应用系统及设备必须符合下列标准和规范：
GB/T2893.1-2004  图形符号安全色和安全标识第1部分：工作场所和公共区域中安全标识的设计原则.
GB  2894-2008   安全标识及其使用导则.
GB50016-2006 《建筑设计防火规范》
GB50222-95 《建筑内部装修设计防火规范》
GB50210-2001 《建筑装饰装修项目质量验收规范》
GBJ301 《建筑项目质量检验评定标准》
GB50300-2001 《建筑项目施工质量验收规范》
GB50009-2001 《建筑结构荷载规范》
GB50017-2003 《钢结构设计规范》
AWSD1、1-98《钢结构焊接规范》
GB3380-97 《铝及铝板金轧制板材》
GB50055-2003 《通用用电设备配电设计规范》
GB50169-2006 《电气装置安装项目接地装置施工及验收规范》
GB/T 3880-2006 《一般工业用铝及铝合金板、带材》
BS5493 《防止钢结构和铁锈蚀操作规范》
GB 50007－2002《建筑地基基础设计规范》
GB 50010－2002《混凝土结构设计规范》
GB 5768-2008	《道路交通标识和标线》
GB/T 8416-2003 《视觉信号表面色》
GB2893 《安全色》
GB 13495-1992 《消防安全标识》
GB 9174-1988 一般货物运输包装通用技术条件
GB/T1720 《漆膜附着力测定法》
GB-T 9755-2001 合成树脂乳液外墙涂料
2.1.3	上述标准应是最新且己实施的版本。
2.1.4	投标方使用上述以外的标准和规范时，应加以说明且投标方应清楚地说明并提交用于替代的标准或规范的详细内容，明显的差异点要说明。当推荐的标准和规范等效于或优于本规格书的要求时，才可能为业主接受。
2.1.5 	标准和规范的冲突处理
1) 标准、规范之间发生冲突：采用要求最为严格的标准、规范。
2) 标准、规范与本技术规格书要求之间发生冲突：采用其中最为严格的要求。
3) 如果系统承包商所提供的产品不符合相应的标准和规范，业主有权要求改正，由此发生的一切费用和延误由系统承包商自行承担。
第三节 消防及结构安全要求
3.1、通用要求
1.本项目所采用的原材料、半成品材料等，施工方均需提供产品合格证、检验报告、说明书、数据、产品性能和产品使用指南等；
2.所有材料的加工工艺必须符合相关规范，标识内部避免使用PVC板等燃点较低的材料，内发光标识的面板避免使用亚克力板、PC耐力板等散热性差的材料，应尽量采用金属材料；
3.所有承重结构的设计必须符合相关规范，并进行结构计算；
4.所有安装结构件的设计必须符合相关规范，并进行结构强度计算。
3.2、材料部分
1.结构管材：采用Q235钢、Q345钢且需出具抗拉强度，伸长率、屈服强度和硫磷含量的合格保证，各类牌号的A级钢,一般不宜用于主要承重结构和直接承受动力作业的结构，对焊接结构须具有碳含量的合格保证，对重要的承重结构还应具有冷弯试验的合格保证,钢材的屈服强度实测值与抗拉强度实测值的比值不应大于0.85,钢材应有明显的屈服台阶，且伸长率不应小于20%,钢材应有良好的焊接性和合格的冲击韧性；
2.不锈钢：采用厚度不小于1.2mm的304或者更高级别不锈钢板，用于户外大型标识制作的不锈钢板厚度不得小于2mm,对于作为结构使用的不锈钢板需通过计算采用厚度不小于3mm的不锈钢板；
3.铝板：采用厚度不小于2mm板材，符合相关标准规范，符合工艺设计要求且只可用做于标识饰面材料不可作为结构材料使用；
4.镀锌钢板：采用厚度不小于2.0mm的板材，要求符合相关标准规范，符合工艺设计要求；
5.结构连接件：根据结构设计的要求选用结构材料，包括但不限于角钢、槽钢、钢管、钢板等材料，要求符合相关标准规范，符合工艺设计要求；
6.螺栓及螺钉：螺栓的强度等级不得低于C级，所有螺钉均需采用国标不锈钢螺钉，金属螺杆均需进行热镀锌，镀锌厚度≥45μm，其材料的化学成分、机械性能、尺寸允许偏差、精度等级均要符合国家和行业现行标准（从高从严原则），除另外注明，所有螺栓连接须为隐闭式；
7.LED光源：防护等级不得小于IP65，使用寿命不得小于50000H；135°以上光角，透镜LED灯，色温6300K（色差500K以内），工作环境70℃，8万小时光衰80%，采用最新一代的芯片板载技术。
8.铝型材：必须使用符合国家标准或者行业标准规定上，符合设计效果及安全的型材构件。
9. 亚克力
需符合GB/T7134标准。要求表面应平整无划痕，边缘整齐、无起皮、缺角、污垢等，几何形状以设计模数为基础。
10. 钢化玻璃
需符合GB/T9963-1988标准。要求表面应平整无划痕裂痕，边缘整齐，无缺角、无崩边、无气泡、无杂质，抗冲击性好。波长为400mm-1100mm的光谱范围内的光透过率在91%以上，抗风压性能大于2400Pa。

3.3、加工工艺部分
1.所有刨槽折弯的板材折弯后需在板材刨槽一面进行焊接，以保证标识在运输安装过程中不会破裂；
2.灯布的安装方式除了采用扎带固定、铝外壳采用不锈钢螺丝固定
3.构件放样和号料时应根据工艺要求预留焊接收缩量和加工余量；
4.户外立地标识需制作防水槽，以免雨水进入标识内部引起标识电器设备短路；
5.内发光标识需制作散热孔，防止太阳直射照成标识内部蒸气对标识线路照成的影响；
6.对于热胀冷缩系数较高的材料需预留热胀冷缩的空间，防止由于材料热胀冷缩造成材料变形和脱落；
7.在完成的金属结构内必须进行完全的除锈及防锈喷涂处理；
8.主要承重构件进行焊接时，焊缝质量等级为二级，并应进行探伤检验；错层焊接应连续施焊，其中每一层焊缝焊完后，应及时清理，如发现有影响焊缝质量的缺陷，必须清除后再焊；
9.手工焊接的焊条需采用国家标准规定的焊条且焊条且要与主体金属强度相适应，工厂采用自动、半自动焊接时采用的焊条和焊剂应与主体金属强度相适应且符合《溶化焊用钢丝》的规定。
10.钢结构的防火涂料的粘结强度、抗压强度应符合国家现行标准《钢结构防火涂料应用技术规程》CECS24:90的规定；薄涂型防火涂层表面裂纹宽度不应大于0.5mm，厚涂型防火涂料涂层表面裂纹宽度不应大于1mm。
11. 丝网印刷
网印刷油墨必须是能浸蚀至底料的防紫外线丙烯酸类，并能抵御正常的维修及清洁工作带来的磨损。
12.电镀
镀层应结晶细致﹑平整﹑厚度均匀，镀层与基体金属间，应有良好的结合力，在大气中具有良好的耐蚀性。可触摸的标识牌的金属电镀均需做防指纹防汗镀膜处理。
13. 喷漆
除非国纸另有注明，否则所有室内涂漆应采用氟碳涂层，并遵照生产商的使用守则进行喷涂。

3.4、电气部分
1.标识的电气系统应符合GB50055《通用用电设备配电设计规范》/ GB50254-50259《电器装置安装项目施工及验收规范》/J22401 《电气设备安装施工工艺标准》/GB50168 《电气装置安装项目电缆线路施工及验收规范》/GB50169 《电气装置安装项目接地装置施工及验收规范》等技术规范，以及符合国家、地区及行业的相应规范及标准；
2.所有标识所选用的光源、电线及电气部件的防尘、防水，耐热性，绝缘性均要符合国家相关规范要求，还应考虑耐腐蚀性能，保证户外标识的电气元件防水要求；电源线选用低烟无卤的阻燃电线，并符合国家规范符合相应的技术说明必须符合相关标准规范，符合工艺设计要求；
3.每个标识设置单独的接线系统和旁置接线盒。接线导管从接线盒中伸出到标识处停止，注：接线盒等应全隐装；
4.线路敷设：
a.标识的电线布置须符合国家、地区及行业的相应规范及标准；
b.根据标识配电的回路要求，每根管内绝缘导线数不应多于八根；
c.三根及以上绝缘导线穿于同一根管时，其总截面（包括外保护层）不应超过管内截面的40%，两根及以上绝缘导线穿于同一根管时，管内径不应小于两根导线外径之和的1.35倍，对于立式管可取1.25倍；
d.电线布置不应有接头，如有需要可采用接线端子或做涮锡保护；
e.标识牌与外接电源的接线长度预留1-2米，加装金属蛇皮管护套，该电源线从标识的左上角预留孔穿出，孔边加胶塞等保护套，以防电源线被割破；
f.标识内部应走线合理，采用封闭式连接，没有裸露线头在外，箱体中的电线敷设在金属套管或走线槽内，出口处均有保护套；
g.导线穿管采用镀锌钢管，外壁刷防火漆两道；
h.施工方须出据相应的标准电路图、电力负荷的功率说明，提供买方进行审核，审核通过后方可进行电线布置。
3.5、结构部分
标识施工方应递交关于标识系统的完整的设计计算书。设计计算书包括但不局限于：设计标准和应用规范、参考标准、材料、计算荷载（包括风力、施加力、自重等其他荷载），以及设计分析和标识框架、基座和连接图纸。计算书应有页数和目录。计算书上应有相关专业执照和相关经验的结构项目师的签字，并加盖所在单位的公章。
3.6、安装部分
1.标识的安装固定应严格按照计算书计算合格的方法进行安装，不得擅自更改；
2.标识安装（尤其是吊装、侧装标识）时，如需破坏内装界面需与内装单位沟通并经其同意才可施工，安装完毕后需对破坏部分进行修缮或与内装单位协商进行修缮；
3.墙面标识还应结合建筑物和构筑物等的安全性进行综合考虑；
4.墙面和屋顶广告标识应考虑防雷措施；
5.悬挂标识现场安装原则：
建议在室内天花龙骨安装后再对标识吊杆进行安装，并根据现场情况进行调整，标识产品，待室内装修完毕后现场安装。标识牌离地高度在层高允许的情况下，标识底部离地高度以图纸标注为准，层高较低处，标识离地高度不低于2.2米。
6.标识墙地图纸定位原则：
根据室内施工图的墙地面模数，居中或对齐安装。本设计图纸尺寸应经现场勘测校核，并绘制施工放样图，不得直接照图施工，如发现施工现场尺寸与图纸有较大出入处应与设计单位联系解决。

第四节 材料及技术要求
4.1、材料部分
1.通用要求
1).本项目所采用的标识制造及安装材料包括但不限于钢材、铝材等，标识施工方必须按照工艺图纸的要求准备相关材料，必须提交全部的产品资料及说明文件，包括产品合格证、检验报告、说明书、数据、产品性能和使用产品的安装指南等；
2).所有材料的加工工艺必须符合相关规范。例如钢材防腐除锈、等工艺，必须保证使用材料的安全性及可靠性；
3).所有材料必须具有足够的强度，能承受一定程度的风压、碰撞及冲击；
4).所有设备材料均应符合中国国家的有关环保标准，标识施工方应提交相关的环保检验报告。
2.材料
1).结构材料：采用Q235钢、Q345钢、GB/T17395无缝钢管、GB/T706热轧型钢，镀锌层须符合GB/T13912《金属覆盖层钢铁制件热浸镀锌层》的要求；
2).不锈钢：采用厚度1.2mm以上的304或者更高级别的不锈钢板材及卷材必须符合GB/T4237（热轧）、GB/T3280（冷轧）的要求；
3).铝材：根据工艺设计要求选取牌号不低于6063、GB/T5237《铝合金建筑型材》国家标准要求的板材；
4).镀锌钢板：根据设计要求选取符合GB/T2518的镀锌钢板，应用于结构或者标识面板，要求符合相关标准规范，符合工艺设计要求；
5).结构件：根据结构设计要求而采用的结构材料，包括但不限于角钢、槽钢、钢管、钢板等材料，要求符合相关标准规范，符合工艺设计要求；
6).紧固件：全部的连接扣件（膨胀螺栓、锚固螺栓、固定螺丝等）除特殊要求外为隐蔽安装设置；必须采用对标牌材料或安装表面无腐蚀性的材料；必须采用同种类型不锈钢制造安装钉和垫圈；固定螺丝为不锈钢，防改动移位固定螺丝。结构用栓接结构须符合GB/T18230.6栓接结构用I型六角螺母热浸镀锌（加大攻丝尺寸）A、B级和5.6、8.8级。紧固件必须采用符合GB/T16938关于紧固件、螺栓、螺钉、螺柱和螺母的要求；
7).PC耐力板：根据工艺设计的要求选取符合HG/T 2503 聚碳酸酯的板材；高温及寒冷天气下仍保持稳固，无变形、弯曲或破裂；使用无摩擦清洁剂清洁，对标牌表面不会产生模糊或破坏；印刷颜色时，能够最佳黏附到板材表面，图文字体边缘清晰无毛边，而且不会褪色；
8).广告贴膜：按照设计要求选择类型及颜色。
9）.LED光源：标识内部为LED光源，采用全球最先进的LED芯片封装技术（例如：COB封装技术）必须符合GB/T 24823、GB/T24908的要求，LED内部光源排布间距不得大于30mm；发光角度≥150°;光效≥100流明/瓦;色温符合国际CIE 1964标准;保证发光体表面照度不得小于3500LUX，表面清晰、易识别；防护等级不得小于IP67使用寿命不得小于50000H。
11).其它电气：电源线选材必须符合GB/T 5023电缆国标的要求；镇流器选材必须符合GB/T 14044关于镇流器的相关标准；变压器必须符合GB/T 1094规定的关于变压器的要求；其它电气材料均须符合国家现行标准关于该材料的要求。
12).其他辅件：包括粘结剂、密封胶、背撑条以及钢筋混凝土基座等等。必须符合相关标准规范，符合工艺设计要求.
4.2、停车场设备部分
1、橡胶减速带
1）橡胶减速带材质选用优质橡胶一次浇注成型，整体性和抗拉伸能力强，按照GB/T528，GB/T3512，GB/T1689检测其
拉伸强度为7；
扯断伸长率为477；
老化系数为0.9；
采用阿克隆磨损试验损耗为1.5。
2）减速带双面必须安装反光猫眼，红绿色分开安装，减速带的安装螺栓必须为内涨。表面不能有丝杆露出。优质高强度抗老化橡胶，抗压性、减震性好，经久耐用。
室内鱼眼睛
1）选用优质PC防爆镜面，防撞不易碎，清晰度高、耐候性强。
2）背板为高强度玻璃钢内部嵌有金属板；背后用万向抱箍固定。镜面受到外力冲撞后能够自行复原防撞不易碎。
3）橡胶立面警示标
采用优质橡胶；工程级反光膜，电脑割字，机械贴膜；规格800*200*5.0mm。
4）铝板警示标
采用高强度铝板与工程级反光膜；激光裁板，电脑割字，机械贴膜；规格800*200*1.2mm。
5）钢制车轮定位器
采用优质橡胶，成模生产，抗老化处理，贴热熔反光标线带；规格560*160*110mm。
6）标线
采用热熔材料，基面底油处理，高温施划，加反光珠。
7）地坪漆
采用环保型氯道路专用漆。
基层处理：依素地状况做好研磨处理及清洁；
底漆：对混凝土基面进行封闭打底；
中涂：A.批刮水性环氧砂浆，用中涂材料加石英砂调制成砂浆；B.批刮水性环氧腻子，用中涂材料加石英粉或滑石粉调制成腻子；
面涂：按比例配制面涂漆，滚涂面漆3mm厚。
8）墙面漆
原乳胶漆上刷乳胶漆（一底两面）三道；
墙上字体、图案制模留白。
4.3、加工工艺部分
1.金属结构：
1).根据工艺设计及相关规范进行制造。弯曲处不允许裂缝或压弯形式印迹。从后面切割模板外角，以降低外露半径；
2).结构切割边缘必须打磨并抛光。要求棱、角、边表面光滑；无毛刺、渣粒；不允许存在机械加工痕迹；
3).结构焊接应有足够的强度和耐久性，结点应紧凑、齐平、光滑而整洁。所有外露表面应经过打磨，而且饰面齐平，无焊接痕迹。饰面焊接应与原物料处理饰面一致。任何对镀锌造成的损坏都必须修补；
4).应提供准确的切割标志、字体和数字，角落切割准确，角度完全对齐。从实心板和钢筋材料喷水切割字体和标志，厚度如图所示，四方切割，光滑边缘。修饰所有板边并与表面一致；
5).公差：牌体尺寸公差：尺寸≤500毫米为±1毫米，尺寸＞500毫米为±2毫米；水平、垂直公差允许±1度；平整度公差：≤2.6毫米。
6).必须在完成的金属结构内进行完全的除锈及防锈喷涂处理，涂料、涂装遍数、涂层厚度均应符合设计要求若无特殊要求，涂层干漆膜总厚度：室外应为150μm，室内应为125μm，其允许偏差应为-25μm。每遍涂层膜厚度的允许偏差为-5μm。
2.面板加工：
1).必须提供准确干净的机械加工，保证面板的精确及平整；根据精确形状进行折弯加工，无凹痕，有笔直的角和边缘。锯割或机切割，成笔直的平面和转角；
2).整个折弯过程中，保证工件没有扭曲折断和其它使外露表面变形的损坏；
3).雕刻及镂空部分的内沿必须打磨抛光，去除毛刺瑕疵；
4).保证面板安装部件的隐蔽与牢固；所有面板及配件必须在工厂装配，并在施工现场进行组装；
5).户外标识必须保证防水及散热性能；
3.饰面：
根据工艺设计要求采用标准流程的烤漆和氟碳喷涂，保证所有喷涂表面颜色均匀，漆膜厚度一致、无流挂、无褶皱；除特别说明外，饰面油漆表面为半哑光；
4.氟碳喷涂:
工艺要求符合AAMA-605.02.06国家检测标准，表面期末必须符合GB/T 1764 漆膜厚度规定法、GB/T 1731柔韧性测定法、GB/T 1732 耐冲击测定法、GB/T 1763 耐化学性试剂测定法的规定。
4.4、电气部分
1.标识的电气系统应符合GB50055-2003《通用用电设备配电设计规范》/ GB50254-50259《电器装置安装项目施工及验收规范》/J22401-2006 《电气设备安装施工工艺标准》/GB50168-2006 《电气装置安装项目电缆线路施工及验收规范》/GB50169-2006 《电气装置安装项目接地装置施工及验收规范》等技术规范，以及符合国家、地区及行业的相应规范及标准；
2.所有标识所选用的光源、电线及电气部件须符合安全要求；应能达到防水、阻燃要求等，电线必须有护套线保护及绝缘层。
3.标识牌配电箱与照明配电箱合用；供电采用交流220V，用电设备端子处电压偏差±5%，距离过远时不能偏离 +5%至10%。配电采用TN-S系统，接地与系统中的PE线连接，所有设备的金属外壳及金属结构件等均应可靠接地。
4.每个标识设置单独的接线系统和旁置接线盒。接线导管从接线盒中伸出到标识处停止，注：接线盒等应全隐装。
5.所有立地式用电标识必须做接地线保护，吊装、侧装标识必须安装漏电保护器等，保证标识外壳不带电；确保标识正常安全使用。
6.所有用电标识均须在标识内部设立单独的电源开关，避免维修时带电做业。
7.线路敷设：
1).标识的电线布置须符合国家、地区及行业的相应规范及标准；
2).根据标识配电的回路要求，每根管内绝缘导线数不应多于八根。
3).三根及以上绝缘导线穿于同一根管时，其总截面（包括外保护层）不应超过管内截面的40%，两根及以上绝缘导线穿于同一根管时，管内径不应小于两根导线外径之和的1.35倍，对于立式管可取1.25倍。
4).电线布置不应有接头，如有需要可采用接线端子或做涮锡保护。
5).标识牌与外接电源的接线长度预留1-2米，加装金属蛇皮管护套，该电源线从标识的左上角预留孔穿出，孔边加胶塞等保护套，以防电源线被割破。
6).标识内部应走线合理，采用封闭式连接，没有裸露线头在外，箱体中的电线敷设在金属套管或走线槽内，出口处均有保护套。
7).导线穿管采用镀锌钢管，外壁刷防火漆两道。
8).施工方须出据相应的标准电路图、电力负荷的功率说明，提供买方进行审核，审核通过后方可进行电线布置。
4.5、安装维护
1.装配：
1).标识必须在工厂装配过，现场安装；
2).标识所有外露的尖角处应将毛刺清除干净，以避免伤人，各个部件对接处应平齐，间隙均匀一致。
3).标识所有需用螺栓固定的点位，需采用隐蔽安装方式，如必须外露的，则采用平基沉头螺栓固定，螺栓头与面板材料表面平齐并拧紧，螺栓头部需涂刷与外表面同色油漆。
2.现场安装：
1).现场测量：安装前核实每一个的设置位置和邻近位置，以保证符合安装条件；需要预埋结构的工作必须提前协调，与其他专业同步施工。
2).在安装前，标定标识在场地的准确位置，供买方和设计方审核；任何的调整及改变必须以书面文件形式提交相关单位；
3).安装标识、面板和其它组成部分，与表面垂直、水平、准确，无外观变形或其它瑕疵。在明显处与邻近的工作界面对齐；
4).接缝的形成：形成严密的接缝，将外露的两个连接件精确而均匀地连接在一起。对于无法在施工现场完全恢复的表面处理，不要进行切割或摩擦。如果某些制品的饰面被切割或摩擦，需将其送回工厂，按要求进行修整，然后重新进行彻底的表面处理加工。
3.清洁：
安装后去除污迹、斑点和其它印记。不应使用碱性或带有研磨剂的清洁剂；
4.成品保护：
必须对安装完成的标识进行封闭的成品保护，在买方指示的时间开启使用；
5.现场修饰：
使用厂家推荐的产品和系统修饰划痕、污点和涂层，颜色和涂层应与原涂层一致;
6.备品备件: 
在项目现场向买方移交备品备件。以单独保护包裹包装，清楚注明项目名称、标牌类型、文字和描述。
说明：
1.标识设置单独的接线系统和旁置接线盒。注：接线盒等应全隐装。
2.所选用的光源、电线及电气部件应能达到防水的要求。
3.标识的电气产品须符合安全要求；电线必须有护套线保护及绝缘层。
4.密排高亮防水LED光源，LED间距不得大于30mm。
5.所有接线处必须有涮漆或接线端子。
6.所有电源安装处必须有绝缘层保护。



第五节 品牌及制作商要求
1、中标后所有送样品牌应经建设单位、总包单位、监理单位考察确定后再批准使用。
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[bookmark: _Toc24535109][bookmark: _Toc13994][bookmark: _Toc106698671][bookmark: _Toc8075]六、管理要求
（一）对承包人的要求
1、项目机构管理要求
承包人根据招参选文件和承包合同约定，并按照法规、发包人的要求，配备足够数量的各专业现场技术管理人员。如承包方的项目管理机构在履约期间出现以下情况，发包人有权按如下要求处理：
（1）中标后，如满足《关于建设工程招标投标改革的若干规定》（深府[2015]73号，以下简称“73号文”）的除外情形，需更换管理人员，不要求缴纳违约金，但须承包人提前书面通知发包人，并经发包人同意后方可更换，新人员（条件不得低于必选文件的要求）须重新面试，面试通过后方可上岗。除此之外，承包人要求变更项目机构主要人员的，均视为违约，按项目负责人每次支付违约金5万，其他人员每次支付违约金1万元。
（2）承包人的项目机构主要人员不到位或不在岗时，则按项目负责人每次支付违约金1000元，其他人员每次支付违约金200元。
（3）未经发包人批准，擅自更换主要管理人员，则按项目负责人每次支付违约金5万元，其他人员每次支付违约金1万元。
（4）发包人或监理要求承包人替换项目机构中的不称职人员，而承包人不予替换的，则至监理发出更换人员通知之日起，按项目负责人每天支付违约金3000元，其他人员每天支付违约金500元。
（5）项目负责人等主要管理人员必须参加每周工程例会，若确实无法参加必须向项目组请假，无故缺席者每次支付违约金500元，无故迟到者每次支付违约金100元。
2、其他管理要求
[bookmark: _Toc65054251]（1）承包人须与总包单位签订安全配合协议，服从总包单位的现场管理，包括不限于安全、文明施工、进度安排、场地交接等，并按要求交纳水、电、设备、临设使用费用和押金等。
[bookmark: _Toc65054252]（2）承包人须积极主动与总包单位协调解决临时场地、临时用水、临时用电、垂直水平运输等问题，并及时交纳相关费用及押金，费用已包含在合同价中，发包人不再另行支付。
[bookmark: _Toc65054253]（3）承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施（此项费用已计入合同价），消除事故隐患。由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由承包人承担。
[bookmark: _Toc65054254]（4）本工程在各方面均须与其他工程有所配合和协调。承包人已清楚明了此项，并保证会在发包人的指示下全面与有关单位配合和协调。
[bookmark: _Toc65054255]（5）每月25日前向发包人、监理书面报送《工程月报》，下月施工计划必须具体、详细，包括人力安排、增加人力的来源、工程量等。
[bookmark: _Toc65054256]（6）承包人须与包括农民工在内的所有工人签订劳动合同，明确劳动报酬等内容，并严格履行，及时足额支付工资等劳动报酬。对发包人支付的工程款，承包人须优先用于支付工人劳动报酬。
[bookmark: _Toc65054257]（7）承包人必须服从监理工程师的指挥，按监理工程师的指令、设计图纸和技术规范进行施工。如有违反，监理工程师有权提出停工或责令被中标人返工，由此造成的损失概由承包人负责。
[bookmark: _Toc65054258]（8）承包人应根据发包人及监理工程师的指令，向发包人提供应由承包人供应的材料(设备)的样品，样品经发包人审定后应置放于样品室内，监理工程师将按照此样品检查承包人施工时实际使用的材料（设备）是否符合发包人的要求，承包人提供材料（设备）样品的费用已包含在合同总价中。
[bookmark: _Toc65054259]（9）承包人应按合同规定的承包范围及图纸、规范、标准、合同的要求保质保量按期完成规定的工程内容。施工过程中承包人须按监理工程师依据合同发出的指令施工，随时接受监理工程师的检查，为检查提供便利条件。
[bookmark: _Toc65054260]（10）在开工前编制施工组织设计或施工方案，施工总进度计划，设备、施工组织一览表、材料、半成品进场计划，报送监理工程师及发包人。提前30天向发包人书面明确发包人分包进场时间，提前30天向发包人书面提交甲供材料数量及进场时间计划。
[bookmark: _Toc65054261]（11）承包人必须服从工程师的指挥，按工程师的指令、设计图纸和技术规范进行施工。如有违反，工程师有权提出停工或责令承包人返工，由此造成的损失概由承包人负责。
[bookmark: _Toc65054262]（12）负责协调本单位和总包单位及各分包单位之间的工作。
[bookmark: _Toc65054263]（13）承包人的配合费用涉及工作包括但不仅限于如下所述： 
[bookmark: _Toc65054264]（14）施工现场垃圾清理与场地保洁：从总包移交工作面后至竣工交付前这段时间内场地内所有垃圾（包括分包产生的垃圾）由承包人统一清理。 
[bookmark: _Toc65054265]（15）安全文明施工管理：包括场地内分包单位工人的判别（工牌），施工过程中监控督促本承包人的工人规范用电用水，场地内临时厕所的设立及严防随地大小便，场地内墙面玻璃无乱涂乱划，场地内无违规住人。 
[bookmark: _Toc65054266]承包人应按照本市相关要求和根据工程性质规模，建立现场视频采集系统，开展实时监控。承包人应当按照建筑从业人员实名制管理的相关要求，利用人脸、虹膜等生物活体信息技术，在工地出入口设立实名闸机通道，实行联网运行。
[bookmark: _Toc65054267]承包人必须使用符合《在用非道路移动机械用柴油机排气烟度排放限值及测量方法》（SZJG49-2015）特区技术规范要求的非道路移动机械。
[bookmark: _Toc65054268]（16）成品保护：在工程完工并做好自身成品保护措施后做好成品保护巡查和现场工人教育，对成品被破坏负保护不力责任。 
（二）工期管理要求
[bookmark: _Toc65054269]1、工期管理
[bookmark: _Toc65054270]（1）计划2022年7月30日开工（具体开工日期以发包人或监理通知为准），2023年7月30日完工，总工期总计365日历天。
[bookmark: _Toc65054271]（2）承包人理解现场施工对本招标工程施工区域、施工顺序、施工相关节点的影响。并承诺：在投标阶段已经充分考虑施工区域的调整、交叉施工对工期影响的风险，可能出现的各种规模的下雨、台风、高温天气、停水、停电、节假日（包含元旦、春节等法定长假）、发包人分包工程的合理工期、设计变更对工期的影响、劳务市场变化的影响、政府大型活动对工期的影响、工地及周边环境等影响因素；并已经采取积极措施，保证按招标/合同约定工期、质量要求移交交付物。
[bookmark: _Toc65054272]（3）承包人须与本项目其他施工单位协调，使有关的工程能配合工程进度。因缺少沟通协调而造成的一切后果如延误工期等，将由承包人负责。
[bookmark: _Toc65054273]（4）发包人可能根据现场工程进展实际状况，对施工工期做调整。承包人须无条件配合、执行，并按照有关约定按期、保质的完成施工任务。
[bookmark: _Toc65054274]（5）要求承包人在收到中标通知 7天内上报编写切实可行的总体进度计划、月进度计划、周进度计划，并对进度计划的完成情况定期进行检讨，如因月实际进度无法按计划完成，发包人有权力暂扣当月部分额度进度款或暂缓当月进度款的支付。
[bookmark: _Toc65054275]（6）由于现场施工作业面的限制，发包人可能不能一次性提交所有招标范围内作业面，承包人须根据现场的实际情况，及时调整平面布置以及人、机、料的安排，以确保竣工日期目标的实现，承包人不应就此提出任何的工期及费用索偿。同时，发包人要求的总进度计划并不完全保证承包人能按所定的进度计划连续不断的施工，假若因实际施工情况而需要对有关进度计划作出修改时，承包人须予以配合及不能为此而作出任何的索赔。
[bookmark: _Toc65054276]（7）承包人须按照合同约定的工期进行施工。若总包工期有所调整，承包人承诺及时跟进调整，因工期调整发生的相关费用已经包含在合同价格中，发包人不另行支付任何费用。
[bookmark: _Toc65054277]（8）根据现场的施工进度情况准确制定甲供、甲控乙购材料进场计划，并对其排产、到货起到监督作用。
[bookmark: _Toc65054278]（9）对于所有在承包范围内作业的各分包单位之间，包括与总承包的土建机电穿插施工、消防等，应积极、主动地协调工序衔接问题，采取行之有效的措施对其进度进行推动、促进、监督，使之不影响中标单位各个相关工序施工进度要求以及总体施工计划。
[bookmark: _Toc65054279]2、具体进度管理
[bookmark: _Toc65054280]（1）进度计划表
[bookmark: _Toc65054281]1.1进度计划表和施工组织设计须在监理要求的时间内提交。
[bookmark: _Toc65054282]1.2承包人应将发包人的进度要求和专业分包的进度纳入施工进度计划中，分别设定合理的施工工期、进场施工的合理节点时间，提供进场施工的必要条件。未按此要求制定施工总进度计划，造成施工总工期延误的，由承包人承担责任。
[bookmark: _Toc65054283]1.3在施工期间，若与进度计划有较大的偏离而须调整原定的工序，承包人须提交反映实际进度的更新和修正的进度计划表给监理审批。若承包人未能按时完成工作，承包人须采取所有必需的步骤使工作能恢复按照原核准的计划。
[bookmark: _Toc65054284]1.4若在合同执行期间发生特殊情况，监理认为需要调整进度计划表时，承包人须按监理的要求，修改其进度计划表。承包人须遵从监理的指令，承包人亦不会因此等指令而获得工期延长及费用上的补偿。
[bookmark: _Toc65054285]1.5承包人须按发包人或监理的要求，每月25日向监理提交当月完成的投资额、进度报告以及其他与进度控制相关的资料，详细说明工程的实际进度与计划进度的偏差等。
[bookmark: _Toc65054286]（2）周报和日报
[bookmark: _Toc65054287]2.1每周报告的格式和内容模板，要在工程开始时前，提交监理批准。
[bookmark: _Toc65054288]2.2每周报告需项目负责人签字，并要经监理代表审阅和签字。
[bookmark: _Toc65054289]2.3视工程实际情况，承包人有责任按监理要求提交每天的进度报告，必要时随时报告。
[bookmark: _Toc65054290]（3）进度照片
[bookmark: _Toc65054291]承包人须在每月底25日前，拍摄足够数量彩色照片给监理表示工程进度，需包含每天的照片，且包含航拍的照片，照相机的位置由监理指定，相关费用包含在合同价格中。
[bookmark: _Toc65054292]（4）违约责任
[bookmark: _Toc65054293]4.1由于承包人的原因，承包人未按发包人和监理的要求（包括时限和质量）申报和提交施工计划表、周报、日报或进度照片的，承包人需向发包人每次支付违约金500元。
[bookmark: _Toc65054294]4.2关键节点指开工、设计联络、设备到货、联调、验收等（以发包人审批的施工进度计划为准），以上节点每延误一天，发包人有权对承包人收取违约金1万元。
（三）质量管理要求
1、设计图纸管理
（1）深化设计要求
1.1施工图深化设计文件应符合国家规范标准规程、相关行业制造标准、施工方案和发包人提供的设计成果的要求，施工图深化设计文件完成后应经发包人审核同意后，方可用于本项目，如未经过发包人审批，视为承包人不按图施工，按相应规定处理。
1.2承包人对施工图深化设计的质量负责，承包人应详细了解和掌握设计文件的设计标准、设计要求、设计思路并进行施工过程的验算，并充分考虑施工过程中各专业的协调以及相关设备、构件加工、运输的需要。如各方在施工图深化设计文件中发现错误、遗漏、含糊及不一致、不适当、不符合规范要求或其它缺陷之处，承包人应进行修改，承包人不会因此而获得工期顺延及费用补偿。
1.3承包人应按本项目的进度合理安排施工图深化设计的进度，在其施工图深化设计周期内需预留14天的发包人审核时间，发包人在审核过程中发现施工图深化设计文件与本合同文件的要求及设计文件的意图不符或存在其它问题，承包人必须在接到通知后14天内进行修正，如不能按时修正，每延误一天视对项目影响程度，发包人有权对承包人收取违约金1000元/天。
（2）图纸会审要求
2.1承包人需严格按照发包人的要求参加法定的图纸会审，按发包人的时间要求提出会审意见，委派技术负责人参加图纸会审，如不能提出会审意见，视为承包人对设计文件质量的最终认可。
2.2承包人需每月定期针对下个月需施工内容的图纸组织图纸会审和技术交底，各专业班组参加，针对设计文件的错、漏、碰、缺及时提出，如不能及时提出，由此引起的后果承包人自行承担，且工期不予以顺延。
2.3承包人在收到设计图纸，设计院完成交底后需集中进行各专业的图纸会审，对于相关设计疑问、错漏碰缺，无法满足工艺工法要求的问题需一次性提出。
（3）设计管理
3.1对现场实际情况与图纸不符合情况，必须告知发包人，否则按照不按图施工相关条款进行处罚。
3.2对现场实际情况引发的设计调整，施工方需提出调整建议和相应成本估算，否则发包人不予受理，由此引起的后果承包人自行承担。
2、材料管理
（1）材料进场前的要求
对重要的材料、构配件及设备在订货前必须征得监理同意报发包人备案方可订货。
承包人按合同约定，施工前1个月提供主要材料的品牌和厂家报监理和发包人，如需要考察，由发包人确定种类，考察费用由承包人承担。凡未经审批或备案同意进场的材料，一律不得进场。否则，凡由此造成纠纷，影响工程质量、工期的由承包人承担全部责任。
主要设备（材料）出厂前，发包人、监理将组织人员赴供货厂家进行出厂检验，出厂检验所发生的费用由承包人负责，参加检验的发包人、监理的食宿、交通费用由承包人承担。
（2）材料进场时的要求
物单必须相符。如有任何一项不符，应进行退货或要求供应商进一步提供材料的相关资料。进入施工现场的各种原材料、半成品、构配件都必须有相应的质量保证资料。相关材料都必须盖有单位的红章并标明出厂日期、生产批号或产品编号。
（3）材料进场后的要求
3.1工程上使用的所有原材料、半成品、构配件及设备，都必须事先经监理审批后方可进入施工现场，不然，由此引起的损失或影响，均由承包人负责。
3.2所有进入现场的原材料与提交的资料在规格、型号、品种、编号上必须一致。
[bookmark: _Toc459906746]（4）材料技术要求
4.1承包人根据施工图、技术规格及相关规范要求提供材料、设备。如承包人提供的材料、设备与设施图、技术规格及相关规范要求所述不符时，发包人有权要求承包人更改并提供符合技术规格要求所述的设备及材料，而不作任何费用变更。
4.2材料进场前必须履行报验手续，进行下道工序施工前必须通知监理验收，验收合格后方可进行下道工序施工。
4.3在发包人或监理提出要求时，配合发包人或监理在生产过程中对原材料、半成品、成品及加工过程进行抽查，此费用包含在合同价款中。发包人有权对承包人采购的材料、设备及施工成品、半成品另行进行质量检测和试验，对检测和试验不能满足要求的，承包人应承担全部检测和试验费用，并返工整改直至合格。
4.4承包商根据相关规范要求进行材料、设备送检，送检机构执行地铁最新入库的名单。
4.5发包人认定样板或品牌的材料和设备，进货时按样板质量验收，如发现不符合样板质量或未按照批准的品牌进行采购，发包人有权要求承包人清退、更换该材料或设备，并处以按材料款的20%向发包人支付违约金。
4.6为加强材料进场管理，杜绝“假冒伪劣”、“货不对板”、“以次充好”、“质量不达标”的材料部品进入本项目，一经发现，对违约行为的处罚原则及标准明确如下：
	材料使用违规分类
	违约金规定

	违约行为
	影响/后果
	状态
	

	货不对版
	品牌档次下降
	已到场，未安装
	材料退场，违约金额：10万/次

	
	
	已使用，无法拆除
	补救确保合格，赔偿损失，违约金额：20万

	偷工减料
	材料、设备相关技术参数（如厚度、等级等）低于合同约定
	已到场，未安装
	材料退场，违约金额：10万/次。

	
	
	已使用，无法拆除
	补救确保合格，赔偿损失，违约金额：20万

	弄虚作假
	设置虚假标识等欺诈行为
	已到场，未安装
	材料退场，违约金额：10万/次

	
	
	已使用，无法拆除
	补救确保合格，赔偿损失，违约金额：20万


3、品牌管理
（1）承包人根据技术规格及相关规范要求提供设备/材料。如承包人提供的设备/材料与技术规格要求所述不符时，发包人有权要求承包人更改并提供符合技术规格要求所述的设备及材料，而不作任何费用（包括供货、安装及运送）变更。本项目不接受OEM（贴牌）设备/材料。
（2）“设备材料品牌表”中的推荐品牌，承包人可以在其中自行选择报价，但并不代表承包人可以不提供必选文件中所要求提供之其它技术资料或提供不符合标书要求的设备/材料。进场施工的设备/材料须通过发包人及工程师的审核和批准。
（3）非承包人原因引起须使用品牌表中所列之外设备/材料时，承包人需按照相同档次设备/材料重新进行申报，并通过发包人及监理工程师的审核和批准，不作任何费用（包括供货、安装及运送等）调整；若无相同档次的设备/材料供选择时，承包人经发包人同意可以按相近档次设备/材料进行申报，通过发包人及监理工程师的审核和批准后，材料费用做相应调整。
（4）设备材料品牌表中有明确参考品牌的，承包人投标时必须在发包人提供的“设备材料品牌表”中选择明确的品牌及系列（需填报系列的，如不填报系列的则按投报品牌的最高要求为准），并根据所选的品牌进行报价。
[bookmark: _Toc65054249]（5）发包人有权在承包人中标后或合同履行期间，在不改变设备材料品牌表的设备材料品牌档次基础上，对品牌表中的设备材料品牌或规格型号进行补充或调整。
（6）设备材料品牌表：
	序号
	设备材料
	参考品牌
	备注

	1
	不锈钢板
	如无特殊说明均采用304不锈钢，品牌为宝钢、鞍钢、武钢
	

	2
	亚克力板
	深涛、广顺、威斯柏
	

	3
	玻璃
	南玻、信义、耀皮
	

	4
	LED光源（芯片）
	日亚、科锐、欧司朗、流明
	

	5
	油漆
	多乐士、立邦、嘉宝莉
	

	6
	电线、电缆
	金龙羽、金环宇、亨通光电、成天泰
	

	7
	配电箱
	盛德兰、任达、金盘电气、深圳光辉
	

	8
	断路器
	ABB、施耐德、西门子
	


注：1）承包人必须严格遵照甲控品牌，深入了解各类品牌的规格型号、性能参数、安装条件；
2）对未列推荐品牌的子系统或设备/材料，承包人可按照技术要求自行选择品牌。但招标方对投标方选择的品牌存疑时，有权要求投标方在指定时间内追加提供所选品牌的以下证明材料（包含但不限于）：有效的营业执照，要求企业成立5年以上，注册资金≥10×该品牌投标总价，且不得低于200万。政府有关部门颁发的技术证书或检测报告，属计量器具的，还需提供相应的计量许可证。其它资质证明文件。如投标方无法按时提交上述材料，或提交的材料经审核不符合要求，招标方有权要求投标方在不提高投标价格的前提下将所选品牌修正为招标方认可的品牌；
3）未经建设单位认可，中标人不得在施工过程中变更设备品牌（即使在招标推荐品牌名单中）；
4）主要组成设备保修期项目整体竣工验收后2年；
5）承包人中标后，供货时须提供原厂生产的全新的产品，并提供产品说明书、保修证、合格证等质量证明资料（投标产品的技术响应必须与产品说明书相符）；
6）提供详细的设备清单、技术参数和单台（套）的价格、附件清单；
7）承包人根据图纸的设计要求，给出安装施工的配套材料的清单和价格，并将设备费用、辅材费用、安装费用及其他费用在投标报价表中逐项列出；
8） 提供主要备品备件清单和单价；
9）参选文件中应有施工组织计划，有施工人员、施工计划、工艺、施工技术措施等详细说明；
10） 技术图纸见必选文件附件中的图纸。
（7）材料设备的检验。用于本工程的材料设备的检验要求：按附件的建设工程材料管理办法执行，合同履行期间发布新办法的按新办法规定执行。 
（四）与各参建单位的接口范围要求
本项目承包人须与本发包人自行招标的专业承包人按下列划定的工程接口及工作界面完成，承包人须严格按照合同和图纸约定界面、接口进行施工，并对招标文件中描述错、漏、未划分清楚等事项与发包人及其专业承包人友好协商，确保工程胜利完成。
1、本次招标范围为深铁瑞城（盖上）楼体及户内外标识工程，内容包括但不限于：施工图深化设计、工厂制作、包装运输、现场卸货、成品保护、现场安装验收合格。
2、标识系统与各专业的接口界面划分：所有涉及在幕墙、景观、精装等基础上安装标识所需开孔、开槽及走线、穿管工作等均由承包人承担，且费用已包含在报价内，后续不再单独计价。
（五）特别提醒
1、施工过程中，承包人需考虑无塔吊、无施工电梯等不利条件，费用已包含在投标报价中。
2、目前项目主体结构已浇筑完成，部分预留管线可能不满足现场使用，承包人需考虑现场施工条件的局限性及相关措施费，相关措施费用已含在投标报价中，不另行支付。
3、本项目工作期间若需二次进场进行设备安装施工，承包人将根据发包人的要求二次进场施工，费用已包含在投标报价中。
4、设计联络及重要系统设备考察、监造及出厂验收、培训：
承包人负责接待、安排发包人人员参加设计联络会的各项事务。参加会议的发包人人员初步定为8 人，会议时间为5天。承包人负责提供业发包人人员的往返车、机票，驻厂食宿费及当地市内交通费。其中驻厂食宿费及当地市内交通费每人、每天标准450元人民币（上述人数及人次为暂定数量，最终应以满足本工程实际所需为准）。  
以上费用包含在设备综合单价中，承包人自行考虑，后期不单列支付。
（六）承包范围的其它约定
1、因补充设计、变更等增加的工作内容由承包人完成，对此承包人不得有异议，并保证按发包人要求完成补充设计或变更增加的所有工程内容。增加的工程内容按合同规定的变更相应条款结算。如因规划调整取消项目或补充设计、变更减少工作内容，需扣除此部分合同价。
2、合同规定由承包人完成或提供配合的工作（包括合同、会议纪要约定内容以及设计变更等），如承包人拒绝完成或不能按合同要求完成，发包人即可安排其他单位完成，所发生的费用(另加20%的管理费)从承包人当期工程款中扣回，影响工期的责任由承包人负责。
3、承包人将不对工程承包范围发生变化提出任何额外索赔，并保证按合同要求完成变更修改或增加的所有工程内容，否则属于承包人违约，发包人按照该项变更工程造价的20%向承包人索取违约金。
4、承包人拒绝完成或不能按合同要求完成本工程项目的，导致工期延期超过60天的发包人有权终止合同，并按实际完成的合格工程量进行结算。
[bookmark: _Toc22891][bookmark: _Toc106698672]七、工程变更
[bookmark: _Toc10738]1、合同价格构成中的工程量清单项目单价中只有类似于变更工程的项目单价，可以参照类似项目单价确定变更价款。 
2、合同价格构成中的工程量清单项目单价中没有适用或类似于变更工程的项目单价时变更价款的确定方法：
方法一（有适用或类似定额可套用的）：
1）工程量清单计价依据：《建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）》、《建设工程工程量清单深圳补充清单》和《深圳市建设工程计价规程（2017）》。
2）相关定额依据：
①按照工程性质和专业类别选用以下：
Ⅰ.本项目中的建筑工程优先采用《深圳市建筑工程消耗量标准》（2016）；
Ⅱ. 本项目中的安装工程优先采用《深圳市安装工程消耗量标准》（2020）；
Ⅲ. 本项目中的装饰工程优先采用《深圳市装饰工程消耗量标准》（2020）；
Ⅳ. 本项目中的园林建筑绿化工程优先采用《深圳市园林建筑绿化工程消耗量定额》（2017）；
Ⅴ. 本项目中的装配式建筑工程优先采用《深圳市装配式建筑工程消耗量定额》（2016）；
Ⅵ. 本项目中的市政工程优先采用《深圳市市政工程消耗量定额（2017）》；
Ⅶ.机械台班采用《深圳市建设工程施工机械台班定额》（2014）
Ⅷ.《深圳市房屋修缮工程消耗量定额》（2011）
Ⅸ.其他国家及深圳市相关计价依据；
②专业不明确的选用价格最低的定额子目；
③工程变更时，上述定额如有最新发布版本，或有定额子目修订时，采用新版本或新修订定额子目。
3）费率标准依据：《深圳市建设工程计价费率标准》（2018）的推荐费率和深建价[2019]15号文（采用新版本或新修订定额子目的如有新的费率标准按相应新费率标准）,但不再计取任何措施费（“混凝土、钢筋混凝土模板及支架费”除外）；
4）工料机价格采用2022年5月《深圳建设工程价格信息》，未发布的材料设备单价按以下:①2022年5月《深圳建设工程价格信息》上未发布的材料设备价格，可采用采购期前一年内最近一期《深圳建设工程价格信息》发布的价格。该材料、设备价在该变更价款计价时按中标净下浮率进行下浮。
②《深圳建设工程价格信息》2022年5月和采购期前一年内未发布的材料设备:
A. 依法必须招标的材料设备按规定必须招标的，应由发包人提出技术标准和最高限价，由承包人通过招标方式确定该材料设备单价。
B. 按规定不需要招标的且20万元以上的由承包人按现行《深圳市建设工程材料设备询价采购办法》在询价采购网络服务平台进行询价采购，但工程量清单、报价上限和技术规格书由发包人编制，采购文件报发包人审核。该材料、设备价在该变更价款计价时不再按中标净下浮率进行下浮。
C. 20万元以下的其价格按照发包人的相关规定，由承包人报价经发包人审批，该材料、设备价在该变更价款计价时不再下浮。当承包人对发包人的审核价有异议时，可按发包人其他工程合同价执行。若承包人仍不接受，导致双方对价格无法达成一致而影响工程进度的，发包人有权对该材料进行甲供，有权收取该材料总价50%的工程管理费，并有权在当期的进度款里直接扣除该材料总价的1.5倍作为违约金，因改甲供导致工期延误的，承包人还需承担工期延误的违约责任，且发包人有权解除合同。
5）采用上述程序计价后，按本工程中标净下浮率进行下浮（上述4）②市场询价的材料设备价不再下浮）调整确定该变更工程的项目单价。
方法二（无适用或类似定额可套用）：
由承包人报价经发包人审批，当承包人对发包人的审核价有异议时，则按发包人的其他工程合同价执行；若承包人仍不接受，发包人有权另行委托或发包，有权收取该部分价款50%的工程管理费，并有权在当期的进度款里直接扣除该部分价款的1.5倍作为违约金，因重新委托或发包导致工期延误的，承包人还需承担工期延误的违约责任，且发包人有权解除合同。
[bookmark: _Toc106698673]八、竣工验收
实现各项设计功能，顺利移交，即为合格。
[bookmark: _Toc27355][bookmark: _Toc106698674]九、工程款支付
[bookmark: _Toc18906]1、本工程无预付款。
①按月办理验工计价与支付：按月验工计价的80%进行支付；验工计价按附件的验工计价管理办法执行，合同履行期间发布新办法的按新办法规定执行。
②竣工验收合格且按发包人要求按时退场后支付至月验工计价累计金额的85%，且不超过合同价（不含暂列金额）的90%。
③办理完最终的竣工结算，承包人提供全部结算金额的合法增值税专用发票后，支付至结算价款的97%。
④质量保证金的支付：质量保证金为结算价款的3%，承包人按发包人要求履行了合同约定保修义务满二年后支付结算价款3%（不计利息）的工程质量保证金，但并不免除承包人在保修期内的保修责任。
⑤变更的支付：工程变更的价款经费用审批完成后与工程进度款同期同比例支付。
⑥每次支付由承包人发起付款申请,承包人提交全额合法的增值税专用发票，经发包人审批完成后21个工作日内支付。第一次付款前承包人必须提交履约保函方可支付。
2、期中支付最低金额：无。
[bookmark: _Toc106698675]十、工程结算
1、结算模式：本工程为固定单价、措施费包干合同，本工程结算价=施工图造价（若进行清单更新，则为清单更新成果）+变更签证造价+其他调整造价（工料机调差、索赔、奖罚等）。
    清单更新成果是指在施工实施阶段，依据合同条件和批准的施工图设计图纸，对合同工程量清单进行更新。
发包人收到竣工结算书及结算资料后，在约定时间内，未确认或提出异议的，不视为认可承包人提交的结算书。
2、承包人向发包人提交竣工结算书及完整的结算资料的时间要求为本工程竣工验收合格后 30天。
3、发包人核对竣工结算书期限为承包人提交竣工结算书和完整结算资料后90天。
4、承包人提交修改竣工结算书或补充结算资料的期限为发包人提出核对意见或补充结算资料要求后30天；发包人核对经修改的竣工结算书的期限为承包人提交修改竣工结算书或补充结算资料后 30 天。
5、对发包人提出的核对意见承包人应提出异议的期限为30天。
6、在以下情况下，发包人可启动强制结算机制，将其单方编制的结算文件送审计或审核：  ①发包人通知承包人按要求提交结算书及结算资料，通知后14天内仍不提交的或没有明确答复的；②承包人在收到发包人提出的核对意见后28天内未提出异议或没有明确答复的；③承包人在收到发包人要求补充结算资料后28天内仍不提交的或没有明确答复的；④与承包人协商不能达成一致意见，承包人拒不配合解决争议。⑤承包人拒不配合结算核对，包括但不限于拖延、拒绝。
7、承包人不得高估冒算，如承包人结算的送审价高出发包人审定价10%，承包人按以下方式承担违约金：违约金＝(承包人送审造价－发包人审定价×1.1)×10%，在结算造价中以违约金形式扣除，并降低承包人在发包人供应商评估体系的排名。
8、本合同最终的竣工结算和支付依据约定如下：以发包人审核结果为准，如按规定须经过政府指定机构审计或评审或审核，则以政府指定机构审计或评审或审核结果为准。否则，以发包人审核结果作为最终的竣工结算和支付依据。
[bookmark: _Toc23581][bookmark: _Toc106698676]十一、违约与争议解决
  1.乙方在货物质量方面的违约责任
  乙方提供的货物质量如不符合合同规定，未能通过检验或者试验的，则甲方有权视情况选择如下任一种或几种方式要求乙方承担违约责任：
（1）修理：乙方应自费对有缺陷的货物进行修理，使之符合合同规定的要求。修理应在21天（备品备件和专用工具为7天）或甲方规定的其它时间内完成，经修理的货物在通过合同规定的检验后，甲方可予以接受。如在21天（备品备件和专用工具为7天）或甲方规定的其它时间内未能完成修理或者修理后仍不符合合同规定的，甲方有权视情况选择本款第（3）或（4）条规定的方式要求乙方承担违约责任。
（2）替换：乙方应以全新合格货物替换有缺陷的货物，费用自理。替换应在21天（备品备件和专用工具为7天）或甲方规定的其它时间内完成，经替换的货物在通过规定的检验后，甲方可予以接受。如在21天（备品备件和专用工具为7天）或甲方规定的其它时间内未能完成替换或者替换后仍不符合合同规定的，甲方有权视情况选择本款第（3）或（4）条规定的方式要求乙方承担违约责任。
（3）退货：甲方拒收质量不符合合同规定的货物，并退回给乙方。此种情况下，乙方须将相应货物的货款在退货后7天内退回给甲方，如甲方因退货发生额外费用（包括但不限于：退货的运输费、保险费以及其它杂费，甲方从第三人处购买相应替换货物高于从乙方处购买相应货物的价格的差额）的，乙方应承担该笔额外费用。同时，乙方须按照不合格货物价款的5％向甲方支付违约金。
（4）解除部分或全部合同：甲方拒收质量不符合合同规定的货物，并书面通知乙方解除部分或全部合同，并且乙方应向甲方按解除部分总价的30％支付违约金。
   2.乙方在货物短装方面的违约责任
如乙方提供的货物出现短装的，则乙方除必须在21天（备品备件和专用工具为7天）或甲方规定的其它时间内补足货物外，还须按所短装货物价款的5％向甲方支付违约金。如乙方未能在21天（备品备件和专用工具为7天）或甲方规定的其它时间内补足货物的，甲方可解除部分或全部合同并要求乙方按照解除部分总价的30％向甲方支付违约金。
   3.乙方在供货时间延迟方面的违约责任
如果乙方在合同规定的期限或甲方同意延长的期限内未能提供符合合同规定的部分或全部货物，则甲方有权视情况选择如下任一种方式要求乙方承担违约责任：
（1）任一批次货物的供货时间每延误一天，承包人支付1万元的误期违约金，延误超过30天后发包人有权解除合同。
（2）解除部分或全部合同：甲方书面通知乙方解除部分或全部合同，并且乙方应向甲方按解除部分总价的30％支付违约金。
   4.乙方在文件提交延误方面的违约责任
如乙方未按合同规定的时间提交任何文件的，则甲方有权视情况选择如下任一种方式要求乙方承担违约责任：
（1）任一批文件的提交时间每延迟7天（含7天），乙方应按照人民币叁仟元的标准向甲方支付违约金，不足7天按7天计算。任一批文件的提交时间延迟超过21天的，甲方可解除部分或全部合同并要求乙方按照解除部分总价的30％向甲方支付违约金。
（2）解除部分或全部合同：甲方书面通知乙方解除部分或全部合同，并且乙方应向甲方按解除部分总价的30％支付违约金。
   5.乙方在质保期或者延长的质保期内的违约责任
乙方在质保期或者延长的质保期内不按合同规定履行义务的，则
（1）乙方未在本合同的规定时间内履行义务或未达规定要求的，按合同总价的万分之五/次的标准向甲方支付违约金。
（2）乙方未按本合同规定履行义务的，按合同总价的万分之五/次的标准向甲方支付违约金。
违约金的支付不免除乙方按照合同规定应承担的质保期或延长的质保期内的任何义务。双方也可以在专用条款中对乙方在质保期或者延长的质保期内的违约责任做出其它约定。
   6.乙方在提供服务方面的违约责任
乙方应保证合同项下所提供的服务，包括但不限于联络与审查、检验与验收、设计配合、培训、安装督导、安装、现场调试及配合等均按合同规定的方式或甲方确认的良好方式进行，并保证不存在因乙方人员的过失、错误或疏忽而产生服务问题。否则，乙方须按照如下方式向甲方承担违约责任：
（1）因乙方原因造成安装进度延误的，按照人民币壹万元/天的标准向甲方支付违约金。
（2）乙方安装或安装督导人员在未经监理工程师同意的情况下，缺席参加安装或安装督导工作，或甲方、监理工程师召开的相关协调会，按照人民币壹仟元/人次的标准向甲方支付违约金。
（3）如甲方认为乙方负责的培训任务未达到合同要求，则甲方有权根据实际培训情况提出乙方应支付的违约金数额及有关意见并要求乙方执行，乙方对此无异议。
（4）乙方的其它服务未达到合同规定或甲方要求，每发生一次，甲方有权视情况在人民币伍仟元～壹万元之间确定一个合理的违约金数额并要求乙方支付，乙方对此无异议。
如甲方认为有必要，发生上述情形时，甲方也可以书面通知乙方解除部分或全部合同，并且要求乙方按解除部分总价的30％向甲方支付违约金。
   7.乙方在安全事故方面的违约责任
若由于乙方原因（包括但不限于乙方提供货物的潜在缺陷而导致安全事故）导致安全事故，乙方应赔偿甲方及第三者因此产生的损失，另每发生一次，乙方按照合同总价的10％向甲方支付违约金。此外，如安全事故导致人身伤亡的，则乙方在承担上述违约责任的同时还须按照国家、广东省、深圳市的有关规定对伤亡人员进行赔偿。
对上述情况，甲方还可以直接书面通知乙方解除部分或全部合同，并且要求乙方按解除部分总价的30％向甲方增加支付违约金。
   8.乙方在项目验收时间方面的违约责任
若由于乙方原因导致项目验收时间的延迟，则每延迟1天，乙方应按人民币壹万元的标准向甲方支付违约金。如延迟超过15天，则甲方还有权书面通知乙方解除部分或全部合同，并且要求乙方按解除部分总价的30％向甲方支付违约金。
   9.乙方在人员管理方面的违约责任
未经甲方许可，乙方不得擅自撤换有关技术、管理人员，否则按照主要技术、管理人员人民币贰万元/人次，一般技术、管理人员人民币壹万元/人次的标准向甲方支付违约金。对于主要技术、管理人员和一般技术、管理人员的范围由双方在专用条款中约定。
   10.除上述规定外，乙方还有其它违反合同规定的行为的，甲方有权视情况选择如下任一种方式要求乙方承担违约责任：
（1）每发生一次其它违反合同规定的行为，由甲方根据实际情况针对不同的违约行为在人民币伍仟元～拾万元之间确定一个合理的违约金数额并要求乙方支付，乙方对此无异议。
（2）书面通知乙方解除部分或全部合同，并且乙方应向甲方按解除部分总价的30％支付违约金。
   11.乙方在按照上述规定支付违约金后，如违约金数额尚不足以弥补甲方实际损失的，乙方还须就不足部分继续赔偿。
[bookmark: _Toc6720]合同双方同意，任何涉及本合同及其附件的争议应由双方通过友好协商解决。如协商不成，可提交有关主管部门调解。如调解仍未能达成一致意见时，提交发包人所在地人民法院提起诉讼。
[bookmark: _Toc106698677]十二、其他约定
(一)由于不可抗拒的自然原因(如台风、地震、火灾等)对工程本体造成的直接经济损失，双方共同对等承担。
(二)因一方不履行合同，而造成对方的经济损失，概由违约方承担经济责任和赔偿对方的经济损失。
(三)在合同有效期内双方必须遵守国家的法律、法令、政策及工程所在地的有关条例规定。
[bookmark: _Toc14592][bookmark: _Toc106698678]十三、合同份数
本合同正本 2份，双方各执 1份。副本 14份，发包人执 10份，承包人执 4份，均具同等效力，自双方签字或盖章之日起生效。
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