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本比选文件是依据有关招标投标的法律、法规、规章和规范性文件的规定，根据本比选项目的特点和需要编制的。
比选文件的编制遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则，比选文件的内容已清楚地反映了深铁珑境（一期）泛光照明工程施工范围和内容等要求。我们要求参选人必须完全响应本比选文件的实质性内容。
领取了本比选文件的参选人，请随时查看“深圳地铁官网”、“深铁招采网”、“国资委阳光采购平台”、“深铁置业微信订阅号”中有关该项目补遗文件的信息。否则，由此导致的不利后果由参选人自负。   





   
比选人（盖章）：深圳市地铁集团有限公司
比选人地址：深圳市福田区福中一路1016号地铁大厦一楼评定标室
邮政编码：518026
传    真：                       
联 系 人：                         
联系电话：                        
E-mail：                           
日    期：                        
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	序号
	内容
	规定

	1 
	项目名称
	深铁珑境（一期）泛光照明工程

	2 
	项目地点
	深圳市龙华区大浪街道

	3 
	比选范围
	比选范围包括但不限于：深铁珑境（一期）室外公共区域泛光照明；泛光照明与建筑、幕墙、景观等工程交接区域的收边、收口等；二次机电安装工程等。
具体范围以比选文件、图纸和工程量清单为准。

	4 
	资金来源
	自筹100%

	5 
	采用的币种
	人民币

	6 
	工程质量
	合格

	7 
	工期要求
	暂定自2022年11月1日至2023年6月1日（具体以开工令为准），共212日历天

	8 
	参选人资格要求
	资质等级：城市及道路照明工程专业承包资质三级及以上；
其他要求： 
1.不接受联合体参选。
2.参选人必须是在中华人民共和国境内注册的独立法人。
3.不接受联合体投标，母、子公司只允许一家公司参与报价；同一法人代表，只接受一家投标。
4.本项目不接受在深圳市地铁集团有限公司或其下属直管单位存在不良行为记录或违约行为或在合同履约评价考核为D的参选人。

	9 /
	参选人项目经理
（建造师）要求
	项目经理：注册二级建造师（机电工程类）及以上
其他： /

	10 
	资格审查方式
	资格后审

	11 
	工程量的确定方法
	《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）

	12 
	工程计价方法
	综合单价法

	13 
	参选报价要求
	投标报价上限为：
□        万元  ☑公示招标控制价净下浮 10 %

	14 
	参选文件要求
	必须参照比选文件的格式要求、顺序编制。

	15 
	踏勘现场
	详细地点：深圳市龙华区大浪街道龙胜地铁站

	16 
	比选文件下载地址
	网上获取电子文件，
深圳地铁官网（https://www.szmc.net/）
深圳地铁智能招采管理平台https://cg.shenzhenmc.com/

	17 
	参选文件递交
	电子版上传到深圳地铁智能招采管理平台
https://cg.shenzhenmc.com/szmccg/ananymous/jyzt/zc/gyszc  
截止时间： 详见比选公告

	18 
	参选文件有效期
	120个日历天，从参选文件递交截止之日算起。

	19 
	开标时间及地点
	时间： 详见比选公告
开标地点：深圳市福田区福中一路1016号地铁大厦一楼评定标室

	20 
	合格参选人数量要求
	提交合格参选文件的参选人原则上不少于3家。少于3家时，比选失败，比选人有权重新组织比选或采取其他方式确定服务单位。

	21 
	评审方法
	☑综合评估法
□最低价法
□抽签法
□其他：                 

	22 
	履约担保
	金额：中标价的10%

	23 
	
	担保形式：
由☑银行 □专业担保公司出具的保函

	24 
	发出中标通知书及签订合同
	中标结果公示期满后30日内（因投诉暂停的除外）。

	25 
	比选文件的质疑
	参选单位如对比选文件有质疑，需在截标前10天提出。过期比选人有权不再处理。

	26 
	比选文件的修改
	比选人如认为比选文件需要修改，应在截标时间前5天内告知所有参选单位。
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一、项目信息
招标方式：公开比选
建设单位：深圳市地铁集团有限公司
招标工程名称: 深铁珑境（一期）泛光照明工程
二、项目概况及工程范围
项目概况：深铁珑境项目紧靠深圳北站商务区，北侧紧邻大浪商业，西侧具有羊台山景观资源；东侧龙岗坂田已扩容为坂雪岗科技城，区位条件优越。地铁四号线直接通达福田中心造产城示范区；向西依托地铁五号线。深铁珑境（一期）商品房包括10栋小高层商品房、20栋4层商品房、公共配套工程及架空车库等,总面积约为7.4万平米；办学规模为36班的九年一贯制学校，由1栋8层综合楼（含教职工宿舍）及体育馆、多功能厅组成，总建筑面积约为38557.92㎡；幼儿园总建筑面积约5000㎡，建设规模为18班幼儿园。
深铁珑境（一期）泛光照明工程包括但不限于室外公共区域泛光照明；泛光照明与建筑、幕墙、景观等工程交接区域的收边、收口等；二次机电安装工程等。
具体范围以比选文件、图纸和工程量清单为准。
三、现场踏勘
本工程不设现场踏勘，请参选人自行现场踏勘。
四、预计开工、完工时间
暂定自2022年11月1日至2023年6月1日（具体以开工令为准），共212日历天
五、参选人资质要求
1.参选单位：城市及道路照明工程专业承包资质三级及以上
2.拟派项目经理(或建造师)：二级建造师（机电工程类）及以上
3.其他要求：
（1）不接受联合体参选。
（2）参选人必须是在中华人民共和国境内注册的独立法人。
（3）不接受联合体投标，母、子公司只允许一家公司参与报价；同一法人代表，只接受一家投标。
（4）本项目不接受在深圳市地铁集团有限公司或其下属直管单位存在不良行为记录或违约行为或在合同履约评价考核为D的参选人。
六、评定标方法
拟采用的评标方法：综合评估法。
七、截标时间及地点
截标时间：详见比选公告
参选文件（电子版）递交平台：深圳地铁智能招采管理平台https://cg.shenzhenmc.com/
联系人：彭工13510241221 王工15219508865
招采系统信息管理人员胡工18574840142 
八、比选文件
深圳地铁官网（https://www.szmc.net/）
深圳地铁智能招采管理平台https://cg.shenzhenmc.com/
九、其他投标条件要求：
1.在招投标活动中有串通投标、弄虚作假不良行为记录被暂停投标资格期间或涉嫌串通投标、弄虚作假并正在接受主管部门调查的投标申请人不被接受；
2.因违反工程建设法律法规和安全生产管理规定而受到建设行政主管部门红色警示的企业，在红色警示期间，不接受其参与本次比选工程的投标；
3.根据法院的《司法建议函》，列入名单的施工企业不得承接政府投资工程。
温馨提示：
投标人在递交参选文件时，须在比选截止时间前，按要求到比选公告指定的网址（深圳地铁智能招采管理平台）办理供应商注册手续，线上递交参选文件：


















第三节 否决性条款摘要
本章节是本项目比选文件(含比标文件的澄清、答疑、补充文件等)中涉及的所有否决性条款的摘要，否决性条款包括：参选文件不予受理、无效标、废标条款。除出现以下情形外，比选文件的其他任何情形均不得作否决处理。比选文件中有关否决性条款的阐述与本章节不一致的，以本章节内容为准。
一、参选文件不予受理的情形（由比选人的工作人员判定）
1.逾期提交参选文件的；
二、无效标情形（由评标委员会判定）
1.资格/符合性审查不合格的；
2.《承诺函》未按比选文件要求填写
3.参选人提交的电子标书格式不符合比选文件要求或开标后无法在平台读取导入的；
4.相互间有直接控股关系或法定代表人为同一人的两个或两个以上的法人提交参选文件的，在资格审查阶段，当部分相关单位自愿退出后仍有两家或两家以上要求继续进入后续招投标环节的；
5.参选文件承诺的工期超过比选文件中工期要求的；
6.依法应当拒绝投标的其他情形；
三、废标的情形（由评标委员会判定）
1、参选人拒不按照要求对参选文件进行澄清、说明、补正，或不接受对参选文件的计算错误进行修正后的投标报价；
2、参选单位的投标承诺函不符合必选文件要求的；
3、 参选文件未按规定的格式填写或前后内容不一致或关键词迹模糊、无法辨认的；
4、违反国家有关法律、法规和有关要求的
四、其他不予受理、无效标、废标情形
参选人在比选人的年度履约评价为不合格的单位，属于比选时不予受理情形之一，评定标时不予考虑                                                  
[bookmark: _Toc65054223]
第四节 分段限时投诉的规定
为保证比选参选活动廉洁高效，打击比选参选活动中违反法规行为，维护比选参选活动中各当事人的合法权益，特提醒各参选人注意 “分段限时投诉的规定”，本项目比选参选各阶段的投诉超过该规定要求投诉时效的，比选人或主管部门将不受理。下面是“比选参选分段限时投诉的规定”。
一、对比选文件内容的投诉时限：比选文件发布后五日内；补遗或答疑文件发出后的下一个工作日内。
二、对资格后审/符合性审查结果和开标结果的投诉时限：开标结束前当场向现场监管人员提出，可以口头投诉方式。
三、对评审结果投诉时限：确认中选人前。
四、对合同签订过程的投诉时限：合同签订前。
对违反招标投标法律、法规规定，对串通参选，或者参选人以他人名义参选或者以其他方式弄虚作假，骗取中选，或者参选人以向比选人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中选，或者比选人在评标委员会依法推荐的合格参选人以外确定中选人，或者重大项目以及其他严重损害国家利益、社会公共利益或者当事人合法权益的投诉，不受上述时限的限制；当事人应当在知道或者应当知道其权益受到侵害之日起10内提出书面投诉。
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由评审委员会负责对各家参选人的文件进行符合性审查，具体审查内容如下：
1.参选文件按要求加盖参选人公章
2.参选文件经法定代表人或其委托代理人签字，或由委托代理人签字并随参选文件一起提供“法定代表人授权书”
3.参选人的报价不高于报价上限
4.参选人城市及道路照明工程专业承包资质三级
5.参选人营业执照
6.拟派项目经理的注册二级建造师（机电工程类）
7.年度履约评价是否合格（对于在比选人的年度履约评价为不合格的单位，评定标时不予考虑）
8.参选文件承诺的工期不超过比选文件中工期要求
9.《承诺函》格式按照比选文件要求
参选人提供的比选文件中有上述任意一项情形为“否”的，视为符合性审查不合格，参选人的参选文件不被比选人受理。

[bookmark: _Toc65054227]第六节 评标
（一）总则
1、为保证项目评审工作的公开、公平和公正，使评审工作规范化、标准化、科学化，选择有经验、有实力、信誉好的单位承办本工作，特制定本评审细则。
2、提交合格参选文件的参选人原则上不少于3家。少于3家时，比选失败，比选人有权重新组织比选或采取其他方式确定单位。
（二）综合评估法
1、在开标前由比选人根据本比选文件组建评标委员会。评标委员会由  7 名评审专家组成。
2、评审原则：对参选人的技术标、商务标等进行综合评审，以“综合评估法”推荐1家中选候选人。
2、评标委员会职责
（1）按本评审细则对参选人的参选文件进行客观、公正的评审。
（2）向深圳市地铁集团公司呈报评选结果。
3、评审细则
评标委员会对通过资格/符合性审查的各参选人的技术、商务进行综合评比，最后评审委员会以综合评分方式确定中选候选人。 
本项目开标后，经审查合格的参选文件分两阶段评审：
第一阶段技术标评审：评标委员会对合格参选文件的技术标进行评审，经评审后，技术标得分前4名的有效参选人方可进入下一阶段商务标的评审（若出现得分并列导致大于4家的情况，则并列的有效参选人共同进入下一阶段商务标的评审）；
第二阶段商务标评审：技术标评审结束后，将技术标前4名参选人的商务标移交至评标委员会，评标委员会对参选报价进行评审，同时汇总各参选人技术标及商务标分值。若有效参选人不足3家，则从技术标得分排名第5名参选人起由高至低进行商务标递补。
汇总完成后，评委按照参选人的最终得分值由高到低排列名次。若最终得分相同的，以技术标得分高者排在先；若技术标得分相同的（以保留小数点后两位且四舍五入为准），以商务标报价低者排在先；若报价相同的，以抽签的形式确定中选候选人。最终，评委推荐一名中选候选人。
评委从技术标和商务标进行综合评分，满分为100分。
（1）技术标，结合工程实际进行技术方案评分，总分50分。

        技术评分表
	序号
	评审项目
	评审内容
	分数
	备注

	1
	企业资质
	具有城市及道路照明工程专业承包资质三级，得1分，城市及道路照明工程专业承包资质二级，得3分，具有城市及道路照明工程专业承包资质一级，得5分。
	5
	

	2
	企业业绩
	参选人提供近三年（自2019年10月1日至今，以合同签订时间为准）泛光照明工程业绩，合同金额200万以上，每个得5分，合同金额200万以下，每个得2分， 合计不超过10分。
备注：业绩证明材料须提供合同关键页复印件。
	10
	

	3
	项目负责人基本情况
	1.项目负责人具有中级职称或二级建造师（机电工程类），得2分，具有高级职称或一级建造师资格证书，得4分；
2.提供近三年（自2019年10月1日至今，以合同签订时间为准）泛光照明工程业绩(合同金额100万以上）,每个3分，最高6分。
备注：（1）提供职称证书复印件或建造师执业证书复印件；
（2）业绩证明材料须提供合同关键页复印件;
（3）提供近6个月（自2022年4月1日至今）社保证明资料。
	10
	

	4
	施工方案
	根据现场及图纸情况编制施工方案（含安装方案、安全措施、工期排布、与总包、幕墙等单位的界面协调、图纸深化等内容）
方案合理、针对性强、专业性高17-25分；
方案一般8-16；
方案差或无方案0-7分。
	25
	

	
	总分
	
	50
	



各评委评出各有效参选文件的得分后，算术平均后计算出各参选人技术标书评审得分。技术标得分前4名的合格参选人方可进入下一阶段商务标的评审（若出现得分并列导致大于4家的情况，则并列的合格参选人共同进入下一阶段商务标的评审）
（2）商务标，总分为50分，以进入商务标环节的参选人所报的“次低价”为满分且为基准价，若进入商务标环节的参选人仅3家，则以最低价为基准价且满分。若次低价同时为次高价或最高价，则以最低价为基准价且为满分，按下列公式计算：
Fn=50-50×│Sn-Sj│/Sj
其中：Fn— 第n参选人的商务得分
Sn— 第n 参选人的报价
Sj—进入商务标环节所有参选人投标报价的次低价
当报价的数字与中文大写不一致时，以价低者为准。若各参选人的报价，如出现税率不一致的情况，则以不含税总价作为参选人的报价进行商务标分数计算；若税率一致，则以含税总价作为参选人的报价进行商务标分数计算。
（3）按参选人的最终得分值由高到低排列名次，排名第一的推荐为中选候选人。若最终得分相同的，以技术标得分高者排在先；技术标得分相同的，则以报价低者为先；若报价仍一致，再抽签确定中选候选人。
（4）评分分数出现小数点，保留小数点后二位，第三位小数四舍五入。
（5）参选文件有比选文件第三章“否决性条款”第三条规定情形之一的，按废标处理。
（三）最低价法
    /                                              
（四）抽签法
    /                                               
（五）其他
    /                                                
四、评选报告
评审委员会负责编制评标报告，评标报告应包括以下内容：
（1）评审工作情况；
（2）评审结果；
（3）评审委员会签字；
（4）监督人员签字。
五、中选结果
经评审确定的中选候选人将按比选人内部程序上报审批通过后，将与中选候选人签订合同，未中选单位不另行通知。
[bookmark: _Toc402782177]六、合同签订
比选人确定中选人后，将按照本比选文件的合同条件，与中选人签订合同，如中选人不按规定与比选人签订合同，则比选人将有充分的理由废除中选，保留要求中选人赔偿损失、承担相应法律责任的权力。
七、其它

                                                   
表1：                                           符合性审查表
项目名称： 
	序号
	项目名称                       参选人
	参选人名称

	
	
	
	
	
	
	

	1
	参选文件按要求加盖参选人公章
	
	
	
	
	

	2
	参选文件经法定代表人或其委托代理人签字，或由委托代理人签字并随参选文件一起提供“法定代表人授权书”原件
	
	
	
	
	

	3
	参选人的报价不高于报价上限
	
	
	
	
	

	4
	参选人城市及道路照明工程专业承包资质三级
	
	
	
	
	

	5
	参选人营业执照
	
	
	
	
	

	6
	拟派项目经理的注册二级建造师（机电工程类）
	
	
	
	
	

	7
	年度履约评价是否合格（对于在比选人的年度履约评价为不合格的单位，评定标时不予考虑）
	
	
	
	
	

	8
	参选文件承诺的工期不超过比选文件中工期要求
	
	
	
	
	

	9
	《承诺函》格式按照比选文件要求
	
	
	
	
	

	评审结论：
	
	
	
	
	


说明：1、评审通过的用“√”表示，未通过的用“×”表示。结论用“合格”或“不合格”表示。
2、只有以上项目全部通过，评审结论为“合格”，否则结论为“不合格”。
评委（签名）：  
监督（签名）：                                                        日期：     年    月    日



表2.综合评分汇总表
                   项目综合评分汇总表

	序号
	参选人
	技术评分
	商务评分
	综合评分
	排序
	备注

	1
	
	
	
	
	
	综合评分=技术评分×技术权重   +商务评分×经济权重   

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	




评委签名：                                                   日期：               




监督人员签名：                                               日期：               


表3. 技术标评分表
技术标评分表
	序号
	评审项目
	评审内容
	分数
	得分

	
	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5

	1
	企业资质
	具有城市及道路照明工程专业承包资质三级，得1分，城市及道路照明工程专业承包资质二级，得3分，具有城市及道路照明工程专业承包资质一级，得5分。
	5
	
	
	
	
	

	2
	企业业绩
	参选人提供近三年（自2019年10月1日至今，以合同签订时间为准）泛光照明工程业绩，合同金额200万以上，每个得5分，合同金额200万以下，每个得2分， 合计不超过10分。
备注：业绩证明材料须提供合同关键页复印件。
	10
	
	
	
	
	

	3
	项目负责人基本情况
	1.项目负责人具有中级职称或二级建造师（机电工程类），得2分，具有高级职称或一级建造师资格证书，得4分；
2.提供近三年（自2019年10月1日至今，以合同签订时间为准）泛光照明工程业绩(合同金额100万以上）,每个3分，最高6分。
备注：（1）提供职称证书复印件或建造师执业证书复印件；
（2）业绩证明材料须提供合同关键页复印件;
（3）提供近6个月（自2022年4月1日至今）社保证明资料。
	10
	
	
	
	
	

	4
	施工方案
	根据现场及图纸情况编制施工方案（含安装方案、安全措施、工期排布、与总包、幕墙等单位的界面协调、图纸深化等内容）
方案合理、针对性强、专业性高17-25分；
方案一般8-16；
方案差或无方案0-7分。
	25
	
	
	
	
	

	
	总 得 分
	
	50
	
	
	
	
	














































评委签名： 

监督签名：                                        日期：        年    月    日


表4. 商务标评分表

商务标详细评审表
	序号
	评审内容
	评审标准
	基准价
	参选人名称

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	报 价
（万元）
	商务分的确定：以进入商务标环节的所有参选人所报的服务费次低价为基准价且为满分50分。若进入商务标环节的参选人仅3家，则以最低价为基准价且满分。若次低价同时为最高价或次高价，则以最低价为基准价且为满分。商务标得分按下列公式计算：
Fn =50-50×│Sn- Sj│/ Sj
其中：Fn— 第n参选人的商务得分。若计算所得Fn ≤0，则该参选人的商务得分定为0分。
Sn— 第n 参选人的服务费
Sj— 以进入商务标环节的所有参选人所报次低价为基准价
备注：
若各参选人的报价，如出现税率不一致的情况，则以不含税总价作为参选人的报价进行商务标分数计算；若税率一致，则以含税总价作为参选人的报价进行商务标分数计算。
	
	
	
	
	

	2
	得分

	
	
	
	
	
	


注：商务标得分值四舍五入保留小数点后两位数字。
评委（签名）：                                                                  日期：     年    月    日

监督（签名）：
[bookmark: _Toc382294280][bookmark: _Toc65054228][bookmark: _Toc27468]第七节 参选文件格式







深铁珑境（一期）泛光照明工程参选文件










参选人：(公章)                           


法定代表人或其授权代表签字：                


日期：      年    月      日

参选单位郑重承诺：对本参选文件所提供资料的真实性、准确性、有效性负全部责任
[bookmark: _Toc402782195]
目录
[bookmark: _Toc513044584]一、符合性审查文件
1、 参选文件按要求加盖参选人公章、参选文件经法定代表人或其委托代理人签字
2、 法定代表人资格证明书原件、法定代表人授权委托书原件（若有）
3、 参选人的报价不高于报价上限（参选人的报价需在承诺函中填写，且与商标标书的报价需保持一致）
4、 参选人有效的资质证书复印件（参选人城市及道路照明工程专业承包资质三级，加盖公章）
5、 参选人营业执照复印件（加盖公章）
6、 拟派项目负责人有效的资格证书复印件（注册二级建造师（机电工程类），注册建造师电子证书需按要求签名）
7、 年度履约评价（此项参选人不用提供，由比选人核实）
8、 参选文件承诺的工期不超过比选文件中工期要求（在承诺函中填写）
9、 承诺函（按比选文件格式）

三、技术标书
1、 企业法人营业执照复印件（加盖公章）
2、 企业资质证书复印件（加盖公章）（若有）
3、 项目团队架构及人员配置（加盖公章）
4、 项目负责人资格证书复印件（加盖公章）
5、 项目负责人工作年限及业绩证明（加盖公章）
6、 项目团队主要人员简历（加盖公章）
7、 公司业绩（加盖公章）
8、 技术方案（加盖公章）

[bookmark: _Toc513044585]四、商务标书
价格清单（加盖公章）


[bookmark: _Toc65054229][bookmark: _GoBack]一、资格/符合性审查文件格式

深铁珑境（一期）泛光照明工程参选文件

符合性审查文件









参选人：(公章)                           


法定代表人或其授权代表签字：                


日期：      年    月      日

参选单位郑重承诺：对本参选文件所提供资料的真实性、准确性、有效性负全部责任


目录
1、 参选人营业执照复印件（加盖公章）
2、 参选人有效的资质证书复印件（加盖公章）
3、 拟派项目负责人有效的资格证书复印件（加盖公章）
4、 承诺函（按比选文件格式，需填写报价、工期）
5、 法定代表人资格证明书原件
6、 法定代表人授权委托书原件（若有）
7、 

1、 参选人营业执照复印件（加盖公章）


2、参选人有效的资质证书复印件（加盖公章）

[bookmark: _Toc65054230]
3、拟派项目负责人有效的资格证书复印件（加盖公章）
























4、承诺函格式
承诺函

致：深圳市地铁集团有限公司
　　1、经分析研究了贵司提供的“  深铁珑境（一期）泛光照明工程       ”比选文件，我方愿以投标总报价                元(小写￥          )为贵司提供服务，并按比选文件以及国家和地方有关规定的要求，承担并完成本项目的任务。
　　2、如果贵司接受我方的参选文件，我方保证按贵司要求完成   深铁珑境（一期）泛光照明工程   比选文件要求的各项工作。
　　3、我方同意在规定的递交参选文件截止之日起180天内遵守本次比选。在该期限期满之前，本报价对我方始终有约束力，并可随时被接受。
4、如果我方中选，我方保证在 比选文件规定的时间之 日即可开始为本项目提供服务，并在贵司规定的期限内提供相应的成果文件。
5、我方保证在 212 日内（或2023 年6月1 日前）完成并移交本工程（非我方造成的工期延误除外）。
　　6、我方保证：在参选过程中，我方严守国家法律、法规，本着诚实守信的原则，无互相串通参选报价、无排挤其它参选人的合法权益、无向参选人或评委成员行贿谋取中、无以他人名义参与参选或以其它方式弄虚作假骗取比选中选的不良行为。
7、我方理解，贵司不一定接受最低价的报价或可能接受其他任何报价；同时也理解，贵司不负担我方参加本次比选活动所发生的任何成本或费用。
8、我方承诺无条件服从条款：“比选人在签订合同之前任何时候均有权宣布终止比选程序，对受影响的参选单位不承担任何责任，也无义务向受影响的参选单位作出解释。”
与本参选文件有关的正式通讯地址为：
地址：                                 邮政编码：             
电话：                                      　　　　　　　　　
传真：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
开户名称：                                                    
开户银行：                                                    
帐    号：                                                    
法定代表人或其授权代表签名(或盖章)：                       
参选单位盖公章：                                                
参选日期：                                                    

【注： 请注意承诺函价格与价格清单一致，不一致时参选人的参选文件将不被比选人受理。】

5、法定代表人资格证明书原件



法定代表人资格证明书


单位名称：                                                      
地    址：                                                      
姓名：             性别：     年龄：       职务：               
系                                               的法定代表人。

特此证明。


参选单位(盖章)：        [参选单位名称]                

日         期：           年        月        日




6、法人代表授权委托书原件（若有）


法人代表授权委托书

本授权委托书声明：我            (姓名)系                           
                          (参选单位名称)的法定代表人，现授权委托               (姓名)为本公司参加  深铁珑境（一期）泛光照明工程    项目比选的代理人，我承认代理人全权代表我所签署的比选文件内容，并以本公司名义处理一切与之有关的事宜。
代理人无转委托权，特此委托。
本授权书自签发之日起180日内有效。



代理人：                  性别：            年龄：             
身份证号码：                            职务：                 
参选单位(盖章)：                                                
法定代表人(签字或盖章)：                                        
授权委托日期：             年       月       日

备注：（报价文件若非法定代表人签字的，必须提供）
[bookmark: _Toc65054231]三、技术标书格式

深铁珑境（一期）泛光照明工程  参选文件

技术标书









参选人：(公章)                           


法定代表人或其授权代表签字：                


日期：      年    月      日

参选单位郑重承诺：对本参选文件所提供资料的真实性、准确性、有效性负全部责任


目录

1、 企业法人营业执照复印件（加盖公章）
2、 企业资质证书复印件（加盖公章）
3、 项目负责人基本情况（加盖公章）
4、 公司业绩（加盖公章）
5、 施工方案（加盖公章）


































1、参选人营业执照复印件（加盖公章）


2、参选人有效的资质证书复印件（加盖公章）


3、 项目负责人基本情况(加盖公章)
	姓名
	
	性  别
	
	年  龄
	

	职务
	
	职  称/执业资格
	
	学  历
	

	在公司工作时间
	
	从事项目负责人年限
	

	提供近三年（自2019年10月1日至今，以合同签订时间为准）泛光照明工程业绩
(合同金额100万以上）

	序号
	合同名称
	合同范围
	合同金额
	在建或已完成
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


备注：
（1）提供职称证书复印件或执业证书复印件并加盖公章；
（2）业绩证明材料须提供合同关键页复印件并加盖公章，合同关键页必须包括合同名称、合同范围、合同金额等关键信息，时间以合同签订时间为准;
（3）至少提供近6个月（自2022年4月1日至今）社保证明资料并加盖公章。






4、公司业绩（加盖公章）
近三年（自2019年10月1日至今，以合同签订时间为准）
泛光照明工程业绩一览表
	序号
	合同名称
	合同范围
	合同金额
	在建或已完成
	备注

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	......

	
	
	
	
	



备注：业绩证明材料须提供合同关键页复印件并加盖公章；合同关键页必须包括合同名称、合同范围、合同金额等关键信息，时间以合同签订时间为准。









5、施工方案（加盖公章）
根据现场及图纸情况编制施工方案（含安装方案、安全措施、工期排布、与总包、幕墙等单位的界面协调、图纸深化等内容）


 



[bookmark: _Toc65054232]四、商务标书格式

 深铁珑境（一期）泛光照明工程   参选文件

商务标书








参选人(公章)：                           


法定代表人或其授权代表签字：                


日期：      年    月      日

参选单位郑重承诺：对本参选文件所提供资料的真实性、准确性、有效性负全部责任

商务标书目录
1、价格清单格式




注：按附件工程量清单格式填报，	其中:暂列金额按发包人提供的金额填写不得改动。






参选人：（盖章）         [参选人名称]                   
法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

日  期：     年    月     日




[bookmark: _Toc65054233]第三章  合同部分

                            



 深铁珑境（一期）泛光照明工程合同

合同编号：









	发包人：
	                        

	承包人：
	                        





二〇二一年    月




深铁珑境（一期）泛光照明工程合同

本合同发包人委托承包人完成深铁珑境（一期）泛光照明工程的工作(以下简称“本项目”)，并支付费用。双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规的规定，签订本合同，并由双方共同恪守。
[bookmark: _Toc65054234]一、项目概况
深铁珑境项目紧靠深圳北站商务区，北侧紧邻大浪商业，西侧具有羊台山景观资源；东侧龙岗坂田已扩容为坂雪岗科技城，区位条件优越。地铁四号线直接通达福田中心造产城示范区；向西依托地铁五号线。深铁珑境（一期）商品房包括10栋小高层商品房、20栋4层商品房、公共配套工程及架空车库等,总面积约为7.4万平米；办学规模为36班的九年一贯制学校，由1栋8层综合楼（含教职工宿舍）及体育馆、多功能厅组成，总建筑面积约为38557.92㎡；幼儿园总建筑面积约5000㎡，建设规模为18班幼儿园。
[bookmark: _Toc65054235]二、工程范围
范围及要求如下：
1.深铁珑境（一期）泛光照明工程包括但不限于室外公共区域泛光照明；泛光照明与建筑、幕墙、景观等工程交接区域的收边、收口等；二次机电安装工程等。具体范围以比选文件、图纸和工程量清单为准；
2、具备可兼容性，无条件免费提供系统开放接口协议，可能涉及的不同品牌或系统的兼容、接口开发、整体调试、所需辅材等不可预见因素，使整个项目泛光工程实现整体设计效果（如需）；
3、安装过程涉及的总包、幕墙、标识单位的协调配合等工作；
4、具体范围以必选文件、图纸和工程量清单为准。
5、清单报价已包含深化设计费、施工措施费（含安全文明施工费）、物料的搬运费、节假日加班费、分期拆除的多次设备进场费、前期预留问题整改、税金、总包配合费等可能造成成本增加的其它费用。
[bookmark: _Toc65054236]三、合同价款
1、合同类型：固定综合单价、措施费总价包干。
（1）综合单价包干内容：包括但不限于完成本工程所有的材料费、人工费、机械费、检验试验费、施工水电费、材料设备场内多次转运、装卸费、成品保护费、工程建设标准和技术规范要求的费用、施工方案论证、施工图深化设计、技术处理费、缺陷修复费、验收移交、联合调试、对本工程相关的各专业工程提供协调及配合服务、合同工期内的赶工费、与知识产权相关的费用，治安、消防、安全、环保等主管部门因进行工程所规定应由施工单位所交纳的任何收费，民扰及扰民费，管理费、利润、各种施工风险、变更风险、市场风险、其他为按时按质完成本合同所规定工作的除措施费外所有直接和间接费用（不论图纸、规范、工程技术要求、工程量清单报价书中有没有说明），及本合同虽未提及但承包人在完成本工程过程中必须支付的与本工程相关的其他费用。除本合同另有约定，该固定单价不作调整。
（2）措施费总价包干，且不因工程变更等任何原因而作调整。该项工作发生费用由承包人在投标报价中根据施工图及现场情况自行考虑，如无报价的项目，发包人视为该项费用已包含在其他投标报价中，承包人可根据工程的实际需要，自行添加措施项目，一旦中标后，措施费不因任何原因进行调整。
（3）总承包服务费为本工程建安工程造价×总承包服务费费率1%,包含在合同总价中，由承包人自行支付給总包单位。总承包服务费费率为固定费率，不可变动。
本工程总承包服务费的支付：以承包人的每月验工计价金额为基数，按约定包干费率计价的80%进行支付给承包人，竣工验收合格后全部支付完。
2、合同总价款为人民币          元整(小写：RMB        元)，不含税价    元，增值税税额（增值税税率9%）    元。
3、合同的增值税率根据国家税收法规政策变动而调整，不含税价不随增值税率的变化进行调整。
[bookmark: _Toc65054237]四、工期与质量
1、质量：合格。
2、工期：暂定自2022年11月1 日至2023年6月1日，共212日历天（以发包人实际通知入场为准）。
3、质保期：竣工验收合格并移交后2年。
[bookmark: _Toc65054238][bookmark: _Toc405299905][bookmark: _Toc342310526]五、技术要求
详见附件
[bookmark: 定义][bookmark: _Toc24535109][bookmark: _Toc13994][bookmark: _Toc65054250][bookmark: _Toc8075]六、管理要求
（一）对承包人的要求
1、项目机构管理要求
承包人根据招参选文件和承包合同约定，并按照法规、发包人的要求，配备足够数量的各专业现场技术管理人员。如承包方的项目管理机构在履约期间出现以下情况，发包人有权按如下要求处理：
（1）中标后，如满足《关于建设工程招标投标改革的若干规定》（深府[2015]73号，以下简称“73号文”）的除外情形，需更换管理人员，不要求缴纳违约金，但须承包人提前书面通知发包人，并经发包人同意后方可更换，新人员（条件不得低于必选文件的要求）须重新面试，面试通过后方可上岗。除此之外，承包人要求变更项目机构主要人员的，均视为违约，按项目负责人每次支付违约金5万，其他人员每次支付违约金1万元。
（2）承包人的项目机构主要人员不到位或不在岗时，则按项目负责人每次支付违约金1000元，其他人员每次支付违约金200元。
（3）未经发包人批准，擅自更换主要管理人员，则按项目负责人每次支付违约金5万元，其他人员每次支付违约金1万元。
（4）发包人或监理要求承包人替换项目机构中的不称职人员，而承包人不予替换的，则至监理发出更换人员通知之日起，按项目负责人每天支付违约金3000元，其他人员每天支付违约金500元。
（5）项目负责人等主要管理人员必须参加每周工程例会，若确实无法参加必须向项目组请假，无故缺席者每次支付违约金500元，无故迟到者每次支付违约金100元。
2、其他管理要求
[bookmark: _Toc65054251]（1）承包人须与总包单位签订安全配合协议，服从总包单位的现场管理，包括不限于安全、文明施工、进度安排、场地交接等，并按要求交纳水、电、设备、临设使用费用和押金等。
[bookmark: _Toc65054252]（2）承包人须积极主动与总包单位协调解决临时场地、临时用水、临时用电、垂直水平运输等问题，并及时交纳相关费用及押金，费用已包含在合同价中，发包人不再另行支付。
[bookmark: _Toc65054253]（3）承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施（此项费用已计入合同价），消除事故隐患。由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由承包人承担。
[bookmark: _Toc65054254]（4）本工程在各方面均须与其他工程有所配合和协调。承包人已清楚明了此项，并保证会在发包人的指示下全面与有关单位配合和协调。
[bookmark: _Toc65054255]（5）每月25日前向发包人、监理书面报送《工程月报》，下月施工计划必须具体、详细，包括人力安排、增加人力的来源、工程量等。
[bookmark: _Toc65054256]（6）承包人须与包括农民工在内的所有工人签订劳动合同，明确劳动报酬等内容，并严格履行，及时足额支付工资等劳动报酬。对发包人支付的工程款，承包人须优先用于支付工人劳动报酬。
[bookmark: _Toc65054257]（7）承包人必须服从监理工程师的指挥，按监理工程师的指令、设计图纸和技术规范进行施工。如有违反，监理工程师有权提出停工或责令被中标人返工，由此造成的损失概由承包人负责。
[bookmark: _Toc65054258]（8）承包人应根据发包人及监理工程师的指令，向发包人提供应由承包人供应的材料(设备)的样品，样品经发包人审定后应置放于样品室内，监理工程师将按照此样品检查承包人施工时实际使用的材料（设备）是否符合发包人的要求，承包人提供材料（设备）样品的费用已包含在合同总价中。
[bookmark: _Toc65054259]（9）承包人应按合同规定的承包范围及图纸、规范、标准、合同的要求保质保量按期完成规定的工程内容。施工过程中承包人须按监理工程师依据合同发出的指令施工，随时接受监理工程师的检查，为检查提供便利条件。
[bookmark: _Toc65054260]（10）在开工前编制施工组织设计或施工方案，施工总进度计划，设备、施工组织一览表、材料、半成品进场计划，报送监理工程师及发包人。提前30天向发包人书面明确发包人分包进场时间，提前30天向发包人书面提交甲供材料数量及进场时间计划。
[bookmark: _Toc65054261]（11）承包人必须服从工程师的指挥，按工程师的指令、设计图纸和技术规范进行施工。如有违反，工程师有权提出停工或责令承包人返工，由此造成的损失概由承包人负责。
[bookmark: _Toc65054262]（12）负责协调本单位和总包单位及各分包单位之间的工作。
[bookmark: _Toc65054263]（13）承包人的配合费用涉及工作包括但不仅限于如下所述： 
[bookmark: _Toc65054264]（14）施工现场垃圾清理与场地保洁：从总包移交工作面后至竣工交付前这段时间内场地内所有垃圾（包括分包产生的垃圾）由承包人统一清理。 
[bookmark: _Toc65054265]（15）安全文明施工管理：包括场地内分包单位工人的判别（工牌），施工过程中监控督促本承包人的工人规范用电用水，场地内临时厕所的设立及严防随地大小便，场地内墙面玻璃无乱涂乱划，场地内无违规住人。 
[bookmark: _Toc65054266]承包人应按照本市相关要求和根据工程性质规模，建立现场视频采集系统，开展实时监控。承包人应当按照建筑从业人员实名制管理的相关要求，利用人脸、虹膜等生物活体信息技术，在工地出入口设立实名闸机通道，实行联网运行。
[bookmark: _Toc65054267]承包人必须使用符合《在用非道路移动机械用柴油机排气烟度排放限值及测量方法》（SZJG49-2015）特区技术规范要求的非道路移动机械。
[bookmark: _Toc65054268]（16）成品保护：在工程完工并做好自身成品保护措施后做好成品保护巡查和现场工人教育，对成品被破坏负保护不力责任。 
（二）工期管理要求
[bookmark: _Toc65054269]1、工期管理
[bookmark: _Toc65054270]（1）暂定自2022年11月1日至2023年6月1日（具体以开工令为准），共212日历天。
[bookmark: _Toc65054271]（2）承包人理解现场施工对本比选工程施工区域、施工顺序、施工相关节点的影响。并承诺：在投标阶段已经充分考虑施工区域的调整、交叉施工对工期影响的风险，可能出现的各种规模的下雨、台风、高温天气、停水、停电、节假日（包含元旦、春节等法定长假）、发包人分包工程的合理工期、设计变更对工期的影响、劳务市场变化的影响、政府大型活动对工期的影响、工地及周边环境等影响因素；并已经采取积极措施，保证按比选/合同约定工期、质量要求移交交付物。
[bookmark: _Toc65054272]（3）承包人须与本项目其他施工单位协调，使有关的工程能配合工程进度。因缺少沟通协调而造成的一切后果如延误工期等，将由承包人负责。
[bookmark: _Toc65054273]（4）发包人可能根据现场工程进展实际状况，对施工工期做调整。承包人须无条件配合、执行，并按照有关约定按期、保质的完成施工任务。
[bookmark: _Toc65054274]（5）要求承包人在收到中标通知 7天内上报编写切实可行的总体进度计划、月进度计划、周进度计划，并对进度计划的完成情况定期进行检讨，如因月实际进度无法按计划完成，发包人有权力暂扣当月部分额度进度款或暂缓当月进度款的支付。
[bookmark: _Toc65054275]（6）由于现场施工作业面的限制，发包人可能不能一次性提交所有比选范围内作业面，承包人须根据现场的实际情况，及时调整平面布置以及人、机、料的安排，以确保竣工日期目标的实现，承包人不应就此提出任何的工期及费用索偿。同时，发包人要求的总进度计划并不完全保证承包人能按所定的进度计划连续不断的施工，假若因实际施工情况而需要对有关进度计划作出修改时，承包人须予以配合及不能为此而作出任何的索赔。
[bookmark: _Toc65054276]（7）承包人须按照合同约定的工期进行施工。若总包工期有所调整，承包人承诺及时跟进调整，因工期调整发生的相关费用已经包含在合同价格中，发包人不另行支付任何费用。
[bookmark: _Toc65054277]（8）根据现场的施工进度情况准确制定甲供、甲控乙购材料进场计划，并对其排产、到货起到监督作用。
[bookmark: _Toc65054278]（9）对于所有在承包范围内作业的各分包单位之间，包括与总承包的土建机电穿插施工、消防等，应积极、主动地协调工序衔接问题，采取行之有效的措施对其进度进行推动、促进、监督，使之不影响中标单位各个相关工序施工进度要求以及总体施工计划。
[bookmark: _Toc65054279]2、具体进度管理
[bookmark: _Toc65054280]（1）进度计划表
[bookmark: _Toc65054281]1.1进度计划表和施工组织设计须在监理要求的时间内提交。
[bookmark: _Toc65054282]1.2承包人应将发包人的进度要求和专业分包的进度纳入施工进度计划中，分别设定合理的施工工期、进场施工的合理节点时间，提供进场施工的必要条件。未按此要求制定施工总进度计划，造成施工总工期延误的，由承包人承担责任。
[bookmark: _Toc65054283]1.3在施工期间，若与进度计划有较大的偏离而须调整原定的工序，承包人须提交反映实际进度的更新和修正的进度计划表给监理审批。若承包人未能按时完成工作，承包人须采取所有必需的步骤使工作能恢复按照原核准的计划。
[bookmark: _Toc65054284]1.4若在合同执行期间发生特殊情况，监理认为需要调整进度计划表时，承包人须按监理的要求，修改其进度计划表。承包人须遵从监理的指令，承包人亦不会因此等指令而获得工期延长及费用上的补偿。
[bookmark: _Toc65054285]1.5承包人须按发包人或监理的要求，每月25日向监理提交当月完成的投资额、进度报告以及其他与进度控制相关的资料，详细说明工程的实际进度与计划进度的偏差等。
[bookmark: _Toc65054286]（2）周报和日报
[bookmark: _Toc65054287]2.1每周报告的格式和内容模板，要在工程开始时前，提交监理批准。
[bookmark: _Toc65054288]2.2每周报告需项目负责人签字，并要经监理代表审阅和签字。
[bookmark: _Toc65054289]2.3视工程实际情况，承包人有责任按监理要求提交每天的进度报告，必要时随时报告。
[bookmark: _Toc65054290]（3）进度照片
[bookmark: _Toc65054291]承包人须在每月底25日前，拍摄足够数量彩色照片给监理表示工程进度，需包含每天的照片，且包含航拍的照片，照相机的位置由监理指定，相关费用包含在合同价格中。
[bookmark: _Toc65054292]（4）违约责任
[bookmark: _Toc65054293]4.1由于承包人的原因，承包人未按发包人和监理的要求（包括时限和质量）申报和提交施工计划表、周报、日报或进度照片的，承包人需向发包人每次支付违约金500元。
[bookmark: _Toc65054294]4.2关键节点指开工、设计联络、设备到货、联调、验收等（以发包人审批的施工进度计划为准），以上节点每延误一天，发包人有权对承包人收取违约金1万元。
（三）质量管理要求
1、设计图纸管理
（1）深化设计要求
1.1施工图深化设计文件应符合国家规范标准规程、相关行业制造标准、施工方案和发包人提供的设计成果的要求，施工图深化设计文件完成后应经发包人审核同意后，方可用于本项目，如未经过发包人审批，视为承包人不按图施工，按相应规定处理。
1.2承包人对施工图深化设计的质量负责，承包人应详细了解和掌握设计文件的设计标准、设计要求、设计思路并进行施工过程的验算，并充分考虑施工过程中各专业的协调以及相关设备、构件加工、运输的需要。如各方在施工图深化设计文件中发现错误、遗漏、含糊及不一致、不适当、不符合规范要求或其它缺陷之处，承包人应进行修改，承包人不会因此而获得工期顺延及费用补偿。
1.3承包人应按本项目的进度合理安排施工图深化设计的进度，在其施工图深化设计周期内需预留14天的发包人审核时间，发包人在审核过程中发现施工图深化设计文件与本合同文件的要求及设计文件的意图不符或存在其它问题，承包人必须在接到通知后14天内进行修正，如不能按时修正，每延误一天视对项目影响程度，发包人有权对承包人收取违约金1000元/天。
（2）图纸会审要求
2.1承包人需严格按照发包人的要求参加法定的图纸会审，按发包人的时间要求提出会审意见，委派技术负责人参加图纸会审，如不能提出会审意见，视为承包人对设计文件质量的最终认可。
2.2承包人需每月定期针对下个月需施工内容的图纸组织图纸会审和技术交底，各专业班组参加，针对设计文件的错、漏、碰、缺及时提出，如不能及时提出，由此引起的后果承包人自行承担，且工期不予以顺延。
2.3承包人在收到设计图纸，设计院完成交底后需集中进行各专业的图纸会审，对于相关设计疑问、错漏碰缺，无法满足工艺工法要求的问题需一次性提出。
（3）设计管理
3.1对现场实际情况与图纸不符合情况，必须告知发包人，否则按照不按图施工相关条款进行处罚。
3.2对现场实际情况引发的设计调整，施工方需提出调整建议和相应成本估算，否则发包人不予受理，由此引起的后果承包人自行承担。
2、材料管理
（1）材料进场前的要求
对重要的材料、构配件及设备在订货前必须征得监理同意报发包人备案方可订货。
承包人按合同约定，施工前1个月提供主要材料的品牌和厂家报监理和发包人，如需要考察，由发包人确定种类，考察费用由承包人承担。凡未经审批或备案同意进场的材料，一律不得进场。否则，凡由此造成纠纷，影响工程质量、工期的由承包人承担全部责任。
主要设备（材料）出厂前，发包人、监理将组织人员赴供货厂家进行出厂检验，出厂检验所发生的费用由承包人负责，参加检验的发包人、监理的食宿、交通费用由承包人承担。
（2）材料进场时的要求
物单必须相符。如有任何一项不符，应进行退货或要求供应商进一步提供材料的相关资料。进入施工现场的各种原材料、半成品、构配件都必须有相应的质量保证资料。相关材料都必须盖有单位的红章并标明出厂日期、生产批号或产品编号。
（3）材料进场后的要求
3.1工程上使用的所有原材料、半成品、构配件及设备，都必须事先经监理审批后方可进入施工现场，不然，由此引起的损失或影响，均由承包人负责。
3.2所有进入现场的原材料与提交的资料在规格、型号、品种、编号上必须一致。
[bookmark: _Toc459906746]（4）材料技术要求
4.1承包人根据施工图、技术规格及相关规范要求提供材料、设备。如承包人提供的材料、设备与设施图、技术规格及相关规范要求所述不符时，发包人有权要求承包人更改并提供符合技术规格要求所述的设备及材料，而不作任何费用变更。
4.2材料进场前必须履行报验手续，进行下道工序施工前必须通知监理验收，验收合格后方可进行下道工序施工。
4.3在发包人或监理提出要求时，配合发包人或监理在生产过程中对原材料、半成品、成品及加工过程进行抽查，此费用包含在合同价款中。发包人有权对承包人采购的材料、设备及施工成品、半成品另行进行质量检测和试验，对检测和试验不能满足要求的，承包人应承担全部检测和试验费用，并返工整改直至合格。
4.4承包商根据相关规范要求进行材料、设备送检，送检机构执行地铁最新入库的名单。
4.5发包人认定样板或品牌的材料和设备，进货时按样板质量验收，如发现不符合样板质量或未按照批准的品牌进行采购，发包人有权要求承包人清退、更换该材料或设备，并处以按材料款的20%向发包人支付违约金。
4.6为加强材料进场管理，杜绝“假冒伪劣”、“货不对板”、“以次充好”、“质量不达标”的材料部品进入本项目，一经发现，对违约行为的处罚原则及标准明确如下：
	材料使用违规分类
	违约金规定

	违约行为
	影响/后果
	状态
	

	货不对版
	品牌档次下降
	已到场，未安装
	材料退场，违约金额：10万/次

	
	
	已使用，无法拆除
	    补救确保合格，赔偿损失，违约金额：20万

	偷工减料
	材料、设备相关技术参数（如厚度、等级等）低于合同约定
	已到场，未安装
	材料退场，违约金额：10万/次。

	
	
	已使用，无法拆除
	   补救确保合格，赔偿损失，违约金额：20万

	弄虚作假
	设置虚假标识等欺诈行为
	已到场，未安装
	材料退场，违约金额：10万/次

	
	
	已使用，无法拆除
	补救确保合格，赔偿损失，违约金额：20万



3、品牌管理
（1）承包人根据技术规格及相关规范要求提供设备/材料。如承包人提供的设备/材料与技术规格要求所述不符时，发包人有权要求承包人更改并提供符合技术规格要求所述的设备及材料，而不作任何费用（包括供货、安装及运送）变更。本项目不接受OEM（贴牌）设备/材料。
（2）“设备材料品牌表”中的推荐品牌，承包人可以在其中自行选择报价，但并不代表承包人可以不提供必选文件中所要求提供之其它技术资料或提供不符合标书要求的设备/材料。进场施工的设备/材料须通过发包人及工程师的审核和批准。
（3）非承包人原因引起须使用品牌表中所列之外设备/材料时，承包人需按照相同档次设备/材料重新进行申报，并通过发包人及监理工程师的审核和批准，不作任何费用（包括供货、安装及运送等）调整；若无相同档次的设备/材料供选择时，承包人经发包人同意可以按相近档次设备/材料进行申报，通过发包人及监理工程师的审核和批准后，材料费用做相应调整。
（4）设备材料品牌表中有明确参考品牌的，承包人投标时必须在发包人提供的“设备材料品牌表”中选择明确的品牌及系列（需填报系列的，如不填报系列的则按投报品牌的最高要求为准），并根据所选的品牌进行报价。
[bookmark: _Toc65054249]（5）发包人有权在承包人中标后或合同履行期间，在不改变设备材料品牌表的设备材料品牌档次基础上，对品牌表中的设备材料品牌或规格型号进行补充或调整。
（6）设备材料品牌表：
	序号
	设备材料
	参考品牌
	备注

	1
	配电箱元器件（断路器等）
	ABB、施耐德、西门子
	

	2
	LED灯具
	三雄极光、欧普、佛山照明、TCL
	或其他同等档次品牌

	3
	光源（芯片）
	科锐、欧司朗、流明
	

	4
	电线、电缆
	金龙羽、成天泰、奔达康、金环宇
	

	5
	电线（弱电）
	广东长江、亨通光电、联嘉祥、嘉信、华亿、讯道、标顶、金环宇、
	

	6
	热镀锌钢管
	泰丰侨、珠江、银河、华通
	

	7
	工作站、服务器
	HP（惠普）、LENOVO（联想）、DELL（戴尔）
	



注：（1）承包人必须严格遵照甲控品牌，深入了解各类品牌的规格型号、性能参数、安装条件；
（2）对未列推荐品牌的子系统或设备/材料，承包人可按照技术要求自行选择品牌。但比选方对投标方选择的品牌存疑时，有权要求投标方在指定时间内追加提供所选品牌的以下证明材料（包含但不限于）：有效的营业执照，要求企业成立3年以上，注册资金≥10×该品牌投标总价，且不得低于200万。政府有关部门颁发的技术证书或检测报告，属计量器具的，还需提供相应的计量许可证。其它资质证明文件。如投标方无法按时提交上述材料，或提交的材料经审核不符合要求，比选方有权要求投标方在不提高投标价格的前提下将所选品牌修正为比选方认可的品牌；
（3）未经建设单位认可，中标人不得在施工过程中变更设备品牌（即使在比选推荐品牌名单中）；
（4）主要组成设备保修期项目整体竣工验收后2年；
（5）承包人中标后，供货时须提供原厂生产的全新的产品，并提供产品说明书、保修证、合格证等质量证明资料（投标产品的技术响应必须与产品说明书相符）；
（6）提供详细的设备清单、技术参数和单台（套）的价格、附件清单；
（7）承包人根据图纸的设计要求，给出安装施工的配套材料的清单和价格，并将设备费用、辅材费用、安装费用及其他费用在投标报价表中逐项列出；
（8） 提供主要备品备件清单和单价；
（9）参选文件中应有施工组织计划，有施工人员、施工计划、工艺、施工技术措施等详细说明；
（10） 技术图纸见必选文件附件中的图纸。
（四）特别提醒
1、施工过程中，承包人需考虑无塔吊、无施工电梯等不利条件，费用已包含在投标报价中。
2、目前项目主体结构已浇筑完成，部分预留管线可能不满足现场使用，承包人需考虑现场施工条件的局限性及相关措施费，相关措施费用已含在投标报价中，不另行支付。
3、本项目工作期间若需二次进场进行设备安装施工，承包人将根据发包人的要求二次进场施工，费用已包含在投标报价中。
4、设计联络及重要系统设备考察、监造及出厂验收、培训：
4.1承包人负责接待、安排发包人人员参加设计联络会的各项事务。参加会议的发包人人员初步定为8 人，会议时间为5天。承包人负责提供业发包人人员的往返车、机票，驻厂食宿费及当地市内交通费。其中驻厂食宿费及当地市内交通费每人、每天标准450元人民币（上述人数及人次为暂定数量，最终应以满足本工程实际所需为准）。 
4.2 重要系统设备考察、监造、出厂验收
承包人负责安排发包人人员到重要系统设备厂考察，生产条件及质保体系的检查，重要部件原材料质量检验，部件制造质量过程检查，发包人人员为 8 人，时间为5 天。承包人负责提供发包人人员的往返车、机票，驻厂食宿费及当地市内交通费。考察的行程安排等应与履行本合同的目的密切相关。其中驻厂食宿费及当地市内交通费每人、每天标准450元人民币（上述人数及人次为暂定数量，最终应以满足本工程实际所需为准）。
4.3 培训
承包人负责组织发包人人员参加泛光照明设备操作及使用的培训，并提交相关培训教程、培训证书等必要文件。发包人人员为8人，时间每次为5 天，本地现场培训不少于两次，厂家培训不少于一次，如是外地厂家，则需由承包人负责提供发包人人员的往返交通费、驻厂食宿费及当地市内交通费。其中驻厂食宿费及当地市内交通费每人、每天标准450元人民币（上述人数及人次为暂定数量，最终应以满足本工程实际所需为准）。
以上费用包含在设备综合单价中，承包人自行考虑，后期不单列支付。
[bookmark: _Toc22891][bookmark: _Toc65054295]七、工程变更
[bookmark: _Toc10738]1、合同价格构成中的工程量清单项目单价中只有类似于变更工程的项目单价，可以参照类似项目单价确定变更价款。 
2、合同价格构成中的工程量清单项目单价中没有适用或类似于变更工程的项目单价时变更价款的确定方法：
方法一（有适用或类似定额可套用的）：
1）工程量清单计价依据：《建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）》、《建设工程工程量清单深圳补充清单》和《深圳市建设工程计价规程（2017）》。
2）相关定额依据：
①按照工程性质和专业类别选用以下：
Ⅰ.本项目中的建筑工程优先采用《深圳市建筑工程消耗量标准》（2016）；
Ⅱ. 本项目中的安装工程优先采用《深圳市安装工程消耗量标准》（2020）；
Ⅲ. 本项目中的装饰工程优先采用《深圳市装饰工程消耗量标准》（2020）；
Ⅳ. 本项目中的园林建筑绿化工程优先采用《深圳市园林建筑绿化工程消耗量定额》（2017）；
Ⅴ. 本项目中的装配式建筑工程优先采用《深圳市装配式建筑工程消耗量定额》（2016）；
Ⅵ. 本项目中的市政工程优先采用《深圳市市政工程消耗量定额（2017）》；
Ⅶ.机械台班采用《深圳市建设工程施工机械台班定额》（2014）
Ⅷ.《深圳市房屋修缮工程消耗量定额》（2011）
Ⅸ.其他国家及深圳市相关计价依据；
②专业不明确的选用价格最低的定额子目；
③工程变更时，上述定额如有最新发布版本，或有定额子目修订时，采用新版本或新修订定额子目。
3）费率标准依据：《深圳市建设工程计价费率标准》（2018）的推荐费率和深建价[2021]20号文（采用新版本或新修订定额子目的如有新的费率标准按相应新费率标准）,但不再计取任何措施费（“混凝土、钢筋混凝土模板及支架费”除外）；
4）工料机价格采用2022年9月《深圳建设工程价格信息》，未发布的材料设备单价按以下
2022年9月《深圳建设工程价格信息》上未发布的材料设备价格，可采用采购期前一年内最近一期《深圳建设工程价格信息》发布的价格。该材料、设备价在该变更价款计价时按中标净下浮率进行下浮。
《深圳建设工程价格信息》2022年9月和采购期前一年内未发布的材料设备:
A. 依法必须招标的材料设备按规定必须招标的，应由发包人提出技术标准和最高限价，由承包人通过招标方式确定该材料设备单价。
B. 按规定不需要招标的且20万元以上的由承包人按现行《深圳市建设工程材料设备询价采购办法》在询价采购网络服务平台进行询价采购，但工程量清单、报价上限和技术规格书由发包人编制，采购文件报发包人审核。该材料、设备价在该变更价款计价时不再按中标净下浮率进行下浮。
C. 20万元以下的其价格按照发包人的相关规定，由承包人报价经发包人审批，该材料、设备价在该变更价款计价时不再下浮。当承包人对发包人的审核价有异议时，可按发包人其他工程合同价执行。若承包人仍不接受，导致双方对价格无法达成一致而影响工程进度的，发包人有权对该材料进行甲供，有权收取该材料总价50%的工程管理费，并有权在当期的进度款里直接扣除该材料总价的1.5倍作为违约金，因改甲供导致工期延误的，承包人还需承担工期延误的违约责任，且发包人有权解除合同。
5）采用上述程序计价后，按本工程中标净下浮率进行下浮（上述4）②市场询价的材料设备价不再下浮）调整确定该变更工程的项目单价。
方法二（无适用或类似定额可套用）：
由承包人报价经发包人审批，当承包人对发包人的审核价有异议时，则按发包人的其他工程合同价执行；若承包人仍不接受，发包人有权另行委托或发包，有权收取该部分价款50%的工程管理费，并有权在当期的进度款里直接扣除该部分价款的1.5倍作为违约金，因重新委托或发包导致工期延误的，承包人还需承担工期延误的违约责任，且发包人有权解除合同。
[bookmark: _Toc65054296]八、竣工验收
实现各项设计功能，顺利移交，即为合格。
[bookmark: _Toc27355][bookmark: _Toc65054297]九、工程款支付
[bookmark: _Toc18906]1、本工程无预付款。
①按月办理验工计价与支付：按月验工计价的80%进行支付；验工计价按附件的验工计价管理办法执行，合同履行期间发布新办法的按新办法规定执行。
②竣工验收合格且按发包人要求按时退场后支付至月验工计价累计金额的85%，且不超过合同价（不含暂列金额）的90%。
③办理完最终的竣工结算，承包人提供全部结算金额的合法增值税专用发票后，支付至结算价款的97%。
④质量保证金的支付：质量保证金为结算价款的3%，承包人按发包人要求履行了合同约定保修义务满二年后支付结算价款3%（不计利息）的工程质量保证金，但并不免除承包人在保修期内的保修责任。
⑤变更的支付：工程变更的价款经费用审批完成后与工程进度款同期同比例支付。
⑥每次支付由承包人发起付款申请,承包人提交全额合法的增值税专用发票，经发包人审批完成后21个工作日内支付。第一次付款前承包人必须提交履约保函方可支付。履约保函为合同金额的10%，履约保函格式须满足发包人要求。
2、期中支付最低金额：无。
[bookmark: _Toc65054298]十、工程结算
1、结算模式：本工程为固定单价、措施费包干合同，本工程结算价=施工图造价（若进行清单更新，则为清单更新成果）+ 变更签证造价 + 其他调整造价（工料机调差、索赔、奖罚、防疫费用等）。
2、承包人向发包人提交竣工结算书及完整的结算资料的时间要求为本工程竣工验收合格后 56天。
3、发包人核对竣工结算书期限为承包人提交竣工结算书和完整结算资料后84天。
4、承包人提交修改竣工结算书或补充结算资料的期限为发包人提出核对意见或补充结算资料要求后28天；发包人核对经修改的竣工结算书的期限为承包人提交修改竣工结算书或补充结算资料后 28 天。
5、对发包人提出的核对意见承包人应提出异议的期限为28天。
6、在以下情况下，发包人可启动强制结算机制，将其单方编制的结算文件送审计或审核：  ①发包人通知承包人按要求提交结算书及结算资料，通知后14天内仍不提交的或没有明确答复的；②承包人在收到发包人提出的核对意见后28天内未提出异议或没有明确答复的；③承包人在收到发包人要求补充结算资料后28天内仍不提交的或没有明确答复的；④与承包人协商不能达成一致意见，承包人拒不配合解决争议。⑤承包人拒不配合结算核对，包括但不限于拖延、拒绝。
7、承包人不得高估冒算，承包人结算核减率（核减率=|（承包人送审造价-业主审定造价）/业主审定造价|）超过10%的，承包人按以下方式承担违约金：违约金=|承包人送审造价×（核减率-10%）×10%|，发包人有权在向承包人支付预付款、工程进度款、结算款等环节直接扣除或可从履约保证金、履约保函中获得索赔。
[bookmark: _Toc23581][bookmark: _Toc65054299]8、本合同最终的竣工结算和支付依据约定如下：以发包人审核结果为准，如按规定须经过政府指定机构审计或评审或审核，则以政府指定机构审计或评审或审核结果为准。否则，以发包人审核结果作为最终的竣工结算和支付依据。
十一、违约与争议解决
因承包人原因在施工过程中发生重伤及以上安全事故、火灾、安全文明施工不合格被政府主管部门处罚或被媒体曝光、工期延误、未严格按专家审批通过的方案施工、承包人未按合同约定完成工作义务等均视为承包人违约，承包人除按下列方式承担违约责任外，发包人保留更换承包人的权利。
(一)发生重伤及以上安全事故、火灾、安全文明施工不合格被政府主管部门处罚或被媒体曝光、未严格按专家审批通过的方案施工等，承包人每次向发包人支付违约金，按地铁相关制度实施，并赔偿因此给发包人造成的损失；
[bookmark: _Toc6720](二) 承包人未能按施工进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误的违约责任：每延误一天，承包人支付1万元误期违约金，延误超过30天后发包人有权解除合同 。
承包人明确表示或其行为表明不履行合同主要义务的违约责任：承包人不得以任何理由拒绝办理或延迟办理发包人委托办理的合同范围内工作，每发生一项罚款5万元；造成工期延误的，每延误一天，承包人支付1万元误期违约金，延误超过30天后发包人有权解除合同。
(三)合同双方同意，任何涉及本合同及其附件的争议应由双方通过友好协商解决。如协商不成，可提交有关主管部门调解。如调解仍未能达成一致意见时，提交发包人所在地人民法院提起诉讼。
[bookmark: _Toc65054300]十二、其他约定
(一)由于不可抗拒的自然原因(如台风、地震、火灾等)对工程本体造成的直接经济损失，双方共同对等承担。
(二)因一方不履行合同，而造成对方的经济损失，概由违约方承担经济责任和赔偿对方的经济损失。
(三)在合同有效期内双方必须遵守国家的法律、法令、政策及工程所在地的有关条例规定。
[bookmark: _Toc65054301][bookmark: _Toc14592]十三、合同份数
本合同正本 2份，双方各执 1份。副本 14份，发包人执 10份，承包人执 4份，均具同等效力，自双方签字或盖章之日起生效。
[bookmark: _Toc65054302][bookmark: _Toc26999]十四、附件
    1. 参选报价

	发包人（盖章）：
	深圳市地铁集团有限公司
	法定代表人或授权代表：
	

	住    所：
	深圳市福田区福中一路1016号地铁大厦
	
	

	电    话：
	0755-23992600
	传    真：
	0755-23992555

	开户银行：
	招商银行深圳分行益田支行
	开户全名：
	深圳市地铁集团有限公司

	账         号：
	755904924410506
	邮政编码：
	518026

	项目主管部门经办人及电话： 
	
	项目主管部门审核人：
	

	合约部门经办人及
电话:
	
	合约部门审核人：
	

	承包人（盖章）：
	
	法定代表人或授权代表：
	

	住    所：
	
	
	

	电    话：
	
	传    真：
	

	开户银行：
	
	开户全名：
	

	账    号：
	
	邮政编码：
	

	承包人经办人：
	
	承包人经办人电话：
	


合同签署地点：深圳
时 间：202  年 月 日  
